## 00_HUONG_DAN_SU_DUNG
HƯỚNG DẪN QUY CHUẨN MẪU: QUẢN LÝ KHỐI LƯỢNG BOQ & KIỂM SOÁT ĐẶT HÀNG VẬT TƯ
Hệ thống Quản lý Dự án & Kiểm soát Chi phí Cơ Điện / Xây dựng (xBOSS Standard Template)
I. 4 NGUYÊN TẮC CỐT LÕI CỦA BIỂU MẪU BOQ
Thuật ngữ / Cột | Vị trí cột | Ý nghĩa nghiệp vụ & Quy định bắt buộc
1. Mã BOQ là DUY NHẤT (Unique Key) | Cột A | Mỗi chủng loại vật tư / công tác bắt buộc phải có một Mã BOQ duy nhất toàn dự án. Mã này được dùng xuyên suốt để truy xuất, lập đơn đặt hàng vật tư (PO/PR), xuất kho, và nghiệm thu thanh toán.
2. Khối lượng BOQ (Dự toán ban đầu) | Cột F | Khối lượng theo hồ sơ trúng thầu / Phụ lục hợp đồng đã ký kết giữa Nhà thầu và Chủ đầu tư. Đây là ngân sách trần ban đầu được phê duyệt.
3. Khối lượng Định mức (Bản vẽ Shop) | Cột G | Khối lượng thực tế do Kỹ sư công trường / Thầu phụ bóc tách chi tiết từ bản vẽ thi công (Shop drawings) đã được phê duyệt.
4. Chênh lệch & Kiểm soát Đặt hàng | Cột H, J, K | Công thức: [Chênh lệch] = [Khối lượng BOQ] - [Khối lượng Định mức]. • Nếu >= 0: Cho phép đặt hàng (<= Định mức bóc tách). • Nếu < 0: CHẶN ĐẶT HÀNG NGAY LẬP TỨC. Yêu cầu làm hồ sơ bảo vệ khối lượng -> QS xác nhận -> Duyệt sửa BOQ mới mở quyền đặt hàng.
II. QUY TRÌNH 5 BƯỚC KIỂM SOÁT ĐẶT HÀNG VẬT TƯ (PROCUREMENT CONTROL)
Bước thực hiện | Người chịu trách nhiệm | Nội dung thực hiện chi tiết
Bước 1: Khởi tạo BOQ Dự toán | Phòng QS | Nhập danh mục công tác, mã BOQ và Khối lượng BOQ (Cột F) từ Hợp đồng.
Bước 2: Bóc tách bản vẽ Shop | Kỹ sư / Thầu phụ | Cập nhật Khối lượng Định mức thực tế (Cột G) sau khi bản vẽ Shop Drawing được duyệt.
Bước 3: Tự động kiểm tra Chênh lệch | Hệ thống Excel | Cột H tự động tính Chênh lệch = F - G. Cột J tự động phân loại [OK] hoặc [CHẶN].
Bước 4: Xử lý Vượt Định mức (< 0) | Kỹ sư & QS | Với các mã bị CHẶN (< 0), Kỹ sư lập phiếu giải trình nguyên nhân sai lệch -> QS kiểm tra hiện trường/bản vẽ -> Trình CĐT/Ban QLDA phê duyệt bổ sung BOQ (Variation Order).
Bước 5: Cấp phát & Đặt hàng (PO) | Phòng Mua hàng (Procurement) | Chỉ phát hành Đơn đặt hàng (PO/PR) cho các mã có trạng thái [OK] với số lượng tối đa không vượt quá Khối lượng Định mức (Cột G).
III. QUY ƯỚC MÀU SẮC TRÊN BIỂU MẪU (COLOR LEGEND)
Màu Xanh lá (Green) | Chênh lệch >= 0 (Định mức <= BOQ) | ✅ OK - Cho phép đặt hàng theo định mức bóc tách.
Màu Đỏ/Hồng (Red) | Chênh lệch < 0 (Định mức > BOQ) | ❌ CHẶN ĐẶT HÀNG - Vượt dự toán, bắt buộc QS duyệt sửa BOQ.
Màu Vàng (Yellow) | Chưa nhập Cột G (Định mức trống) | ⚠️ Cảnh báo Kỹ sư / Thầu phụ cần hoàn thành bóc tách bản vẽ.

## 00_DASHBOARD_KIEM_SOAT
BẢNG ĐIỀU KHIỂN & KIỂM SOÁT KHỐI LƯỢNG BOQ - ĐẶT HÀNG VẬT TƯ THÁP A
Dự án: BD1.6 - TT AVIO ¦ Gói thầu: Hệ thống Cơ điện ACMV ¦ Nguyên tắc: Mã BOQ duy nhất
I. TỔNG HỢP KIỂM SOÁT ĐỊNH MỨC & ĐẶT HÀNG
| Chỉ tiêu kiểm soát | Số lượng mã BOQ | Tỷ lệ (%) | Trạng thái kiểm soát vật tư
| Tổng số hạng mục / mã BOQ quản lý |  | 100% | Mã BOQ duy nhất toàn dự án
| 1. Đã bóc tách định mức (Khối lượng thực tế bản vẽ) |  |  | Kỹ sư/Thầu phụ đã cập nhật
| - ✅ Hợp lệ / Đủ điều kiện đặt hàng (Chênh lệch >= 0) |  |  | ✅ CHO PHÉP ĐẶT HÀNG (<= Định mức)
| - ❌ Vượt định mức so với BOQ (Chênh lệch < 0) |  |  | ❌ CHẶN ĐẶT HÀNG (Cần QS bảo vệ & sửa BOQ)
| 2. ⚠️ Chưa bóc tách định mức (Cột định mức trống) |  |  | ⚠️ Cần kỹ sư/thầu phụ bóc tách gấp
II. QUY TRÌNH & NGUYÊN TẮC KIỂM SOÁT ĐẶT HÀNG
| 1. Mã BOQ: | Mã BOQ là DUY NHẤT. Mọi phiếu xuất kho, đơn đặt hàng (PO/PR), nghiệm thu thanh toán đều phải dẫn chiếu đúng Mã BOQ.
| 2. Khối lượng BOQ Tháp A: | Khối lượng dự toán ban đầu theo hồ sơ trúng thầu / Hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư.
| 3. Khối lượng Định mức Tháp A: | Khối lượng thực tế do Kỹ sư công trường / Thầu phụ bóc tách chi tiết từ bản vẽ thi công (Shop drawing) đã phê duyệt.
| 4. Chênh lệch Định mức: | Công thức: [Chênh lệch] = [Khối lượng BOQ Tháp A] - [Khối lượng Định mức Tháp A].
| 5. Kiểm soát đặt hàng (>= 0): | Nếu Chênh lệch >= 0 (Định mức thực tế <= BOQ dự toán): ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẶT HÀNG. Đặt hàng tối đa bằng Khối lượng Định mức bóc tách.
| 6. Kiểm soát đặt hàng (< 0): | Nếu Chênh lệch < 0 (Định mức thực tế > BOQ dự toán): CHẶN ĐẶT HÀNG NGAY LẬP TỨC. Bắt buộc Kỹ sư/Thầu phụ làm hồ sơ bảo vệ khối lượng -> Kỹ sư QS xác nhận nguyên nhân sai lệch -> Trình duyệt phát sinh (VO) và sửa BOQ trước khi phát hành PO mua hàng.
III. DANH SÁCH CÁC MÃ BOQ BỊ VƯỢT ĐỊNH MỨC (CHẶN ĐẶT HÀNG - CẦN QS BẢO VỆ KHỐI LƯỢNG)
STT | Mã BOQ | Mô tả chi tiết | ĐVT | BOQ Tháp A (Dự toán) | Định mức Tháp A (Bản vẽ) | Chênh lệch (Thiếu) | Trạng thái kiểm soát | Hành động yêu cầu
1 | DHKK-D.I1.4.1 | Ống thoát nước ngưng uPVC Ø21 | m | 11174 | 14883 | -3709 | ❌ CHẶN ĐẶT HÀNG | Vượt 3,709.0 m -> QS bảo vệ khối lượng & sửa BOQ
2 | DHKK-D.I1.5.2 | Bảo ôn ống nước ngưng Ø21 dày 13mm | m | 5013 | 7964 | -2951 | ❌ CHẶN ĐẶT HÀNG | Vượt 2,951.0 m -> QS bảo vệ khối lượng & sửa BOQ
3 | DHKK-D.I2.3.7 | Ống gió mềm không cách nhiệt D150 | m | 1976 | 2808 | -832 | ❌ CHẶN ĐẶT HÀNG | Vượt 832.0 m -> QS bảo vệ khối lượng & sửa BOQ
4 | DHKK-D.I1.5.1 | Bảo ôn ống nước ngưng Ø21 dày 9mm | m | 6159 | 6920 | -761 | ❌ CHẶN ĐẶT HÀNG | Vượt 761.0 m -> QS bảo vệ khối lượng & sửa BOQ
5 | DHKK-C-I.3.3 | Ống thoát nước ngưng uPVC Ø42 | m | 4410 | 4849 | -439 | ❌ CHẶN ĐẶT HÀNG | Vượt 439.0 m -> QS bảo vệ khối lượng & sửa BOQ
6 | DHKK-C-I.3.2.3 | Bảo ôn ống nước ngưng Ø42 dày 13mm | m | 4410 | 4849 | -439 | ❌ CHẶN ĐẶT HÀNG | Vượt 439.0 m -> QS bảo vệ khối lượng & sửa BOQ
7 | DHKK-D.I2.3.6 | Ống gió mềm không cách nhiệt D100 | m | 2964 | 3354 | -390 | ❌ CHẶN ĐẶT HÀNG | Vượt 390.0 m -> QS bảo vệ khối lượng & sửa BOQ
8 | DHKK-C-III.3.1.0 | Ống gió tole mạ kẽm dày 0.95mm | m2 | 418 | 658 | -240 | ❌ CHẶN ĐẶT HÀNG | Vượt 240.0 m2 -> QS bảo vệ khối lượng & sửa BOQ
9 | DHKK-B-IV1.3.2.1 | Bảo ôn ống nước ngưng Ø21 dày 9mm | m | 0 | 212 | -212 | ❌ CHẶN ĐẶT HÀNG | Vượt 212.0 m -> QS bảo vệ khối lượng & sửa BOQ
10 | DHKK-C-II.3.3.0 | Ống gió tole mạ kẽm dày 0.75mm | m2 | 780 | 948 | -168 | ❌ CHẶN ĐẶT HÀNG | Vượt 168.0 m2 -> QS bảo vệ khối lượng & sửa BOQ
11 | DHKK-D.I2.3.0 | Ống gió tole mạ kẽm dày 0.58mm | m2 | 197 | 324 | -127 | ❌ CHẶN ĐẶT HÀNG | Vượt 127.0 m2 -> QS bảo vệ khối lượng & sửa BOQ
12 | DHKK-D.I1.6.1 | 4Cx1.5mm2 Cu/PVC | m | 19773 | 19864 | -91 | ❌ CHẶN ĐẶT HÀNG | Vượt 91.0 m -> QS bảo vệ khối lượng & sửa BOQ
13 | DHKK-D.I1.6.2 | 1Cx1.5mm2 Cu/PVC Đỏ | m | 19773 | 19864 | -91 | ❌ CHẶN ĐẶT HÀNG | Vượt 91.0 m -> QS bảo vệ khối lượng & sửa BOQ
14 | DHKK-D.I1.6.3 | 1Cx1.5mm2 Cu/PVC Đen | m | 19773 | 19864 | -91 | ❌ CHẶN ĐẶT HÀNG | Vượt 91.0 m -> QS bảo vệ khối lượng & sửa BOQ
15 | DHKK-D.I1.6.4 | 1Cx1.5mm2 Cu/PVC Vàng | m | 19773 | 19864 | -91 | ❌ CHẶN ĐẶT HÀNG | Vượt 91.0 m -> QS bảo vệ khối lượng & sửa BOQ
16 | DHKK-D.I1.6.5 | 1Cx1.5mm2 Cu/PVC Vàng sọc xanh | m | 19773 | 19864 | -91 | ❌ CHẶN ĐẶT HÀNG | Vượt 91.0 m -> QS bảo vệ khối lượng & sửa BOQ
17 | DHKK-B-I1.5.2.5 | Bảo ôn ống nước ngưng Ø90 dày 13mm | m | 77 | 126 | -49 | ❌ CHẶN ĐẶT HÀNG | Vượt 49.0 m -> QS bảo vệ khối lượng & sửa BOQ
18 | DHKK-B-I1.5.2.3 | Bảo ôn ống nước ngưng Ø42 dày 13mm | m | 245 | 278 | -33 | ❌ CHẶN ĐẶT HÀNG | Vượt 33.0 m -> QS bảo vệ khối lượng & sửa BOQ
19 | DHKK-B-I1.5.2.4 | Bảo ôn ống nước ngưng Ø60 dày 13mm | m | 0 | 16 | -16 | ❌ CHẶN ĐẶT HÀNG | Vượt 16.0 m -> QS bảo vệ khối lượng & sửa BOQ
20 | DHKK-B-I2.3.1.2 | Ống thoát nước ngưng uPVC Ø34 | m | 0 | 16 | -16 | ❌ CHẶN ĐẶT HÀNG | Vượt 16.0 m -> QS bảo vệ khối lượng & sửa BOQ
21 | DHKK-B-I2.3.2.2 | Bảo ôn ống nước ngưng Ø34 dày 13mm | m | 0 | 16 | -16 | ❌ CHẶN ĐẶT HÀNG | Vượt 16.0 m -> QS bảo vệ khối lượng & sửa BOQ
22 | DHKK-B-I2.3.1.1 | Ống thoát nước ngưng uPVC Ø27 | m | 101 | 115 | -14 | ❌ CHẶN ĐẶT HÀNG | Vượt 14.0 m -> QS bảo vệ khối lượng & sửa BOQ
23 | DHKK-B-I2.3.2.1 | Bảo ôn ống nước ngưng Ø27 dày 13mm | m | 101 | 115 | -14 | ❌ CHẶN ĐẶT HÀNG | Vượt 14.0 m -> QS bảo vệ khối lượng & sửa BOQ
24 | DHKK-D.I3.1.4 | Miệng louver EAL 300x150 + ISC | Cái | 325 | 338 | -13 | ❌ CHẶN ĐẶT HÀNG | Vượt 13.0 Cái -> QS bảo vệ khối lượng & sửa BOQ

## 02_MAU_BOQ_TRONG
DỰ ÁN: [TÊN DỰ ÁN MỚI]
ĐỊA ĐIỂM: [ĐỊA CHỈ DỰ ÁN]
GÓI THẦU: [TÊN GÓI THẦU / HẠNG MỤC]
BIỂU MẪU: QUẢN LÝ KHỐI LƯỢNG BOQ & ĐỊNH MỨC BÓC TÁCH BẢN VẼ
Mã BOQ (Duy nhất) | STT | MÔ TẢ CÔNG TÁC / VẬT TƯ | Mã/ Quy cách | Đơn vị | KHỐI LƯỢNG BOQ (Dự toán HĐ) | KHỐI LƯỢNG ĐỊNH MỨC (Bản vẽ thi công) | CHÊNH LỆCH ĐỊNH MỨC (= BOQ - Định mức) | GHI CHÚ KỸ THUẬT | KIỂM SOÁT ĐẶT HÀNG (QS DUYỆT) | GỢI Ý HÀNH ĐỘNG / ĐIỀU KIỆN
MEP-01 | I | HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN MẪU (VÍ DỤ)
MEP-01.1 | 1 | Thiết bị chính / Phụ kiện mẫu |  | Bộ
MA-BOQ-001 | 1 | [Nhập tên vật tư / thiết bị mẫu 1] | Cái | Cái
MA-BOQ-002 | 2 | [Nhập tên vật tư / thiết bị mẫu 2] | Cái | Cái
MA-BOQ-003 | 3 | [Nhập tên vật tư / thiết bị mẫu 3] | Cái | Cái
MA-BOQ-004 | 4 | [Nhập tên vật tư / thiết bị mẫu 4] | Cái | Cái
MA-BOQ-005 | 5 | [Nhập tên vật tư / thiết bị mẫu 5] | Cái | Cái
MA-BOQ-006 | 6 | [Nhập tên vật tư / thiết bị mẫu 6] | Cái | Cái
MA-BOQ-007 | 7 | [Nhập tên vật tư / thiết bị mẫu 7] | Cái | Cái
MA-BOQ-008 | 8 | [Nhập tên vật tư / thiết bị mẫu 8] | Cái | Cái
MA-BOQ-009 | 9 | [Nhập tên vật tư / thiết bị mẫu 9] | Cái | Cái
MA-BOQ-010 | 10 | [Nhập tên vật tư / thiết bị mẫu 10] | Cái | Cái
MA-BOQ-011 | 11 | [Nhập tên vật tư / thiết bị mẫu 11] | Cái | Cái
MA-BOQ-012 | 12 | [Nhập tên vật tư / thiết bị mẫu 12] | Cái | Cái
MA-BOQ-013 | 13 | [Nhập tên vật tư / thiết bị mẫu 13] | Cái | Cái
MA-BOQ-014 | 14 | [Nhập tên vật tư / thiết bị mẫu 14] | Cái | Cái
MA-BOQ-015 | 15 | [Nhập tên vật tư / thiết bị mẫu 15] | Cái | Cái
MA-BOQ-016 | 16 | [Nhập tên vật tư / thiết bị mẫu 16] | Cái | Cái
MA-BOQ-017 | 17 | [Nhập tên vật tư / thiết bị mẫu 17] | Cái | Cái
MA-BOQ-018 | 18 | [Nhập tên vật tư / thiết bị mẫu 18] | Cái | Cái
MA-BOQ-019 | 19 | [Nhập tên vật tư / thiết bị mẫu 19] | Cái | Cái
MA-BOQ-020 | 20 | [Nhập tên vật tư / thiết bị mẫu 20] | Cái | Cái

## In phiếu xuất (hidden)
PHIẾU XUẤT KHO
Tên dự án |  | Khu căn hộ Phúc Lộc Khang
Địa chỉ |  | Phường Dĩ An, TP. HMC
Tên nhà thầu |  | An Phát
Hạng mục |  | Cấp Thoát Nước
Người Xuất
Số | Phiếu 003
Ngày xuất | Tháp | Khu vực | Mã hàng | Tên vật tư | Đơn vị | Số lượng | Số phiếu xuất | Bên nhận | Ghi chú
| ĐẠI ĐIỆN BÊN XUẤT |  |  |  |  | ĐẠI ĐIỆN BÊN NHẬN
| Ký ghi rõ họ tên |  |  |  |  | Ký ghi rõ họ tên

## Data-BOQ
DỰ ÁN: BD1.6 - TT AVIO
ĐỊA ĐIỂM: DĨ AN - BÌNH DƯƠNG
GÓI THẦU: THI CÔNG KẾT CẤU & HOÀN THIỆN NGOÀI
BIỂU: HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ & THÔNG GIÓ
Mã BOQ | STT | MÔ TẢ | Mã/ vật liệu | Đơn vị | KHỐI LƯỢNG BOQ THÁP A | KHỐI LƯỢNG ĐỊNH MỨC THÁP A | CHÊNH LỆCH ĐỊNH MỨC | GHI CHÚ | KIỂM SOÁT ĐẶT HÀNG (QS DUYỆT) | GỢI Ý HÀNH ĐỘNG / ĐIỀU KIỆN
DHKK-A | A | PHẦN HẦM
DHKK-A.I | I | HỆ THỐNG HÚT KHÓI, CẤP GIÓ TƯƠI
DHKK-A.I.1.0 | 1 | Quạt thông gió | Cái | Cái
DHKK-A.I.1.1 |  | Quạt hút khói kiểu hướng trục nối ống gió ( Quạt chịu nhiệt độ 300 độ trong 1h) EAF-B2-01,02 + Lưu lượng: 5600/8400 l/s + Áp suất: 400/900 Pa | Bộ | Bộ | 2
DHKK-A.I.1.2 |  | Quạt hút khói kiểu hướng trục nối ống gió ( Quạt chịu nhiệt độ 300 độ trong 1h) EAF-B2-03,04 + Lưu lượng: 5600/8400 l/s + Áp suất: 400/900 Pa | Bộ | Bộ | 2
DHKK-A.I.1.3 |  | Quạt hút khói kiểu hướng trục nối ống gió ( Quạt chịu nhiệt độ 300 độ trong 1h) EAF-B2-05,06 + Lưu lượng: 5200/7800 l/s + Áp suất: 400/900 Pa | Bộ | Bộ | 2
DHKK-A.I.1.4 |  | Quạt hút khói kiểu hướng trục nối ống gió ( Quạt chịu nhiệt độ 300 độ trong 1h) EAF-B2-07,08 + Lưu lượng: 7500/11250 l/s + Áp suất: 400/900 Pa | Bộ | Bộ | 0
DHKK-A.I.1.5 |  | Quạt hút khói kiểu hướng trục nối ống gió ( Quạt chịu nhiệt độ 300 độ trong 1h) EAF-B2-09,10 + Lưu lượng: 5400/8100 l/s + Áp suất: 400/900 Pa | Bộ | Bộ | 0
DHKK-A.I.1.6 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió FAF-B2-01,02 + Lưu lượng: 5600/8400 l/s + Áp suất: 400/900 Pa | Bộ | Bộ | 2
DHKK-A.I.1.7 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió FAF-B2-03,04 + Lưu lượng: 5600/8400 l/s + Áp suất: 400/900 Pa | Bộ | Bộ | 2
DHKK-A.I.1.8 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió FAF-B2-05,06 + Lưu lượng: 5200/7800 l/s + Áp suất: 400/900 Pa | Bộ | Bộ | 2
DHKK-A.I.1.9 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió FAF-B2-07,08 + Lưu lượng: 7500/11250 l/s + Áp suất: 400/900 Pa | Bộ | Bộ | 0
DHKK-A.I.1.10 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió FAF-B2-09,10 + Lưu lượng: 5400/8100 l/s + Áp suất: 400/900 Pa | Bộ | Bộ | 0
DHKK-A.I.1.11 |  | Quạt hút khói kiểu hướng trục nối ống gió ( Quạt chịu nhiệt độ 300 độ trong 1h) EAF-B1-01,02 + Lưu lượng: 7500/11250 l/s + Áp suất: 400/900 Pa | Bộ | Bộ | 2
DHKK-A.I.1.12 |  | Quạt hút khói kiểu hướng trục nối ống gió ( Quạt chịu nhiệt độ 300 độ trong 1h) EAF-B1-03,04 + Lưu lượng: 8000/12000 l/s + Áp suất: 400/900 Pa | Bộ | Bộ | 2
DHKK-A.I.1.13 |  | Quạt hút khói kiểu hướng trục nối ống gió ( Quạt chịu nhiệt độ 300 độ trong 1h) EAF-B1-05,06 + Lưu lượng: 7500/11250 l/s + Áp suất: 400/900 Pa | Bộ | Bộ | 2
DHKK-A.I.1.14 |  | Quạt hút khói kiểu hướng trục nối ống gió ( Quạt chịu nhiệt độ 300 độ trong 1h) EAF-B1-07,08 + Lưu lượng: 10500/15750 l/s + Áp suất: 400/900 Pa | Bộ | Bộ | 0
DHKK-A.I.1.15 |  | Quạt hút khói kiểu hướng trục nối ống gió ( Quạt chịu nhiệt độ 300 độ trong 1h) EAF-B1-09,10 + Lưu lượng: 6000/9000 l/s + Áp suất: 400/900 Pa | Bộ | Bộ | 0
DHKK-A.I.1.16 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió FAF-B1-01,02 + Lưu lượng: 7500/11250 l/s + Áp suất: 400/900 Pa | Bộ | Bộ | 2
DHKK-A.I.1.17 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió FAF-B1-03,04 + Lưu lượng: 8000/12000 l/s + Áp suất: 400/900 Pa | Bộ | Bộ | 2
DHKK-A.I.1.18 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió FAF-B1-05,06 + Lưu lượng: 7500/11250 l/s + Áp suất: 400/900 Pa | Bộ | Bộ | 2
DHKK-A.I.1.19 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió FAF-B1-07,08 + Lưu lượng: 10500/15750 l/s + Áp suất: 400/900 Pa | Bộ | Bộ | 0
DHKK-A.I.1.20 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió FAF-B1-09,10 + Lưu lượng: 6000/9000 l/s + Áp suất: 400/900 Pa | Bộ | Bộ | 0
DHKK-A.I.1.21 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió FAF-B1-11 + Lưu lượng: 150 l/s + Áp suất: 300 Pa | Bộ | Bộ | 1
DHKK-A.I.1.22 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió FAF-B1-12 + Lưu lượng: 100 l/s + Áp suất: 300 Pa | Bộ | Bộ | 1
DHKK-A.I.1.23 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió FAF-B1-13 + Lưu lượng: 200 l/s + Áp suất: 300 Pa | Bộ | Bộ | 0
DHKK-A.I.1.24 |  | Quạt gắn tường EAF-B2-11,13,18,19,22,23 kèm MFD + Lưu lượng: 100 l/s + Áp suất: 50 Pa | Bộ | Bộ | 2
DHKK-A.I.1.25 |  | Quạt gắn tường EAF-B2-12,14,15,16,17,20,21 kèm MFD + Lưu lượng: 200 l/s + Áp suất: 50 Pa | Bộ | Bộ | 5
DHKK-A.I.1.26 |  | Quạt gắn tường EAF-B1-11,13,18,19,22,23,24 kèm MFD + Lưu lượng: 100 l/s + Áp suất: 50 Pa | Bộ | Bộ | 3
DHKK-A.I.1.27 |  | Quạt gắn tường EAF-B1-12,14,15,16,17,20,21 kèm MFD + Lưu lượng: 200 l/s + Áp suất: 50 Pa | Bộ | Bộ | 4
DHKK-A.I.1.28 |  | Quạt gắn tường EAF-B1-25 kèm MFD + Lưu lượng: 2500 l/s + Áp suất: 50 Pa | Bộ | Bộ | 1
DHKK-A.I.1.29 |  | Quạt gắn tường EAF-B1-26 kèm MFD + Lưu lượng: 1500 l/s + Áp suất: 50 Pa | Bộ | Bộ | 1
DHKK-A.I.1.30 |  | Quạt gắn tường EAF-B1-27,28 kèm MFD + Lưu lượng: 600 l/s + Áp suất: 50 Pa | Bộ | Bộ | 2
DHKK-A.I.1.31 |  | Quạt gắn tường EAF-B1-29 kèm MFD + Lưu lượng: 2500 l/s + Áp suất: 50 Pa | Bộ | Bộ | 0
DHKK-A.I.1.32 |  | Quạt gắn tường EAF-B1-30 kèm MFD + Lưu lượng: 1500 l/s + Áp suất: 50 Pa | Bộ | Bộ | 0
DHKK-A.I.1.33 |  | Quạt hút khí kiểu gắn trần nối ống gió EAF-B1-31 + Lưu lượng: 25 l/s + Áp suất: 50 Pa | Bộ | Bộ | 1
DHKK-A.I.1.34 |  | Quạt hút khí kiểu gắn trần nối ống gió EAF-B1-32 + Lưu lượng: 50 l/s + Áp suất: 50 Pa | Bộ | Bộ | 0
DHKK-A.I.1.35 |  | Quạt đảo gắn tường | Bộ | Bộ | 10
DHKK-A.I.1.36 |  | Nối mềm cho quạt | Bộ | Bộ | 14 |  |  | 1 bộ gồm 2 cái
DHKK-A.I.1.37 |  | Nối mềm chống cháy cho quạt | Bộ | Bộ | 12 |  |  | 1 bộ gồm 2 cái
| 2 | Miệng gió, van gió
DHKK-A.I.2.1 |  | FAG 200x200 kèm OBD | Cái | Cái | 5 |  |  | Miệng gió loại nan bầu dục 1 lớp nan kèm OBD
DHKK-A.I.2.2 |  | FAG 800x600 kèm OBD | Cái | Cái | 100 |  |  | Miệng gió loại nan bầu dục 1 lớp nan kèm OBD
DHKK-A.I.2.3 |  | EAG 1200x350 kèm OBD | Cái | Cái | 48 |  |  | Miệng gió loại nan bầu dục 1 lớp nan kèm OBD
DHKK-A.I.2.4 |  | EAG 1200x400 kèm OBD | Cái | Cái | 48 |  |  | Miệng gió loại nan bầu dục 1 lớp nan kèm OBD
DHKK-A.I.2.5 |  | EAG 500x500 kèm OBD | Cái | Cái | 0 |  |  | Miệng gió loại nan bầu dục 1 lớp nan kèm OBD
DHKK-A.I.2.6 |  | EAL 200x150+I.S | Cái | Cái | 1 |  |  | Louver nan Z kèm LCCT
DHKK-A.I.2.7 |  | FAL 400x200 | Cái | Cái | 4 |  |  | Louver nan Z kèm LCCT
DHKK-A.I.2.8 |  | FAL 400x400 | Cái | Cái | 10 |  |  | Louver nan Z kèm LCCT
DHKK-A.I.2.9 |  | FAL 1000x300+I.S | Cái | Cái | 2 |  |  | Louver nan Z kèm LCCT
DHKK-A.I.2.10 |  | FAL 1000x1000+I.S | Cái | Cái | 1 |  |  | Louver nan Z kèm LCCT
DHKK-A.I.2.11 |  | FAL 1000x1500+I.S | Cái | Cái | 1 |  |  | Louver nan Z kèm LCCT
DHKK-A.I.2.12 |  | FAL 1500x1000+I.S | Cái | Cái | 0 |  |  | Louver nan Z kèm LCCT
DHKK-A.I.2.13 |  | MFD 1400x1400 | Cái | Cái | 0 |  |  | EI60
DHKK-A.I.2.14 |  | MFD 1100x1100 | Cái | Cái | 0 |  |  | EI60
DHKK-A.I.2.15 |  | MFD 1250x1250 | Cái | Cái | 0 |  |  | EI60
DHKK-A.I.2.16 |  | MFD 1400x500 | Cái | Cái | 12 |  |  | EI60
DHKK-A.I.2.17 |  | MFD 1400x600 | Cái | Cái | 11 |  |  | EI60
DHKK-A.I.2.18 |  | MFD 1400x700 | Cái | Cái | 0 |  |  | EI60
DHKK-A.I.2.19 |  | MFD 1400x800 | Cái | Cái | 0 |  |  | EI60
DHKK-A.I.2.20 |  | MFD 1000x300 | Cái | Cái | 1 |  |  | EI60
DHKK-A.I.2.21 |  | MFD 1000x1000 | Cái | Cái | 1 |  |  | EI60
DHKK-A.I.2.22 |  | MFD 1000x1500 | Cái | Cái | 1 |  |  | EI60
DHKK-A.I.2.23 |  | MFD 1500x1000 | Cái | Cái | 0 |  |  | EI60
DHKK-A.I.2.24 |  | MFD 1600x400 | Cái | Cái | 0 |  |  | EI60
DHKK-A.I.2.25 |  | MFD 1600x500 | Cái | Cái | 1 |  |  | EI60
DHKK-A.I.2.26 |  | MFD 1800x500 | Cái | Cái | 0 |  |  | EI60
DHKK-A.I.2.27 |  | MFD 1800x600 | Cái | Cái | 0 |  |  | EI60
DHKK-A.I.2.28 |  | MFD 400x200 | Cái | Cái | 4 |  |  | EI60
DHKK-A.I.2.29 |  | MFD 400x400 | Cái | Cái | 10 |  |  | EI60
DHKK-A.I.2.30 |  | FD 1000x300 | Cái | Cái | 0 |  |  | EI60
DHKK-A.I.2.31 |  | FD 400x300 | Cái | Cái | 0 |  |  | EI60
DHKK-A.I.2.32 |  | FD 200x300 | Cái | Cái | 0 |  |  | EI60
DHKK-A.I.2.33 |  | FD 200x200 | Cái | Cái | 1 |  |  | EI60
DHKK-A.I.2.34 |  | FD 200x150 | Cái | Cái | 1 |  |  | EI60
DHKK-A.I.2.35 |  | FD 150x150 | Cái | Cái | 9 |  |  | EI60
DHKK-A.I.2.36 |  | NRD 1400x1400 | Cái | Cái | 0 |  |  | EI60
DHKK-A.I.2.37 |  | NRD 1100x1100 | Cái | Cái | 0 |  |  | EI60
DHKK-A.I.2.38 |  | NRD 1250x1250 | Cái | Cái | 0 |  |  | EI60
DHKK-A.I.2.39 |  | NRD 1400x500 | Cái | Cái | 12 |  |  | EI60
DHKK-A.I.2.40 |  | NRD 1400x600 | Cái | Cái | 11 |  |  | EI60
DHKK-A.I.2.41 |  | NRD 1400x700 | Cái | Cái | 0 |  |  | EI60
DHKK-A.I.2.42 |  | NRD 1400x800 | Cái | Cái | 0 |  |  | EI60
DHKK-A.I.2.43 |  | NRD 1600x500 | Cái | Cái | 1 |  |  | EI60
DHKK-A.I.2.44 |  | NRD 1800x500 | Cái | Cái | 0 |  |  | EI60
DHKK-A.I.2.45 |  | NRD 1800x600 | Cái | Cái | 0 |  |  | EI60
DHKK-A.I.2.46 |  | NRD 200x300 | Cái | Cái | 0
DHKK-A.I.2.47 |  | NRD 200x200 | Cái | Cái | 1
DHKK-A.I.2.48 |  | NRD 200x150 | Cái | Cái | 1
| 3 | Ống gió
DHKK-A.I.3.1 |  | Ống gió tole mạ kẽm dày 0.58mm | m2 | m2 | 79
DHKK-A.I.3.2 |  | Ống gió tole mạ kẽm dày 0.75mm | m2 | m2 | 61
DHKK-A.I.3.3 |  | Ống gió tole mạ kẽm dày 0.95mm | m2 | m2 | 66
DHKK-A.I.3.4 |  | Ống gió tole mạ kẽm dày 1.15mm | m2 | m2 | 28
DHKK-A.I.3.5 |  | Ống gió tole mạ kẽm dày 0.75mm, chống cháy EI60 | m2 | m2 | 4761
DHKK-A.I.3.6 |  | Ống gió tole tráng kẽm dày 0.75mm, chống cháy EI60 kèm tiêu âm dày 50mm | m2 | m2 | 982 |  |  | Tiêu âm ống gió bằng rockwool dày 50mm, tỷ trọng 80kg/m3
DHKK-A.I.3.7 |  | Ống gió mềm không cách nhiệt D150 | m | m | 15
| 4 | Phần điều khiển
DHKK-A.I.4.1 |  | 3x1Cx2.5 mm2 CV-FR | m | m | 1754
DHKK-A.I.4.2 |  | 4C-1.5mm² Cu/PVC/FR | m | m | 5395
DHKK-A.I.4.3 |  | 2C-1.5mm² Cu/PVC/FR | m | m | 0
DHKK-A.I.4.4 |  | 3Cx1.5mm2 Cu/PVC | m | m | 270
DHKK-A.I.4.8 |  | Khay cáp 600Wx100H | m | m | 24 |  |  | Khay cáp đột lỗ: W600xH100xT1.5 Thép đen sơn tĩnh điện, Kèm nắp
DHKK-A.I.4.9 |  | Cảm biến nhiệt độ | Bộ | Bộ | 18
DHKK-A.I.4.10 |  | Đầu đo nồng độ CO | Bộ | Bộ | 30
DHKK-A.I.4.11 |  | Tủ trung gian cho MFD | Bộ | Bộ | 10
DHKK-A.I.4.12 |  | Tủ điều khiển DDC | Bộ | Bộ | 8
| II | HỆ THỐNG TẠO ÁP
| 1 | Quạt thông gió
DHKK-A.II.1.1 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió PAF-B1-01 + Lưu lượng: 12500 l/s + Áp suất : 700 Pa | Bộ | Bộ | 1
DHKK-A.II.1.2 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió PAF-B1-02 + Lưu lượng: 3570 l/s + Áp suất : 700 Pa | Bộ | Bộ | 1
DHKK-A.II.1.3 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió PAF-B1-03,04 + Lưu lượng: 9630 l/s + Áp suất : 700 Pa | Bộ | Bộ | 1
DHKK-A.II.1.4 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió PAF-B1-05 + Lưu lượng: 6060 l/s + Áp suất : 500 Pa | Bộ | Bộ | 0
DHKK-A.II.1.5 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió PAF-B1-06 + Lưu lượng: 3950 l/s + Áp suất : 500 Pa | Bộ | Bộ | 0
DHKK-A.II.1.6 |  | Nối mềm cho quạt | Bộ | Bộ | 3 |  |  | 1 bộ gồm 2 cái
| 2 | Miệng gió, van gió
DHKK-A.II.2.1 |  | FAG 1000x500 kèm OBD | Cái | Cái | 6 |  |  | Miệng gió loại nan bầu dục 1 lớp nan kèm OBD
DHKK-A.II.2.2 |  | FAG 800x600 kèm OBD | Cái | Cái | 10 |  |  | Miệng gió loại nan bầu dục 1 lớp nan kèm OBD
DHKK-A.II.2.3 |  | FAG 600x800 kèm OBD | Cái | Cái | 6 |  |  | Miệng gió loại nan bầu dục 1 lớp nan kèm OBD
DHKK-A.II.2.4 |  | FAG 500x300 kèm OBD | Cái | Cái | 1 |  |  | Miệng gió loại nan bầu dục 1 lớp nan kèm OBD
DHKK-A.II.2.5 |  | FAG 400x1200 kèm OBD | Cái | Cái | 0 |  |  | Miệng gió loại nan bầu dục 1 lớp nan kèm OBD
DHKK-A.II.2.6 |  | FAG 300x1200 kèm OBD | Cái | Cái | 0 |  |  | Miệng gió loại nan bầu dục 1 lớp nan kèm OBD
DHKK-A.II.2.7 |  | MD 1200x500 | Cái | Cái | 1 |  |  | EI60
DHKK-A.II.2.8 |  | MD 1000x300 | Cái | Cái | 1 |  |  | EI60
DHKK-A.II.2.9 |  | MD 1000x500 | Cái | Cái | 0 |  |  | EI60
DHKK-A.II.2.10 |  | MD 1000x600 | Cái | Cái | 0 |  |  | EI60
DHKK-A.II.2.11 |  | MD 1600x500 | Cái | Cái | 0 |  |  | EI60
DHKK-A.II.2.12 |  | MD 1600x600 | Cái | Cái | 1 |  |  | EI60
DHKK-A.II.2.13 |  | MFD 1000x300 | Cái | Cái | 0 |  |  | EI60
DHKK-A.II.2.14 |  | MFD 1000x500 | Cái | Cái | 0 |  |  | EI60
DHKK-A.II.2.15 |  | MFD 1000x600 | Cái | Cái | 0 |  |  | EI60
DHKK-A.II.2.16 |  | MFD 1200x500 | Cái | Cái | 1 |  |  | EI60
DHKK-A.II.2.17 |  | MFD 1600x500 | Cái | Cái | 0 |  |  | EI60
DHKK-A.II.2.18 |  | MFD 1600x600 | Cái | Cái | 1 |  |  | EI60
DHKK-A.II.2.19 |  | NRD 1000x300 | Cái | Cái | 1 |  |  | EI60
DHKK-A.II.2.20 |  | NRD 1000x500 | Cái | Cái | 0 |  |  | EI60
DHKK-A.II.2.21 |  | NRD 1000x600 | Cái | Cái | 0 |  |  | EI60
DHKK-A.II.2.22 |  | NRD 1200x500 | Cái | Cái | 0 |  |  | EI60
DHKK-A.II.2.23 |  | NRD 1600x500 | Cái | Cái | 0 |  |  | EI60
DHKK-A.II.2.24 |  | NRD 1600x600 | Cái | Cái | 0 |  |  | EI60
DHKK-A.II.2.25 |  | NRD 1400x500 | Cái | Cái | 0 |  |  | EI60
DHKK-A.II.2.26 |  | NRD 1400x600 | Cái | Cái | 2 |  |  | EI60
DHKK-A.II.2.27 |  | PRD 1200x500 | Cái | Cái | 6
DHKK-A.II.2.28
| 3 | Ống gió
DHKK-A.II.3.1 |  | Ống gió tole mạ kẽm dày 0.75mm, chống cháy EI60 | m2 | m2 | 603
| 4 | Phần điều khiển
DHKK-A.II.4.1 |  | Cảm biến khói | Bộ | Bộ | 3
DHKK-A.II.4.2 |  | Cảm biến chênh áp | Bộ | Bộ | 14
DHKK-A.II.4.3 |  | 3x1Cx2.5 mm2 CV-FR | m | m | 722
DHKK-A.II.4.4 |  | 4C-1.5mm² Cu/PVC/FR | m | m | 879
DHKK-A.II.4.5 |  | Tủ điều khiển DDC | Bộ | Bộ | 4
DHKK-A.II.4.6
DHKK-A.III | III | HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ PHÒNG KỸ THUẬT
DHKK-A.III.1 | 1 | Thiết bị máy lạnh
DHKK-A.III.1.1 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại cassette ODU/IDU-B1-01~05, công suất lạnh: 5.0 Kw. | Bộ | Bộ | 0 |  |  | Không bao gồm máy lạnh cho sảnh thang máy hầm
DHKK-A.III.1.2 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại gắn tường ODU/IDU-B1-06,07 công suất lạnh: 5.0 Kw. | Bộ | Bộ | 2
DHKK-A.III.1.3 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại gắn tường ODU/IDU-B1-06,07,08 công suất lạnh: 7.1 Kw. | Bộ | Bộ | 0
DHKK-A.III.1.4 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại cassette ODU/IDU-B1-01~04, công suất lạnh: 5.0 Kw. | Bộ | Bộ | 0 |  |  | Không bao gồm máy lạnh cho sảnh thang máy hầm
DHKK-A.III.1.5
DHKK-A.III.2.0 | 2 | Ống đồng và phụ kiện
DHKK-A.III.2.1.0 | 2026-01-02 | Ống đồng
DHKK-A.III.2.1.1 |  | Ống đồng Ø9.5 dày 0.81mm | m | m | 13 |  |  | Không bao gồm ống đồng cho sảnh thang máy hầm
DHKK-A.III.2.1.2 |  | Ống đồng Ø15.9 dày 1.02mm | m | m | 13 |  |  | Không bao gồm ống đồng cho sảnh thang máy hầm
| 2026-02-02 | Cách nhiệt ống đồng
DHKK-A.III.2.2.1 |  | Bảo ôn ống đồng Ø9.5 dày 13mm | m | m | 13 |  |  | Không bao gồm bảo ôn cho sảnh thang máy hầm
DHKK-A.III.2.2.2 |  | Bảo ôn ống đồng Ø15.9 dày 13mm | m | m | 13 |  |  | Không bao gồm bảo ôn cho sảnh thang máy hầm
DHKK-A.III.3.0 | 3 | Ống nước ngưng và phụ kiện
DHKK-A.III.3.1.0 | 2026-01-03 | Ống nước ngưng
DHKK-A.III.3.1.1 |  | Ống thoát nước ngưng uPVC Ø27 | m | m | 8 |  |  | Không bao gồm ống nước ngưng cho sảnh thang máy hầm
DHKK-A.III.3.1.2 |  | Ống thoát nước ngưng uPVC Ø34 | m | m | 16
DHKK-A.III.3.1.3 |  | Ống thoát nước ngưng uPVC Ø114 | m | m | 62
DHKK-A.III.3.1.4 |  | Phụ kiện ống uPVC 1 | Lô | Lô | 1
DHKK-A.III.3.1.5 |  | Phụ kiện ống uPVC 2 | Lô | Lô | 0
DHKK-A.III.3.2.0 | 2026-02-03 | Cách nhiệt ống nước ngưng
DHKK-A.III.3.2.1 |  | Bảo ôn ống nước ngưng Ø27 dày 13mm | m | m | 8 |  |  | Không bao gồm bảo ôn cho sảnh thang máy hầm
DHKK-A.III.3.2.2 |  | Bảo ôn ống nước ngưng Ø34 dày 13mm | m | m | 16
DHKK-A.III.3.2.3 |  | Bảo ôn ống nước ngưng Ø114 dày 13mm | m | m | 62
DHKK-A.III.4.0 | 4 | Phần điều khiển
DHKK-A.III.4.1 |  | 2Cx1.5mm2 Cu/PVC | m | m | 0 |  |  | Không bao gồm cáp điều khiển cho sảnh thang máy hầm
DHKK-A.III.4.2 |  | 4Cx1.5mm2 Cu/PVC | m | m | 13 |  |  | Không bao gồm cáp điều khiển cho sảnh thang máy hầm
DHKK-B | B | PHẦN KHỐI ĐẾ
DHKK-B-I1 | I.1 | HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ KHU CHUNG
DHKK-B-I1.1.0 | 1 | Thiết bị máy lạnh
DHKK-B-I1.1.1 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại âm trần nối ống gió ODU/IDU-1F-01,04, công suất lạnh: 5.0 Kw. | Bộ | Bộ | 2
DHKK-B-I1.1.2 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại âm trần nối ống gió ODU/IDU-1F-01, công suất lạnh: 5.0 Kw. | Bộ | Bộ | 0
DHKK-B-I1.1.3 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại âm trần nối ống gió ODU/IDU-1F-02, công suất lạnh: 10.0 Kw. | Bộ | Bộ | 0
DHKK-B-I1.1.4 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại âm trần nối ống gió ODU/IDU-1F-03, công suất lạnh: 10.0 Kw. | Bộ | Bộ | 1
DHKK-B-I1.1.5 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại gắn tường ODU/IDU-1F-02, công suất lạnh: 5.0 Kw. | Bộ | Bộ | 1
DHKK-B-I1.1.6 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại cassette ODU/IDU-1F/C-01,02,03,04, công suất lạnh: 7.1 Kw. | Bộ | Bộ | 0 |  |  | Không bao gồm máy lạnh cho khu nhà trẻ
DHKK-B-I1.1.7 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại cassette ODU/IDU-1F/C-05,06,13, công suất lạnh: 5.0 Kw. | Bộ | Bộ | 0 |  |  | Không bao gồm máy lạnh cho khu nhà trẻ
DHKK-B-I1.1.8 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại cassette ODU/IDU-1F/C-07,08,09,10,11,12,14, công suất lạnh: 10.0 Kw. | Bộ | Bộ | 0 |  |  | Không bao gồm máy lạnh cho khu nhà trẻ
DHKK-B-I1.1.9 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại nối ống gió ODU/IDU-2F-01,02, công suất lạnh: 10.0 Kw. | Bộ | Bộ | 2
DHKK-B-I1.1.10 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại nối ống gió ODU/IDU-2F-01, công suất lạnh: 10.0 Kw. | Bộ | Bộ | 0
DHKK-B-I1.1.11 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại cassette ODU/IDU-2F-03,04, công suất lạnh: 5.0 Kw. | Bộ | Bộ | 2
DHKK-B-I1.1.12 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại cassette ODU/IDU-2F/C-01,03,04,05,16 công suất lạnh: 7.1 Kw. | Bộ | Bộ | 0 |  |  | Không bao gồm máy lạnh cho khu nhà trẻ
DHKK-B-I1.1.13 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại cassette ODU/IDU-2F/C-02,06,07,09,10,11,12,13,14,15,17, công suất lạnh: 10.0 Kw. | Bộ | Bộ | 0 |  |  | Không bao gồm máy lạnh cho khu nhà trẻ
DHKK-B-I1.1.14 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại cassette ODU/IDU-2F/C-08,18, công suất lạnh: 12.5 Kw. | Bộ | Bộ | 0 |  |  | Không bao gồm máy lạnh cho khu nhà trẻ
DHKK-B-I1.1.15 |  | Box cấp/hồi cho FCU | Bộ | Bộ | 5 |  |  | 1 bộ gồm 2 cái
DHKK-B-I1.1.16 |  | Nối mềm FCU | Bộ | Bộ | 5 |  |  | 1 bộ gồm 2 cái
DHKK-B-I1.2.0 | 2 | Miệng gió, van gió
DHKK-B-I1.2.1 |  | SAG 1000x150 kèm OBD | Cái | Cái | 8 |  |  | Miệng gió loại linear kèm OBD
DHKK-B-I1.2.2 |  | RAG 1000x150 kèm OBD | Cái | Cái | 8 |  |  | Miệng gió loại linear kèm OBD
| 3 | Ống gió
DHKK-B-I1.3.1 |  | Ống gió tole mạ kẽm dày 0.75mm kèm tiêu âm dày 25mm | m2 | m2 | 26 |  |  | Tiêu âm ống gió lạnh bằng tấm cao su lưu hóa
DHKK-B-I1.3.2 |  | Ống gió tole mạ kẽm dày 0.58mm kèm cách nhiệt ngoài dày 25mm | m2 | m2 | 54 |  |  | Cách nhiệt ống gió lạnh bằng tấm cao su lưu hóa
DHKK-B-I1.3.3 |  | Ống gió tole mạ kẽm dày 0.75mm kèm cách nhiệt ngoài dày 25mm | m2 | m2 | 19 |  |  | Cách nhiệt ống gió lạnh bằng tấm cao su lưu hóa
DHKK-B-I1.3.4 |  | Ống gió mềm cách nhiệt D200 | m | m | 80
DHKK-B-I1.4 | 4 | Ống đồng và phụ kiện
DHKK-B-I1.4.1.0 | 2026-01-04 | Ống đồng
DHKK-B-I1.4.1.1 |  | Ống đồng Ø9.5 dày 0.81mm | m | m | 293 |  |  | Không bao gồm ống đồng cho khu nhà trẻ
DHKK-B-I1.4.1.2 |  | Ống đồng Ø15.9 dày 1.02mm | m | m | 293 |  |  | Không bao gồm ống đồng cho khu nhà trẻ
DHKK-B-I1.4.2.0 | 2026-02-04 | Cách nhiệt ống đồng
DHKK-B-I1.4.2.1 |  | Bảo ôn ống đồng Ø9.5 dày 13mm | m | m | 293 |  |  | Không bao gồm bảo ôn ống đồng cho khu nhà trẻ
DHKK-B-I1.4.2.2 |  | Bảo ôn ống đồng Ø15.9 dày 13mm | m | m | 293 |  |  | Không bao gồm bảo ôn ống đồng cho khu nhà trẻ
DHKK-B-I1.5.0 | 5 | Ống nước ngưng và phụ kiện
DHKK-B-I1.5.1.0 | 2026-01-05 | Ống nước ngưng
DHKK-B-I1.5.1.1 |  | Ống thoát nước ngưng uPVC Ø27 | m | m | 201
DHKK-B-I1.5.1.2 |  | Ống thoát nước ngưng uPVC Ø34 | m | m | 207
DHKK-B-I1.5.1.3 |  | Ống thoát nước ngưng uPVC Ø42 | m | m | 245
DHKK-B-I1.5.1.4 |  | Ống thoát nước ngưng uPVC Ø60 | m | m | 0
DHKK-B-I1.5.1.5 |  | Ống thoát nước ngưng uPVC Ø90 | m | m | 77
DHKK-B-I1.5.1.6 |  | Ống thoát nước ngưng uPVC Ø114 | m | m | 47
DHKK-B-I1.5.1.7 |  | Phụ kiện ống uPVC 1 | Lô | Lô | 1
DHKK-B-I1.5.1.8 |  | Phụ kiện ống uPVC 2 | Lô | Lô | 0
DHKK-B-I1.5.2.0 | 2026-02-05 | Cách nhiệt ống nước ngưng
DHKK-B-I1.5.2.1 |  | Bảo ôn ống nước ngưng Ø27 dày 13mm | m | m | 201
DHKK-B-I1.5.2.2 |  | Bảo ôn ống nước ngưng Ø34 dày 13mm | m | m | 207 | 16
DHKK-B-I1.5.2.3 |  | Bảo ôn ống nước ngưng Ø42 dày 13mm | m | m | 245 | 278
DHKK-B-I1.5.2.4 |  | Bảo ôn ống nước ngưng Ø60 dày 13mm | m | m | 0 | 16
DHKK-B-I1.5.2.5 |  | Bảo ôn ống nước ngưng Ø90 dày 13mm | m | m | 77 | 126
DHKK-B-I1.5.2.6 |  | Bảo ôn ống nước ngưng Ø114 dày 13mm | m | m | 47
DHKK-B-I1.6.0 | 6 | Phần điều khiển
DHKK-B-I1.6.1 |  | 2Cx1.5mm2 Cu/PVC | m | m | 122 |  |  | Không bao gồm cáp điều khiển cho khu nhà trẻ
DHKK-B-I1.6.2 |  | 4Cx1.5mm2 Cu/PVC | m | m | 293 |  |  | Không bao gồm cáp điều khiển cho khu nhà trẻ
DHKK-B-I1.6.3 |  | Ống PVC D20 | m | m | 122 |  |  | Không bao gồm ống luồn dây cho khu nhà trẻ
DHKK-B-I1.6.4 |  | Ống ruột gà D20 | m | m | 293 |  |  | Không bao gồm ống luồn dây cho khu nhà trẻ
| 7 | Công tác khác
DHKK-B-I2 | I.2 | HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ KHU TIỆN ÍCH, KHU SHCĐ
DHKK-B-I2.1.0 | 1 | Thiết bị máy lạnh
DHKK-B-I2.1.1 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại cassette ODU/IDU-1F/05, công suất lạnh: 7.1 Kw. | Bộ | Bộ | 1
DHKK-B-I2.1.2 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại cassette ODU/IDU-3F/S-01~03, công suất lạnh: 10.0 Kw. | Bộ | Bộ | 3
DHKK-B-I2.1.3 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại cassette ODU/IDU-3F/S-04, công suất lạnh: 5.0 Kw. | Bộ | Bộ | 1
DHKK-B-I2.1.4 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại cassette ODU/IDU-3F/S-05, công suất lạnh: 14.0 Kw. | Bộ | Bộ | 1
DHKK-B-I2.1.5 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại cassette ODU/IDU-3F/S-06, công suất lạnh: 5.0 Kw. | Bộ | Bộ | 1
DHKK-B-I2.1.6 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại cassette ODU/IDU-3F/S-07, công suất lạnh: 10.0 Kw. | Bộ | Bộ | 1
DHKK-B-I2.1.7 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại cassette ODU/IDU-3F/S-08, công suất lạnh: 14.0 Kw. | Bộ | Bộ | 1
DHKK-B-I2.1.8 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại cassette ODU/IDU-3F/S-09,10 công suất lạnh: 10.0 Kw. | Bộ | Bộ | 2
DHKK-B-I2.1.9 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại cassette ODU/IDU-3F/S-11, công suất lạnh: 14.0 Kw. | Bộ | Bộ | 1
DHKK-B-I2.1.10 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại cassette ODU/IDU-3F/S-12, công suất lạnh: 10.0 Kw. | Bộ | Bộ | 1
DHKK-B-I2.1.11 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại cassette ODU/IDU-3F/S-13, công suất lạnh: 7.1 Kw. | Bộ | Bộ | 1
DHKK-B-I2.1.12 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại cassette ODU/IDU-3F/S-14,15 công suất lạnh: 3.5 Kw. | Bộ | Bộ | 2
DHKK-B-I2.1.13 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại cassette ODU/IDU-2F/S-01, công suất lạnh: 14.0 Kw. | Bộ | Bộ | 0
DHKK-B-I2.1.14 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại cassette ODU/IDU-2F/S-02,03, công suất lạnh: 10.0 Kw. | Bộ | Bộ | 0
DHKK-B-I2.1.15 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại cassette ODU/IDU-2F/S-04, công suất lạnh: 14.0 Kw. | Bộ | Bộ | 0
DHKK-B-I2.1.16 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại cassette ODU/IDU-2F/S-05, công suất lạnh: 5.0 Kw. | Bộ | Bộ | 0
DHKK-B-I2.1.17 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại cassette ODU/IDU-2F/S-06, công suất lạnh: 10.0 Kw. | Bộ | Bộ | 0
DHKK-B-I2.1.18 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại cassette ODU/IDU-3F/S-01, công suất lạnh: 14.0 Kw. | Bộ | Bộ | 0
DHKK-B-I2.1.19 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại cassette ODU/IDU-3F/S-02, công suất lạnh: 10.0 Kw. | Bộ | Bộ | 0
DHKK-B-I2.1.20 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại cassette ODU/IDU-3F/S-03, công suất lạnh: 14.0 Kw. | Bộ | Bộ | 0
DHKK-B-I2.1.21 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại cassette ODU/IDU-3F/S-04, công suất lạnh: 10.0 Kw. | Bộ | Bộ | 0
DHKK-B-I2.1.22 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại cassette ODU/IDU-3F/S-05, công suất lạnh: 10.0 Kw. | Bộ | Bộ | 0
DHKK-B-I2.1.23 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại cassette ODU/IDU-3F/S-06,07, công suất lạnh: 3.5 Kw. | Bộ | Bộ | 0
DHKK-B-I2.2 | 2 | Ống đồng và phụ kiện
DHKK-B-I2.2.2.1.0 | 2026-01-02 | Ống đồng
DHKK-B-I2.2.2.1.1 |  | Ống đồng Ø6.4 dày 0.76mm | m | m | 55
DHKK-B-I2.2.2.1.2 |  | Ống đồng Ø12.7 dày 0.81mm | m | m | 55
DHKK-B-I2.2.2.1.3 |  | Ống đồng Ø9.5 dày 0.81mm | m | m | 324
DHKK-B-I2.2.2.1.4 |  | Ống đồng Ø15.9 dày 1.02mm | m | m | 324
DHKK-B-I2.2.2.0 | 2026-02-02 | Cách nhiệt ống đồng
DHKK-B-I2.2.2.1 |  | Bảo ôn ống đồng Ø6.4 dày 13mm | m | m | 55
DHKK-B-I2.2.2.2 |  | Bảo ôn ống đồng Ø12.7 dày 13mm | m | m | 55
DHKK-B-I2.2.2.3 |  | Bảo ôn ống đồng Ø9.5 dày 13mm | m | m | 324
DHKK-B-I2.2.2.4 |  | Bảo ôn ống đồng Ø15.9 dày 13mm | m | m | 324
DHKK-B-I2.3.0.0 | 3 | Ống nước ngưng và phụ kiện
DHKK-B-I2.3.1.0 | 2026-01-03 | Ống nước ngưng
DHKK-B-I2.3.1.1 |  | Ống thoát nước ngưng uPVC Ø27 | m | m | 101 | 115
DHKK-B-I2.3.1.2 |  | Ống thoát nước ngưng uPVC Ø34 | m | m | 0 | 16
DHKK-B-I2.3.1.3 |  |  | Lô | Lô | 1
DHKK-B-I2.3.1.4 |  |  | Lô | Lô | 0
DHKK-B-I2.3.1.5
DHKK-B-I2.3.2.0 | 2026-02-03 | Cách nhiệt ống nước ngưng
DHKK-B-I2.3.2.1 |  | Bảo ôn ống nước ngưng Ø27 dày 13mm | m | m | 101 | 115
DHKK-B-I2.3.2.2 |  | Bảo ôn ống nước ngưng Ø34 dày 13mm | m | m | 0 | 16
DHKK-B-I2.4.0 | 4 | Phần điều khiển
DHKK-B-I2.4.1 |  | 2Cx1.5mm2 Cu/PVC | m | m | 192
DHKK-B-I2.4.2 |  | 4Cx1.5mm2 Cu/PVC | m | m | 379
DHKK-B-I2.4.5
| 5 | Công tác khác
DHKK-B-II | II | HỆ THỐNG TẠO ÁP CẦU THANG
DHKK-B-II.1.0 | 1 | Quạt thông gió
DHKK-B-II.1.1 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió PAF-A-3F-01,03,04 + Lưu lượng: 6910 l/s + Áp suất : 200 Pa | Bộ | Bộ | 3
DHKK-B-II.1.2 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió PAF-A-3F-02 + Lưu lượng: 6910 l/s + Áp suất : 300 Pa | Bộ | Bộ | 1
DHKK-B-II.1.3 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió PAF-B-2F-01 + Lưu lượng: 6910 l/s + Áp suất : 200 Pa | Bộ | Bộ | 0
DHKK-B-II.1.4 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió PAF-B-3F-01 + Lưu lượng: 6910 l/s + Áp suất : 250 Pa | Bộ | Bộ | 0
DHKK-B-II.1.5 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió PAF-B-3F-02 + Lưu lượng: 6910 l/s + Áp suất : 200 Pa | Bộ | Bộ | 0
DHKK-B-II.1.6 |  | Nối mềm cho quạt | Bộ | Bộ | 4 |  |  | 1 bộ gồm 2 cái
| 2 | Miệng gió, van gió
DHKK-B-II.2.1 |  | FAL 1350x1800+I.S | Cái | Cái | 4 |  |  | Louver nan Z kèm LCCT
DHKK-B-II.2.2 |  | PRD 1200x1000+I.S | Cái | Cái | 4
DHKK-B-II.2.3 |  | PRD 1200x500 | Cái | Cái | 2
DHKK-B-II.3 | 3 | Ống gió
DHKK-B-II.3.1 |  | Ống gió tole mạ kẽm dày 0.75mm | m2 | m2 | 36
DHKK-B-II.3.2 |  | Ống gió tole mạ kẽm dày 0.75mm, chống cháy EI30 | m2 | m2 | 0
DHKK-B-II.3.3 |  | Ống gió tole mạ kẽm dày 0.75mm, chống cháy EI120 | m2 | m2 | 64
DHKK-B-II.4.0 | 4 | Phần điều khiển
DHKK-B-II.4.1 |  | Cảm biến khói | Bộ | Bộ | 4
DHKK-B-II.4.2 |  | 3x1Cx2.5 mm2 CV-FR | m | m | 80
DHKK-B-II.4.3 |  | 4C-1.5mm² Cu/PVC/FR | m | m | 396
DHKK-B-II.4.4 |  | Tủ điều khiển DDC | Bộ | Bộ | 1
DHKK-B-III1.1 | III.1 | HỆ THỐNG HÚT KHÍ THẢI, CẤP GIÓ TƯƠI
DHKK-B-III1.1.0 | 1 | Quạt thông gió
DHKK-B-III1.1.1 |  | Quạt hút khí kiểu hướng trục nối ống gió KEAF-1F-01 + Lưu lượng: 2500 l/s + Áp suất : 500 Pa | Bộ | Bộ | 0 |  |  | Không bao gồm quạt thông gió cho khu nhà trẻ
DHKK-B-III1.1.2 |  | Quạt hút khí kiểu ly tâm - inline nối ống gió EAF-1F-01 + Lưu lượng: 550 l/s + Áp suất : 200 Pa | Bộ | Bộ | 1
DHKK-B-III1.1.3 |  | Quạt hút khí kiểu ly tâm - inline nối ống gió EAF-1F-01 + Lưu lượng: 200 l/s + Áp suất : 150 Pa | Bộ | Bộ | 0
DHKK-B-III1.1.4 |  | Quạt hút khí kiểu ly tâm - inline nối ống gió EAF-1F-01 + Lưu lượng: 250 l/s + Áp suất : 150 Pa | Bộ | Bộ | 0
DHKK-B-III1.1.5 |  | Quạt hút khí kiểu hướng trục nối ống gió EAF-2F-01 + Lưu lượng: 300 l/s + Áp suất : 250 Pa | Bộ | Bộ | 0 |  |  | Không bao gồm quạt thông gió cho khu nhà trẻ
DHKK-B-III1.1.6 |  | Quạt hút khí kiểu ly tâm - inline nối ống gió EAF-2F,3F-01 + Lưu lượng: 200 l/s + Áp suất : 150 Pa | Bộ | Bộ | 0
DHKK-B-III1.1.7 |  | Quạt cấp khí kiểu ly tâm - inline nối ống gió FAF-1F-01 + Lưu lượng: 100 l/s + Áp suất : 100 Pa | Bộ | Bộ | 0
DHKK-B-III1.1.8 |  | Quạt cấp khí kiểu ly tâm - inline nối ống gió FAF-1F-01 + Lưu lượng: 150 l/s + Áp suất : 100 Pa | Bộ | Bộ | 1
DHKK-B-III1.1.9 |  | Quạt cấp khí kiểu ly tâm - inline nối ống gió FAF-1F-01 + Lưu lượng: 100 l/s + Áp suất : 100 Pa | Bộ | Bộ | 0
DHKK-B-III1.1.10 |  | Quạt cấp khí kiểu ly tâm - inline nối ống gió FAF-1F-02 + Lưu lượng: 50 l/s + Áp suất : 70 Pa | Bộ | Bộ | 1
DHKK-B-III1.1.11 |  | Quạt cấp bù khí kiểu hướng trục nối ống gió FAF-A-1F-01 + Lưu lượng: 1660 l/s + Áp suất : 250 Pa | Bộ | Bộ | 1
DHKK-B-III1.1.12 |  | Quạt cấp bù khí kiểu hướng trục nối ống gió FAF-B-1F-01 + Lưu lượng: 3320 l/s + Áp suất : 250 Pa | Bộ | Bộ | 0
DHKK-B-III1.1.13 |  | Quạt cấp bù khí kiểu hướng trục nối ống gió FAF-A-1F-02 + Lưu lượng: 3320 l/s + Áp suất : 250 Pa | Bộ | Bộ | 1
DHKK-B-III1.1.14 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió FAF-1F/C-01 + Lưu lượng: 450 l/s + Áp suất : 250 Pa | Bộ | Bộ | 0 |  |  | Không bao gồm quạt thông gió cho khu nhà trẻ
DHKK-B-III1.1.15 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió FAF-1F/C-02 + Lưu lượng: 550 l/s + Áp suất : 250 Pa | Bộ | Bộ | 0 |  |  | Không bao gồm quạt thông gió cho khu nhà trẻ
DHKK-B-III1.1.16 |  | Quạt cấp khí kiểu ly tâm - inline nối ống gió FAF-2F-01 + Lưu lượng: 100 l/s + Áp suất : 70 Pa | Bộ | Bộ | 1
DHKK-B-III1.1.17 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió FAF-2F/C-01 + Lưu lượng: 850 l/s + Áp suất : 250 Pa | Bộ | Bộ | 0 |  |  | Không bao gồm quạt thông gió cho khu nhà trẻ
DHKK-B-III1.1.18 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió FAF-2F/C-02 + Lưu lượng: 700 l/s + Áp suất : 250 Pa | Bộ | Bộ | 0 |  |  | Không bao gồm quạt thông gió cho khu nhà trẻ
DHKK-B-III1.1.19 |  | Quạt hút khí kiểu âm trần nối ống gió EAF + Lưu lượng: 50 l/s + Áp suất: 70 Pa | Bộ | Bộ | 0 |  |  | Không bao gồm quạt thông gió cho khu nhà trẻ
DHKK-B-III1.1.20 |  | Nối mềm cho quạt | Bộ | Bộ | 6 |  |  | 1 bộ gồm 2 cái
DHKK-B-III1.2.0 | 2 | Miệng gió, van gió
DHKK-B-III1.2.1 |  | FAL 200x150+I.S | Cái | Cái | 0 |  |  | Không bao gồm louver cho khu nhà trẻ
DHKK-B-III1.2.2 |  | FAL 1500x500+I.S | Cái | Cái | 0 |  |  | Không bao gồm louver cho khu nhà trẻ
DHKK-B-III1.2.3 |  | FAL 1500x400+I.S | Cái | Cái | 0 |  |  | Không bao gồm louver cho khu nhà trẻ
DHKK-B-III1.2.4 |  | EAL 800x500+I.S | Cái | Cái | 1 |  |  | Louver nan Z kèm LCCT
DHKK-B-III1.2.5 |  | EAL 600x250+I.S | Cái | Cái | 0 |  |  | Louver nan Z kèm LCCT
DHKK-B-III1.2.6 |  | EAL 700x300+I.S | Cái | Cái | 0 |  |  | Không bao gồm louver cho khu nhà trẻ
DHKK-B-III1.2.7 |  | FAG 900x600 | Cái | Cái | 5 |  |  | Miệng gió loại nan bầu dục 1 lớp nan kèm OBD
DHKK-B-III1.2.8 |  | FAG 1200x400 + OBD | Cái | Cái | 1 |  |  | Miệng gió loại nan bầu dục 1 lớp nan kèm OBD
DHKK-B-III1.2.9 |  | EAG 150x150 | Cái | Cái | 1 |  |  | Miệng gió loại nan bầu dục 1 lớp nan kèm OBD
DHKK-B-III1.2.10 |  | EAG 150x150+OBD | Cái | Cái | 11 |  |  | Miệng gió loại nan bầu dục 1 lớp nan kèm OBD
DHKK-B-III1.2.11 |  | EAG 200x200 | Cái | Cái | 1 |  |  | Miệng gió loại nan bầu dục 1 lớp nan kèm OBD
DHKK-B-III1.2.12 |  | EAG 350x350+OBD | Cái | Cái | 0 |  |  | Không bao gồm miệng gió cho khu nhà trẻ
DHKK-B-III1.2.13 |  | SAG 150x150+OBD | Cái | Cái | 1 |  |  | Không bao gồm miệng gió cho khu nhà trẻ Miệng gió loại nan bầu dục 1 lớp nan kèm OBD
DHKK-B-III1.2.14 |  | SAG 200x200+OBD | Cái | Cái | 0 |  |  | Không bao gồm miệng gió cho khu nhà trẻ
DHKK-B-III1.2.15 |  | SAG 250x250+OBD | Cái | Cái | 0 |  |  | Không bao gồm miệng gió cho khu nhà trẻ
DHKK-B-III1.2.16 |  | SAG 350x350+OBD | Cái | Cái | 0 |  |  | Không bao gồm miệng gió cho khu nhà trẻ
DHKK-B-III1.2.17 |  | MFD 900x600 | Cái | Cái | 5 |  |  | EI60
DHKK-B-III1.2.18 |  | VCD D200 | Cái | Cái | 1
DHKK-B-III1.2.19 |  | VCD D150 | Cái | Cái | 2
DHKK-B-III1.2.20 |  | VCD D100 | Cái | Cái | 2
DHKK-B-III1.3.0 | 3 | Ống gió
DHKK-B-III1.3.1 |  | Ống gió tole mạ kẽm dày 0.58mm | m2 | m2 | 53 |  |  | Không bao gồm ống gió cho khu nhà trẻ
DHKK-B-III1.3.2 |  | Ống gió tole mạ kẽm dày 0.75mm | m2 | m2 | 0 |  |  | Không bao gồm ống gió cho khu nhà trẻ
DHKK-B-III1.3.3 |  | Ống gió tole mạ kẽm dày 0.95mm | m2 | m2 | 0 |  |  | Không bao gồm ống gió cho khu nhà trẻ
DHKK-B-III1.3.4 |  | Ống gió tole mạ kẽm dày 0.75mm, chống cháy EI30 | m2 | m2 | 76
DHKK-B-III1.3.5 |  | Ống gió tole mạ kẽm dày 0.75mm, chống cháy EI120 | m2 | m2 | 14
DHKK-B-III1.3.6 |  | Ống gió inox 304 dày 0.75mm | m2 | m2 | 0 |  |  | Không bao gồm ống gió cho khu nhà trẻ
DHKK-B-III1.3.7 |  | Ống gió mềm không cách nhiệt D100 | m | m | 5 |  |  | Không bao gồm ống gió cho khu nhà trẻ
DHKK-B-III1.3.8 |  | Ống gió mềm không cách nhiệt D150 | m | m | 35 |  |  | Không bao gồm ống gió cho khu nhà trẻ
DHKK-B-III1.3.9 |  | Ống gió mềm không cách nhiệt D200 | m | m | 5 |  |  | Không bao gồm ống gió cho khu nhà trẻ
DHKK-B-III1.3.10 |  | Ống gió mềm không cách nhiệt D250 | m | m | 0 |  |  | Không bao gồm ống gió cho khu nhà trẻ
DHKK-B-III1.3.11
DHKK-B-III2. | III.2 | HỆ THỐNG HÚT KHÍ THẢI, CẤP GIÓ TƯƠI KHU TIỆN ÍCH, KHU SHCĐ
DHKK-B-III2.1.0 | 1 | Quạt thông gió
DHKK-B-III2.1.1 |  | Quạt hút khí kiểu hướng trục nối ống gió EAF-3F-01 + Lưu lượng: 250 l/s + Áp suất : 200 Pa | Bộ | Bộ | 1
DHKK-B-III2.1.2 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió FAF-3F-01 + Lưu lượng: 200 l/s + Áp suất : 200 Pa | Bộ | Bộ | 1
DHKK-B-III2.1.3 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió FAF-3F-02 + Lưu lượng: 250 l/s + Áp suất : 200 Pa | Bộ | Bộ | 1
DHKK-B-III2.1.4 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió FAF-3F-03 + Lưu lượng: 500 l/s + Áp suất : 200 Pa | Bộ | Bộ | 1
DHKK-B-III2.1.5 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió FAF-2F-01 + Lưu lượng: 350 l/s + Áp suất : 200 Pa | Bộ | Bộ | 0
DHKK-B-III2.1.6 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió FAF-3F-01 + Lưu lượng: 600 l/s + Áp suất : 200 Pa | Bộ | Bộ | 0
|  | Nối mềm cho quạt | Bộ | Bộ | 4 |  |  | 1 bộ gồm 2 cái
| 2 | Miệng gió, van gió
DHKK-B-III2.2.1 |  | EAL 800x250+I.S | Cái | Cái | 1 |  |  | Louver nan Z kèm LCCT
DHKK-B-III2.2.2 |  | FAL 1000x300+I.S | Cái | Cái | 0 |  |  | Louver nan Z kèm LCCT
DHKK-B-III2.2.3 |  | FAL 1500x300+I.S | Cái | Cái | 0 |  |  | Louver nan Z kèm LCCT
DHKK-B-III2.2.4 |  | EAG 150x150+OBD | Cái | Cái | 5 |  |  | Miệng gió loại nan bầu dục 1 lớp nan kèm OBD
DHKK-B-III2.2.5 |  | SAG 150x150+OBD | Cái | Cái | 3 |  |  | Miệng gió loại nan bầu dục 1 lớp nan kèm OBD
DHKK-B-III2.2.6 |  | SAG 300x300+OBD | Cái | Cái | 7 |  |  | Miệng gió loại nan bầu dục 1 lớp nan kèm OBD
DHKK-B-III2.3.0 | 3 | Ống gió
DHKK-B-III2.3.1 |  | Ống gió tole mạ kẽm dày 0.58mm | m2 | m2 | 123
DHKK-B-III2.3.2 |  | Ống gió tole mạ kẽm dày 0.75mm | m2 | m2 | 1
DHKK-B-III2.3.3 |  | Ống gió tole mạ kẽm dày 0.95mm | m2 | m2 | 0
DHKK-B-III2.3.4 |  | Ống gió mềm không cách nhiệt D150 | m | m | 20
DHKK-B-III2.3.5 |  | Ống gió mềm không cách nhiệt D200 | m | m | 15
DHKK-B-III2.3.6 |  | Ống gió mềm không cách nhiệt D250 | m | m | 3
DHKK-B-IV | IV | HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ KHU SHOPHOUSE
DHKK-B-IV1.0 | IV.1 | PHẦN ĐIỀU HÒA
DHKK-B-IV1.1 | 1 | Thiết bị máy lạnh
DHKK-B-IV1.2.00 | 2 | Ống đồng và phụ kiện
DHKK-B-IV1.2.1.0 | 2.1 | Ống đồng
DHKK-B-IV1.2.1.1 |  | Ống đồng Ø6.4 dày 0.76mm | m | m | 1703 | 526
DHKK-B-IV1.2.1.2 |  | Ống đồng Ø9.5 dày 0.81mm | m | m | 970 | 624
DHKK-B-IV1.2.1.3 |  | Ống đồng Ø12.7 dày 0.81mm | m | m | 732 | 206
DHKK-B-IV1.2.22 | 2.2 | Cách nhiệt ống đồng
DHKK-B-IV1.2.1 |  | Bảo ôn ống đồng Ø6.4 dày 13mm | m | m | 1703 | 526
DHKK-B-IV1.2.2 |  | Bảo ôn ống đồng Ø9.5 dày 13mm | m | m | 970 | 624
DHKK-B-IV1.2.3 |  | Bảo ôn ống đồng Ø12.7 dày 13mm | m | m | 732 | 206
DHKK-B-IV1.3.00 | 3 | Ống nước ngưng và phụ kiện
DHKK-B-IV1.3.1.0 | 3.1 | Ống nước ngưng
DHKK-B-IV1.3.1.1 |  | Ống thoát nước ngưng uPVC Ø21 | m | m | 760
DHKK-B-IV1.3.1.2 |  | Phụ kiện ống uPVC 1 | Lô | Lô | 1
DHKK-B-IV1.3.1.3 |  | Phụ kiện ống uPVC 2 | Lô | Lô | 0
DHKK-B-IV1.3.2.0 | 3.2 | Cách nhiệt ống nước ngưng
DHKK-B-IV1.3.2.1 |  | Bảo ôn ống nước ngưng Ø21 dày 9mm | m | m | 0 | 212
DHKK-B-IV1.3.2.2 |  | Bảo ôn ống nước ngưng Ø21 dày 13mm |  |  | 760 | 215
DHKK-B-IV1.4.0 | 4 | Phần điều khiển
DHKK-B-IV1.4.1 |  | 4Cx1.5mm2 Cu/PVC | m | m | 1703
DHKK-B-IV1.4.2 |  | Ống ruột gà D20 | m | m | 1703
DHKK-B-IV2 | IV.2 | PHẦN HÚT KHÍ THẢI WC, BẾP
DHKK-B-IV2.1.0 | 1 | Quạt thông gió
DHKK-B-IV2.1.1 |  | Quạt gắn trần nối ống gió EAF + Lưu lượng: 25 L/s + Cột áp: 50Pa | Bộ | Bộ | 98
DHKK-B-IV2.2.0 | 2 | Ống gió và phụ kiện
DHKK-B-IV2.2.1 |  | Ống gió WC uPVC DN100 PN5 | m | m | 1022
DHKK-B-IV2.2.2 |  | Ống gió bếp uPVC DN125 PN5 | m | m | 793
DHKK-B-IV2.2.3 |  | Co 45 uPVC D125 PN6 | Cái | Cái | 312
DHKK-B-IV2.2.4 |  | Co 90 uPVC DN100, ống gió WC | Cái | Cái | 520
DHKK-B-IV2.2.5 |  | Co 90 uPVC DN125, ống gió bếp | Cái | Cái | 910
DHKK-B-IV2.2.6 |  | T đều uPVC DN100 PN6 | Cái | Cái | 494
DHKK-B-IV2.2.7 |  | Nối giảm uPVC DN100/DN80 PN6 | Cái | Cái | 1534
DHKK-B-IV2.2.8 |  | Ống gió tole mạ kẽm dày 0.58mm | m2 | m2 | 22
DHKK-B-IV2.2.9 |  | Ống gió mềm không cách nhiệt D100 | m | m | 196
DHKK-B-IV2.2.10 |  | Ống gió mềm không cách nhiệt D150 | m | m | 196
DHKK-B-IV2.3.0 | 3 | Miệng gió, van gió
DHKK-B-IV2.3.1 |  | EAL 150x150 + I.S | Cái | Cái | 0 |  |  | Louver nan Z kèm LCCT
DHKK-B-IV2.3.2 |  | EAL 400x150 + I.S | Cái | Cái | 98 |  |  | Louver nan Z kèm LCCT
DHKK-C | C | PHẦN KHỐI THÁP
DHKK-C-I | I | HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ
DHKK-C-I.1.0 | 1 | Thiết bị máy lạnh
DHKK-C-I.1.1 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại gắn tường ODU/IDU-TF/L-01,02,03,04, công suất lạnh: 5.3 Kw. | Bộ | Bộ | 4 | 4
DHKK-C-I.1.2 |  | Máy lạnh cục bộ, dàn lạnh loại gắn tường ODU/IDU-TF/L-01,02,03,04, công suất lạnh: 5.3 Kw. | Bộ | Bộ | 0
DHKK-C-I.2 | 2 | Ống đồng và phụ kiện
DHKK-C-I.2.0 | 2026-01-02 | Ống đồng
DHKK-C-I.2.1 |  | Ống đồng Ø9.5 dày 0.81mm | m | m | 25
DHKK-C-I.2.2 |  | Ống đồng Ø15.9 dày 1.02mm | m | m | 25
DHKK-C-I.2.00 | 2026-02-02 | Cách nhiệt ống đồng
DHKK-C-I.2.3 |  | Bảo ôn ống đồng Ø9.5 dày 13mm | m | m | 25
DHKK-C-I.2.4 |  | Bảo ôn ống đồng Ø15.9 dày 13mm | m | m | 25
DHKK-C-I.3.00 | 3 | Ống nước ngưng và phụ kiện
DHKK-C-I.3.0 | 2026-01-03 | Ống nước ngưng
DHKK-C-I.3.1 |  | Ống thoát nước ngưng uPVC Ø27 | m | m | 32
DHKK-C-I.3.2 |  | Ống thoát nước ngưng uPVC Ø34 | m | m | 60
DHKK-C-I.3.3 |  | Ống thoát nước ngưng uPVC Ø42 | m | m | 4410 | 4849
DHKK-C-I.3.4 |  | Ống thoát nước ngưng uPVC Ø114 | m | m | 52
DHKK-C-I.3.5 |  | Nối trơn uPVC D42 PN9 | Cái | Cái | 374 | 374
DHKK-C-I.3.6 |  | Co 45 uPVC D42 PN9 | Cái | Cái | 424 | 424
DHKK-C-I.3.7 |  | Y đều uPVC D42 PN9 | Cái | Cái | 1378 | 1378
DHKK-C-I.3.8 |  | Co 90 uPVC D42 PN9 | Cái | Cái | 106 | 106
DHKK-C-I.3.2.0 | 2026-02-03 | Cách nhiệt ống nước ngưng
DHKK-C-I.3.2.1 |  | Bảo ôn ống nước ngưng Ø27 dày 13mm | m | m | 32
DHKK-C-I.3.2.2 |  | Bảo ôn ống nước ngưng Ø34 dày 13mm | m | m | 60
DHKK-C-I.3.2.3 |  | Bảo ôn ống nước ngưng Ø42 dày 13mm | m | m | 4410 | 4849
DHKK-C-I.3.2.4 |  | Bảo ôn ống nước ngưng Ø114 dày 13mm | m | m | 52
DHKK-C-I.4.0 | 4 | Phần điều khiển
DHKK-C-I.4.1 |  | 2Cx1.5mm2 Cu/PVC | m | m | 31
DHKK-C-I.4.2 |  | 4Cx1.5mm2 Cu/PVC | m | m | 26
DHKK-C-II | II | HỆ THỐNG THÔNG GIÓ HÚT KHÓI
DHKK-C-II.1.0 | 1 | Quạt thông gió
DHKK-C-II.1.1 |  | Quạt hút khói kiểu hướng trục nối ống gió ( Quạt chịu nhiệt độ 300 độ trong 1h) SEAF-A-R-01,03,04 + Lưu lượng: 11250 l/s + Áp suất: 700 Pa | Bộ | Bộ | 3 | 3
DHKK-C-II.1.2 |  | Quạt hút khói kiểu hướng trục nối ống gió ( Quạt chịu nhiệt độ 300 độ trong 1h) SEAF-A-R-02 + Lưu lượng: 7060 l/s + Áp suất: 600 Pa | Bộ | Bộ | 1 | 1
DHKK-C-II.1.3 |  | Quạt hút khói kiểu hướng trục nối ống gió ( Quạt chịu nhiệt độ 300 độ trong 1h) SEAF-B-R-01 + Lưu lượng: 7060 l/s + Áp suất: 700 Pa | Bộ | Bộ | 0
DHKK-C-II.1.4 |  | Quạt hút khói kiểu hướng trục nối ống gió ( Quạt chịu nhiệt độ 300 độ trong 1h) SEAF-B-R-02 + Lưu lượng: 11250 l/s + Áp suất: 700 Pa | Bộ | Bộ | 0
DHKK-C-II.1.5 |  | Quạt hút khói kiểu hướng trục nối ống gió ( Quạt chịu nhiệt độ 300 độ trong 1h) SEAF-B-R-03 + Lưu lượng: 11250 l/s + Áp suất: 800 Pa | Bộ | Bộ | 0
DHKK-C-II.1.6 |  | Nối mềm chống cháy cho quạt | Bộ | Bộ | 4 | 4 |  | 1 bộ gồm 2 cái
DHKK-C-II.2.0 | 2 | Miệng gió, van gió
DHKK-C-II.2.1 |  | EAG 1200x400+OBD | Cái | Cái | 207 | 182 |  | Miệng gió loại nan bầu dục 1 lớp nan kèm OBD
DHKK-C-II.2.2 |  | MFD 1000x300 | Cái | Cái | 54 | 52 |  | EI60
DHKK-C-II.2.3 |  | MFD 700x350 | Cái | Cái | 2 |  |  | EI60
DHKK-C-II.2.4 |  | MFD 700x300 | Cái | Cái | 32 | 26 |  | EI60
DHKK-C-II.2.5 |  | MFD 550x300 | Cái | Cái | 28 | 26 |  | EI60
DHKK-C-II.2.6 |  | MFD 500x400 | Cái | Cái | 4 |  |  | EI60
DHKK-C-II.3.0 | 3 | Ống gió
DHKK-C-II.3.1 |  | Ống gió tole mạ kẽm dày 1.15mm | m2 | m2 | 0
DHKK-C-II.3.2 |  | Ống gió tole mạ kẽm dày 0.95mm | m2 | m2 | 762 | 312
DHKK-C-II.3.2.1 |  | Ống 1350x550 L1110 | Ống | Ống | 52 | 52
DHKK-C-II.3.2.2 |  | Ống 1350x550 L940 | Ống | Ống | 26 | 26
DHKK-C-II.30F |  | Ống Trục Tầng 30F-RF
DHKK-C-II.3.2.3 |  | Ống 1300x700x L1110 |  | Ống | 7 | 7
DHKK-C-II.3.2.4 |  | Ống 1300x700x L840 |  | Ống | 1 | 1
DHKK-C-II.3.2.5 |  | Ống 1300x700x L460 |  | Ống | 1 | 1
DHKK-C-II.3.2.6 |  | Ống 1300x700x L |  | Ống | 2 | 2
DHKK-C-II.3.2.7 |  | Co 90 độ 700x1300x R190 |  | Cái | 1 | 1
DHKK-C-II.3.2.8 |  | Lượn 700x1300 L200 E100 |  | Cái | 1 | 1
DHKK-C-II.3.2.9 |  | Ống 1350x550x L1110 |  | Ống | 8 | 8
DHKK-C-II.3.2.10 |  | Ống 1350x550x L |  | Ống | 1 | 1
DHKK-C-II.3.2.11 |  | Co 90 độ 550x1350x R150, 1 đầu thêm đoạn ống thẳng L150 |  | Cái | 1 | 1
DHKK-C-II.3.2.12 |  | Lượn 1350x550 L200, Lượn --> Phải E50, Lượn --> lên 90 |  | Cái | 1 | 1
DHKK-C-II.3.2.13
DHKK-C-II.3.3.0 |  | Ống gió tole mạ kẽm dày 0.75mm | m2 | m2 | 780 | 948
DHKK-C-II.3.3.1 |  | Ống 1200x700 L1110 | Ống | Ống | 52 | 52
DHKK-C-II.3.3.2 |  | Ống 1200x700 L940 | Ống | Ống | 26 | 26
DHKK-C-II.3.3.3 |  | Ống 1100x750 L1110 | Ống | Ống | 52 | 52
DHKK-C-II.3.3.4 |  | Ống 1100x750 L940 | Ống | Ống | 26 | 26
DHKK-C-II.3.3.5 |  | Ống 950x700 L1110 | Ống | Ống | 52 | 52
DHKK-C-II.3.3.6 |  | Ống 950x700 L940 | Ống | Ống | 26 | 26
DHKK-C-II.3.3.7 |  | Bù 700x300 L240 | Ống | Ống | 26 | 26
DHKK-C-II.3.3.8 |  | Bù 550x300 L240 | Ống | Ống | 26 | 26
DHKK-C-II.3.3.9 |  | Bù 1000x300 L280 | Ống | Ống | 52 | 52
DHKK-C-II-30F |  | Ống Trục Tầng 30F-RF
DHKK-C-II.3.3.10 |  | Ống 1200x700x L1110 |  | Ống | 7 | 7
DHKK-C-II.3.3.11 |  | Ống 1200x700x L900 |  | Ống | 1 | 1
DHKK-C-II.3.3.12 |  | Ống 1200x700x L710 |  | Ống | 2 | 2
DHKK-C-II.3.3.13 |  | Ống 1200x700x L |  | Ống | 2 | 2
DHKK-C-II.3.3.14 |  | Co 90 độ 700x1200 R150 |  | Cái | 1 | 1
DHKK-C-II.3.3.15 |  | Lượn 700x1200 L310 E50 |  | Cái | 1 | 1
DHKK-C-II.3.3.16 |  | Ống 1100x750x L1110 |  |  | 7 | 7
DHKK-C-II.3.3.17 |  | Ống 1100x750x L450 |  |  | 1 | 1
DHKK-C-II.3.3.18 |  | Ống 1100x750x L |  |  | 2 | 2
DHKK-C-II.3.3.19 |  | Co độ 750x1100x R200 |  |  | 1 | 1
DHKK-C-II.3.3.20 |  | Lượn 750x1100 L200 E100 |  |  | 1 | 1
DHKK-C-II.3.4.0 |  | Ống gió tole mạ kẽm dày 0.75mm, chống cháy EI30 | m2 | m2 | 3833 | 3379
DHKK-C-II.3.4.1 | 1 | Ống bít đầu SEAD 700x300 L1400 mổ đáy gót MG 1210x410 L130 đồng tâm | cái | cái | 52 | 52
DHKK-C-II.3.4.2 | 2 | Ống SEAD 700x300 L300 | cái | cái | 26 | 26
DHKK-C-II.3.4.3 | 3 | Ống bít đầu SEAD 700x300 L820 mổ 2 gót ống gió 700x300 L200 | cái | cái | 6 | 6
DHKK-C-II.3.4.4 | 4 | Ống bít đầu SEAD 700x300 L880 mổ 2 gót ống gió 700x300 L200 | cái | cái | 20 | 20
DHKK-C-II.3.4.5 | 5 | Ống SEAD 700x300 L1110 | cái | cái | 182 | 182
DHKK-C-II.3.4.6 | 6 | Co 90 SEAD 700x300 R300 | cái | cái | 26 | 26
DHKK-C-II.3.4.7 | 7 | Ống SEAD 700x300 L530 | cái | cái | 26 | 26
DHKK-C-II.3.4.8 | 8 | Giảm Lượn SEAD 300x800/300x550 E100 L350 bằng trái 2 cạnh 300 bẻ lam 30mm vuông góc 2 cạnh 800 để suôn lam 30mm | cái | cái | 6 | 6
DHKK-C-II.3.4.9 | 9 | Giảm Lượn SEAD 300x800/300x550 E100 L300 bằng trái đầu 300x800 TDC32 đầu 300x550 TDC60 | cái | cái | 20 | 20
DHKK-C-II.3.4.10 | 10 | Hộp box 550x300 L1900 mổ gót MG 1210x410 L150 dưới đáy(suôn) mổ nối chân thẳng 800x300 L50 bên hông | cái | cái | 26 | 26
DHKK-C-II.3.4.11 | 11 | Ống bít đầu 700x300 L1400 mổ đáy gót MG 1210x410 L120(suôn) | cái | cái | 52 | 52
DHKK-C-II.3.4.12 | 12 | Ống SEAD 700x300 L540 | cái | cái | 26 | 26
DHKK-C-II.3.4.13 | 13 | Ống bít đầu 1000x300 L880 mổ 2 gót ống gió 700x300 L200 | cái | cái | 26 | 26
DHKK-C-II.3.4.14 | 14 | Ống SEAD 700x300 L1110 | cái | cái | 104 | 104
DHKK-C-II.3.4.15 | 15 | Lượn SEAD 700x300 E160 L650 | cái | cái | 26 | 26
DHKK-C-II.3.4.16 | 16 | Co 90 SEAD 700x300 R300 | cái | cái | 26 | 26
DHKK-C-II.3.4.17 | 17 | Ống SEAD 700x300 L400 | cái | cái | 26 | 26
DHKK-C-II.3.4.18 | 18 | Giảm đều đồng tâm SEAD 1050x200/700x300 L400 | cái | cái | 26 | 26
DHKK-C-II.3.4.19 | 19 | Ống SEAD 1050x200 L820 | cái | cái | 26 | 26
DHKK-C-II.3.4.20 | 20 | Ống bít đầu 1050x200 L1400 mổ đáy gót MG 1210x410 L170 đồng tâm(suôn) | cái | cái | 26 | 26
DHKK-C-II.3.4.21 | 21 | Ống SEAD 700x300 L1110 | cái | cái | 624 | 624
DHKK-C-II.3.4.22 | 22 | Ống SEAD 700x300 L890 | cái | cái | 26 | 26
DHKK-C-II.3.4.23 | 23 | Ống SEAD 700x300 L830 | cái | cái | 26 | 26
DHKK-C-II.3.4.24 | 24 | Lượn SEAD 700x300 E50 L500 | cái | cái | 26 | 26
DHKK-C-II.3.4.25 | 25 | Ống bít đầu 1000x300 L820 mổ 2 gót ống 700x300 L200 2 bên hông | cái | cái | 26 | 26
DHKK-C-II.3.4.26 | 26 | Ống bít đầu 1000x300 L880 mổ 2 gót ống 700x300 L200 2 bên hông | cái | cái | 26 | 26
DHKK-C-II.3.4.27 | 27 | Lượn SEAD 700x300 E50 L720 | cái | cái | 6 | 6
DHKK-C-II.3.4.28 | 28 | Lượn SEAD 700x300 E50 L640 | cái | cái | 20 | 20
DHKK-C-II.3.4.29 | 29 | Ống bít đầu 700x300 L1400 mổ đáy gót MG 1210x410 L120(suôn) | cái | cái | 26 | 26
DHKK-C-II.3.4.30 | 30 | Ống SEAD 700x300 L1010 | cái | cái | 52 | 52
DHKK-C-II.3.4.31 | 31 | Lượn 300x700 E50 L150 | cái | cái | 26 | 26
DHKK-C-II.3.4.32 | 32 | Lượn 300x1000 E50 L150 | cái | cái | 52 | 52
DHKK-C-II.3.4.33 | 33 | Ống 1150x300 L150 | cái | cái | 1 | 1
DHKK-C-II.3.5.0 |  | Ống gió tole mạ kẽm dày 0.75mm, chống cháy EI120 | m2 | m2 | 60
DHKK-C-II.3.6.0 |  | Bọc bảo vệ ống gió EI ngoài trời bằng tole mạ kẽm dày 0.58mm | m2 | m2 | 60
DHKK-C-II.4.0 | 4 | Phần điều khiển
DHKK-C-II.4.1 |  | 1Cx2.5 mm2 CV-FR | m | m | 6680 | 6673
DHKK-C-II.4.2 |  | 4C-1.5mm² Cu/PVC/FR | m | m | 6274 | 6260
DHKK-C-II.4.3 |  | 2C-1.5mm² Cu/PVC/FR | m | m | 1939 | 1387
DHKK-C-II.4.6 |  | Tủ trung gian cho MFD | Bộ | Bộ | 60 | 52
DHKK-C-III | III | HỆ THỐNG TẠO ÁP CẦU THANG
DHKK-C-III.1.0 | 1 | Quạt thông gió
DHKK-C-III.1.1 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió PAF-A-R-01 + Lưu lượng: 16400 l/s + Áp suất : 400 Pa | Bộ | Bộ | 1 | 1
DHKK-C-III.1.2 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió PAF-A-R-02,06 + Lưu lượng: 7470 l/s + Áp suất : 400 Pa | Bộ | Bộ | 2 | 2
DHKK-C-III.1.3 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió PAF-A-R-03,07 + Lưu lượng: 4560 l/s + Áp suất : 400 Pa | Bộ | Bộ | 2 | 2
DHKK-C-III.1.4 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió PAF-A-R-04,08 + Lưu lượng: 3990 l/s + Áp suất : 400 Pa | Bộ | Bộ | 1 | 1
DHKK-C-III.1.5 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió PAF-A-R-05 + Lưu lượng: 20500 l/s + Áp suất : 400 Pa | Bộ | Bộ | 1 | 1
DHKK-C-III.1.6 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió PAF-A-R-09 + Lưu lượng: 7410 l/s + Áp suất : 400 Pa | Bộ | Bộ | 1 | 1
DHKK-C-III.1.7 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió PAF-B-R-01 + Lưu lượng: 16400 l/s + Áp suất : 450 Pa | Bộ | Bộ | 0
DHKK-C-III.1.8 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió PAF-B-R-04 + Lưu lượng: 7470 l/s + Áp suất : 450 Pa | Bộ | Bộ | 0
DHKK-C-III.1.19 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió PAF-B-R-05 + Lưu lượng: 4560 l/s + Áp suất : 600 Pa | Bộ | Bộ | 0
DHKK-C-III.1.10 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió PAF-B-R-03 + Lưu lượng: 20500 l/s + Áp suất : 450 Pa | Bộ | Bộ | 0
DHKK-C-III.1.11 |  | Quạt cấp khí kiểu hướng trục nối ống gió PAF-B-R-02,06 + Lưu lượng: 7410 l/s + Áp suất : 450 Pa | Bộ | Bộ | 0
DHKK-C-III.1.12 |  | Nối mềm cho quạt | Bộ | Bộ | 8 | 8 |  | 1 bộ gồm 2 cái
DHKK-C-III.2.0 | 2 | Miệng gió, van gió
DHKK-C-III.2.1 |  | FAL 1500x2300+I.S | Cái | Cái | 1 |  |  | Louver nan Z kèm LCCT
DHKK-C-III.2.2 |  | FAL 2300x1500+I.S | Cái | Cái | 2 |  |  | Louver nan Z kèm LCCT
DHKK-C-III.2.3 |  | FAG 300x300+OBD | Cái | Cái | 60 | 52 |  | Miệng gió loại nan bầu dục 1 lớp nan kèm OBD
DHKK-C-III.2.4 |  | FAG 300x800+OBD | Cái | Cái | 0 |  |  | Miệng gió loại nan bầu dục 1 lớp nan kèm OBD
DHKK-C-III.2.5 |  | FAG 500x500+OBD | Cái | Cái | 60 | 52 |  | Miệng gió loại nan bầu dục 1 lớp nan kèm OBD
DHKK-C-III.2.6 |  | FAG 500x300+OBD | Cái | Cái | 82 | 78 |  | Miệng gió loại nan bầu dục 1 lớp nan kèm OBD
DHKK-C-III.2.7 |  | VCD 1000x400 | Cái | Cái | 9 |  |  | EI120
DHKK-C-III.2.8 |  | PRD 1500x1000 | Cái | Cái | 3
DHKK-C-III.2.9 |  | PRD 300x300 | Cái | Cái | 9
DHKK-C-III.2.10 |  | PRD 200x200 | Cái | Cái | 114 | 104
DHKK-C-III.3.0 | 3 | Ống gió
DHKK-C-III.3.1.0 |  | Ống gió tole mạ kẽm dày 0.95mm | m2 | m2 | 418 | 658
DHKK-C-III.3.1.1 |  | Ống 1600x300 L1110 | Ống | Ống | 52 | 52
DHKK-C-III.3.1.2 |  | Ống 1600x300 L940 | Ống | Ống | 26 | 26
DHKK-C-III.3.1.3 |  | Ống 1300x700 L1110 | Ống | Ống | 52 | 52
DHKK-C-III.3.1.4 |  | Ống 1300x700 L940 | Ống | Ống | 26 | 26
DHKK-C-III.3.1.5 |  | Nẹp Clip L1200 tole 1.15 lắp trục đứng(xem chi tiết bản vẽ) | Cây | Cây | 156 | 156
DHKK-C-III.30F |  | Ống Trục Tầng 30F-RF
DHKK-C-III.3.1.6 |  | Ống bít đầu 1600x300x L1300 |  |  | 1 | 1
DHKK-C-III.3.1.7 |  | Ống 1600x300x L1110 |  |  | 8 | 8
DHKK-C-III.3.1.8 |  | Ống 1600x300x L |  |  | 2 | 2
DHKK-C-III.3.1.9 |  | Gót giày 900x800/800x800 L150 |  |  | 1 | 1
DHKK-C-III.3.1.10 |  | Lượn 800x800 L150 E50 |  |  | 1 | 1
DHKK-C-III.3.2.0 |  | Ống gió tole mạ kẽm dày 0.75mm | m2 | m2 | 2118 | 1732
DHKK-C-III.3.2.1 |  | Ống 1200x600 L1110 | Cái | Cái | 104 | 104
DHKK-C-III.3.2.2 |  | Ống 1200x600 L940 | Cái | Cái | 26 | 26
DHKK-C-III.3.2.3 |  | Ống 1200x600 L500 | Cái | Cái | 26 | 26
DHKK-C-III.3.2.4 |  | Ống 1200x600 L430 | Cái | Cái | 26 | 26
DHKK-C-III.3.2.5 |  | Ống 1150x400 L1110 | Cái | Cái | 52 | 52
DHKK-C-III.3.2.6 |  | Ống 1150x400 L500 | Cái | Cái | 26 | 26
DHKK-C-III.3.2.7 |  | Ống 1150x400 L430 | Cái | Cái | 26 | 26
DHKK-C-III.3.2.8 |  | Ống 1100x400 L1110 | Cái | Cái | 52 | 52
DHKK-C-III.3.2.9 |  | Ống 1100x400 L940 | Cái | Cái | 26 | 26
DHKK-C-III.3.2.10 |  | Ống 650x750 L1110 | Cái | Cái | 52 | 52
DHKK-C-III.3.2.11 |  | Ống 650x750 L500 | Cái | Cái | 26 | 26
DHKK-C-III.3.2.12 |  | Ống 650x750 L430 | Cái | Cái | 26 | 26
DHKK-C-III.3.2.13 |  | Bù 210x210 L200 | Cái | Cái | 104 | 104
DHKK-C-III.3.2.14 |  | Bù 310x310 L300 | Cái | Cái | 26 | 26
DHKK-C-III.3.2.15 |  | Gót MG 410x310/310x310 L300 | Cái | Cái | 26 | 26
DHKK-C-III.3.2.16 |  | Gót MG 600X350/550X300 L240 | Cái | Cái | 26 | 26
DHKK-C-III.3.2.17 |  | Gót MG 610X510/510X510 L320 | Cái | Cái | 52 | 52
DHKK-C-III.3.2.18 |  | Gót MG 510x410/510x310 L300 | Cái | Cái | 78 | 78
DHKK-C-III.3.2.19 |  | Nẹp Clip L1200 tole 0.95 | Cây | Cây | 7000 | 7000
DHKK-C-III.3.2.20 |  | Ống 1150x300 L600 | Cái | Cái | 1 | 1
DHKK-C-III.3.2.21 |  | Ống 1150x300 L900 | Cái | Cái | 1 | 1
DHKK-C-III.3.2.22 |  | Co 90 300x1150 R150 | Cái | Cái | 1 | 1
DHKK-C-III.3.2.23 |  | Lượn 600*1200 E50 L270 | Cái | Cái | 1 | 1
DHKK-C-III.3.2.24 |  | Lượn 600*1200 E50 L150 | Cái | Cái | 1 | 1
DHKK-C-III.3.2.25 |  | Ống bít đầu 650x750 L50 | Cái | Cái | 2 | 2
DHKK-C-III.3.2.26 |  | Ống bít đầu 1100x400 L50 | Cái | Cái | 2 | 2
DHKK-C-III.3.2.27 |  | Ống bít đầu 950x700 L50 | Cái | Cái | 2 | 2
DHKK-C-III.3.2.28 |  | Ống bít đầu 1150x400 L50 | Cái | Cái | 2 | 2
DHKK-C-III.3.2.29 |  | Ống bít đầu 1100X750 L50 | Cái | Cái | 2 | 2
DHKK-C-III.3.2.30 |  | Ống bít đầu 700X250 L50 | Cái | Cái | 2 | 2
DHKK-C-III.3.2.31 |  | Ống bít đầu 1200X700 L50 | Cái | Cái | 2 | 2
DHKK-C-III.3.2.32 |  | Ống bít đầu 1200X600 L50 | Cái | Cái | 4 | 4
DHKK-C-III.3.2.33 |  | Ống bít đầu 1300X700 L50 | Cái | Cái | 2 | 2
DHKK-C-III.3.2.34 |  | Ống bít đầu 1350X550 L50 | Cái | Cái | 2 | 2
DHKK-C-III.3.2.35 |  | Ống bít đầu 1600X300 L50 | Cái | Cái | 2 | 2
DHKK-C-III.30F- |  | Ống Trục Tầng 30F-RF | Cái | Cái
DHKK-C-III.3.2.36 |  | Ống 1200x600x L1110 | Cái | Cái | 16 | 16
DHKK-C-III.3.2.37 |  | Ống 1200x600x L900 | Cái | Cái | 1 | 1
DHKK-C-III.3.2.38 |  | Ống 1200x600x L250 | Cái | Cái | 2 | 2
DHKK-C-III.3.2.39 |  | Ống 1200x600x L | Cái | Cái | 5 | 5
DHKK-C-III.3.2.40 |  | Ống 1150x400x L1110 | Cái | Cái | 8 | 8
DHKK-C-III.3.2.41 |  | Ống 1150x400x L500 | Cái | Cái | 1 | 1
DHKK-C-III.3.2.42 |  | Ống 1150x400x L350 | Cái | Cái | 1 | 1
DHKK-C-III.3.2.43 |  | Ống 1150x400x L | Cái | Cái | 2 | 2
DHKK-C-III.3.2.44 |  | Co 90 độ 400x1150x R100 | Cái | Cái | 1 | 1
DHKK-C-III.3.2.45 |  | Lượn 400x1150 L200 E50 | Cái | Cái | 1 | 1
DHKK-C-III.3.2.46 |  | Ống 1100x400x L1110 | Cái | Cái | 8 | 8
DHKK-C-III.3.2.47 |  | Ống 1100x400x L900 | Cái | Cái | 1 | 1
DHKK-C-III.3.2.48 |  | Ống 1100x400x L350 | Cái | Cái | 1 | 1
DHKK-C-III.3.2.49 |  | Co 90 độ 400x1100x R100 | Cái | Cái | 1 | 1
DHKK-C-III.3.2.50 |  | Lượn 400x1100 L200 E50 | Cái | Cái | 1 | 1
DHKK-C-III.3.2.51 |  | Ống 1100x400x L | Cái | Cái | 2 | 2
DHKK-C-III.3.2.52 |  | Ống 1000x400x L400 | Cái | Cái | 9 | 9
DHKK-C-III.3.2.53 |  | Ống 1000x400x L1110 | Cái | Cái | 9 | 9
DHKK-C-III.3.2.54 |  | Ống 1000x400x L900 | Cái | Cái | 2 | 2
DHKK-C-III.3.2.55 |  | Ống 1000x400x L750 | Cái | Cái | 3 | 3
DHKK-C-III.3.2.56 |  | Ống 1000x400x L640 | Cái | Cái | 2 | 2
DHKK-C-III.3.2.57 |  | Ống 1000x400x L590 | Cái | Cái | 2 | 2
DHKK-C-III.3.2.58 |  | Ống 950x700x L1110 | Cái | Cái | 6 | 6
DHKK-C-III.3.2.59 |  | Ống 950x700x L840 | Cái | Cái | 1 | 1
DHKK-C-III.3.2.60 |  | Ống 950x700x L400 | Cái | Cái | 1 | 1
DHKK-C-III.3.2.61 |  | Ống 950x700x L | Cái | Cái | 2 | 2
DHKK-C-III.3.2.62 |  | Co 90 độ 750x950x R170 | Cái | Cái | 1 | 1
DHKK-C-III.3.2.63 |  | Lượn 750x950 L300 E50 | Cái | Cái | 1 | 1
DHKK-C-III.3.2.64 |  | Ống 650x750x L1110 | Cái | Cái | 5 | 5
DHKK-C-III.3.2.65 |  | Ống 650x750x L730 | Cái | Cái | 1 | 1
DHKK-C-III.3.2.66 |  | Co 90 độ 650x750x R250 | Cái | Cái | 1 | 1
DHKK-C-III.3.2.67 |  | Lượn 650x750 L200 E50 | Cái | Cái | 1 | 1
DHKK-C-III.3.2.68 |  | Ống 650x750x L | Cái | Cái | 2 | 2
DHKK-C-III.3.2.69 |  | Ống bít đầu 1600x300x L50 | Cái | Cái | 1 | 1
DHKK-C-III.3.2.70 |  | Ống bít đầu 1350x550x L50 | Cái | Cái | 1 | 1
DHKK-C-III.3.2.71 |  | Ống bít đầu 1300x700x L50 | Cái | Cái | 1 | 1
DHKK-C-III.3.2.72 |  | Ống bít đầu 1200x600x L50 | Cái | Cái | 2 | 2
DHKK-C-III.3.2.73 |  | Ống bít đầu 1150x400x L50 | Cái | Cái | 1 | 1
DHKK-C-III.3.2.74 |  | Ống bít đầu 1100x750x L50 | Cái | Cái | 1 | 1
DHKK-C-III.3.2.75 |  | Ống bít đầu 1100x500x L50 | Cái | Cái | 9 | 9
DHKK-C-III.3.2.76 |  | Ống bít đầu 1100x400x L50 | Cái | Cái | 1 | 1
DHKK-C-III.3.2.77 |  | Ống bít đầu 950x700x L50 | Cái | Cái | 1 | 1
DHKK-C-III.3.2.78 |  | Ống bít đầu 650x750x L50 | Cái | Cái | 1 | 1
DHKK-C-III.3.2.79 |  | Ống bít đầu 700x250x L50 | Cái | Cái | 2 | 2
DHKK-C-III.3.2.80
DHKK-C-III.3.4.0 |  | Ống gió tole mạ kẽm dày 0.75mm, chống cháy EI120 | m2 | m2 | 466
DHKK-C-III.3.5.0 |  | Bọc bảo vệ ống gió EI ngoài trời bằng tole mạ kẽm dày 0.58mm | m2 | m2 | 195
DHKK-C-III.4.0 | 4 | Phần điều khiển
DHKK-C-III.4.1 |  | Cảm biến khói | Bộ | Bộ | 8 | 8
DHKK-C-III.4.2 |  | 3x1Cx2.5 mm2 CV-FR | m | m | 160
DHKK-C-III.4.3 |  | 4C-1.5mm² Cu/PVC/FR | m | m | 1400
DHKK-C-III.4.4 |  | Khay cáp 100Wx50H | m | m | 90 |  |  | Khay cáp đột lỗ: W100xH50xT1.2 Thép đen sơn tĩnh điện, Kèm nắp
DHKK-C-III.4.5 |  | Khay cáp 200Wx100H | m | m | 0 |  |  | Khay cáp đột lỗ: W200xH100xT1.2 Thép đen sơn tĩnh điện, Kèm nắp
DHKK-C-III.4.6 |  | Tủ điều khiển DDC | Bộ | Bộ | 1
DHKK-C-IV | IV | HỆ THỐNG THÔNG GIÓ CHUNG
DHKK-C-IV.1.0 | 1 | Quạt thông gió
DHKK-C-IV.1.1 |  | Quạt cấp bù khí kiểu hướng trục nối ống gió FAF-A-4F-01 + Lưu lượng: 1660 l/s + Áp suất : 250 Pa | Bộ | Bộ | 1 | 1
DHKK-C-IV.1.2 |  | Quạt hút khí kiểu hướng trục nối ống gió EAF-A-R-01,02 + Lưu lượng: 900 l/s + Áp suất : 400 Pa | Bộ | Bộ | 2 | 2
DHKK-C-IV.1.3 |  | Quạt hút khí kiểu ly tâm - inline nối ống gió EAF-30F-01 + Lưu lượng: 150 l/s + Áp suất : 80 Pa | Bộ | Bộ | 1 | 1
DHKK-C-IV.1.4 |  | Quạt hút khí kiểu ly tâm - inline nối ống gió EAF-36F-01 + Lưu lượng: 150 l/s + Áp suất : 80 Pa | Bộ | Bộ | 0
DHKK-C-IV.1.5 |  | Quạt hút khí kiểu hướng trục nối ống gió EAF-B-R-01,02 + Lưu lượng: 1100 l/s + Áp suất : 450 Pa | Bộ | Bộ | 0
DHKK-C-IV.1.6 |  | Quạt hút khí kiểu hướng trục nối ống gió EAF-B-R-05 + Lưu lượng: 2000 l/s + Áp suất : 450 Pa | Bộ | Bộ | 0
DHKK-C-IV.1.7 |  | Quạt gắn tường EAF + Lưu lượng: 200 l/s + Áp suất: 50 Pa | Bộ | Bộ | 0
DHKK-C-IV.1.8 |  | Nối mềm cho quạt | Bộ | Bộ | 4 |  |  | 1 bộ gồm 2 cái
DHKK-C-IV.2.0 | 2 | Miệng gió, van gió
DHKK-C-IV.2.1 |  | EAL 500x250+I.S | Cái | Cái | 1 |  |  | Louver nan Z kèm LCCT
DHKK-C-IV.2.2 |  | FAL 800x400+I.S | Cái | Cái | 0 |  |  | Louver nan Z kèm LCCT
DHKK-C-IV.2.3 |  | FAL 1500x500+I.S | Cái | Cái | 1 |  |  | Louver nan Z kèm LCCT
DHKK-C-IV.2.4 |  | EAG 150x150 | Cái | Cái | 55 | 52 |  | Miệng gió loại nan bầu dục 1 lớp nan kèm OBD
DHKK-C-IV.2.5 |  | EAG 150x150+OBD | Cái | Cái | 60 | 52 |  | Miệng gió loại nan bầu dục 1 lớp nan kèm OBD
DHKK-C-IV.2.6 |  | FD 150x150 | Cái | Cái | 112 | 104 |  | EI60
DHKK-C-IV.2.7 |  | FD 1000x300 | Cái | Cái | 0 |  |  | EI60
DHKK-C-IV.3.0 | 3 | Ống gió
DHKK-C-IV.3.1.0 |  | Ống gió tole mạ kẽm dày 0.75mm | m2 | m2 | 363 | 312
DHKK-C-IV.3.1.1 |  | Ống 700x250 L1110 | Cái | Cái | 104 | 104
DHKK-C-IV.3.1.2 |  | Ống 700x250 L940 | Cái | Cái | 52 | 52
DHKK-C-IV.3.1.3 |  | Nẹp Clip L1200 | Cây | Cây | 3900 | 3900
DHKK-C-IV.3.1.4 |  | Ống 700x250 L1110 | Ống | Ống | 14 | 14
DHKK-C-IV.3.1.5 |  | Ống 700x250 L500 | Ống | Ống | 2 | 2
DHKK-C-IV.3.1.6 |  | Ống 700x250 L | Ống | Ống | 4 | 4
DHKK-C-IV.3.1.7 |  | Co 90 250x700 R150 | Ống | Ống | 2 | 2
DHKK-C-IV.3.1.8 |  | Lượn 250x700 E50 L200 | Ống | Ống | 2 | 2
DHKK-C-IV.3.2.0 |  | Ống gió tole mạ kẽm dày 0.58mm | m2 | m2 | 27 | 20
DHKK-C-IV.3.2.1 |  | Bù 160x160 L100 | Cái | Cái | 2 | 2
DHKK-C-IV.3.2.2 |  | Gót MG 260x160/160x160 L401 | Cái | Cái | 102 | 102
0
DHKK-C-V | V | HỆ THỐNG THÔNG GIÓ XỬ LÝ MÙI BỂ TỰ HOẠI
DHKK-C-V.1.0 | 1 | Quạt thông gió
DHKK-C-V.1.1 |  | Quạt hút khí kiểu hướng trục nối ống gió EAF-A-R-01 + Lưu lượng: 1000 m3/h + Áp suất : 400 Pa | Bộ | Bộ | 1 | 1
DHKK-C-V.1.2 |  |  | Bộ | Bộ | 0 | 0
DHKK-C-V.1.3 |  | Tháp khử mùi Q= 1000 m3/h | Bộ | Bộ | 1 | 1
DHKK-C-V.1.4 |  | Tháp khử mùi Q= 500 m3/h | Bộ | Bộ | 0 | -
DHKK-C-V.1.5 |  | Nối mềm cho quạt | Bộ | Bộ | 1 | 1 |  | 1 bộ gồm 2 cái
DHKK-C-V.2.0 | 2 | Miệng gió, van gió
DHKK-C-V.2.1 |  | Ventcap D250+I.S | Cái | Cái | 1
DHKK-C-V.3.0 | 3 | Ống gió
DHKK-C-V.3.1 |  | Ống gió thải uPVC DN200 PN5 | m | m | 88
DHKK-C-V.3.2 |  | Ống gió thải uPVC DN250 PN5 | m | m | 123
DHKK-D | D | PHẦN CĂN HỘ
DHKK-D.I.0 | I | PHẦN TỔNG CĂN HỘ
DHKK-D.I.1.0 | 1 | Thiết bị máy lạnh |  |  | 0
DHKK-D.I.1.1 |  |  |  |  | 0
| 2 | Ống đồng và phụ kiện |  |  | 0
DHKK-D.I1.2.0 |  | Ống đồng |  |  | 0
DHKK-D.I1.2.1 |  | Ống đồng Ø6.4 dày 0.76mm | m | m | 21841 | 19276
DHKK-D.I1.2.2 |  | Ống đồng Ø9.5 dày 0.81mm | m | m | 14126 | 12397
DHKK-D.I1.2.3 |  | Ống đồng Ø12.7 dày 0.81mm | m | m | 7713 | 6481
DHKK-D.I1.3.0 | 3 | Cách nhiệt ống đồng |  |  | 0
DHKK-D.I1.3.1 |  | Bảo ôn ống đồng Ø6.4 dày 13mm | m | m | 21841 | 18877
DHKK-D.I1.3.2 |  | Bảo ôn ống đồng Ø9.5 dày 13mm | m | m | 14126 | 12397
DHKK-D.I1.3.3 |  | Bảo ôn ống đồng Ø12.7 dày 13mm | m | m | 7713 | 6481
|  | Ống nước ngưng và phụ kiện |  |  | 0
DHKK-D.I1.4.0 | 4 | Ống nước ngưng |  |  | 0
DHKK-D.I1.4.1 |  | Ống thoát nước ngưng uPVC Ø21 | m | m | 11174 | 14883
DHKK-D.I1.4.2 |  | Ống thoát nước ngưng uPVC Ø27 | m | m | 3443 | 2688
DHKK-D.I1.4.3 |  | Bít đầu uPVC D21 | cái | cái | 7179 | 7179
DHKK-D.I1.4.4 |  | Bít đầu uPVC D27 | cái | cái | 2702 | 2702
DHKK-D.I1.4.5 |  | Nối trơn uPVC D21 PN9 | cái | cái | 3767 | 3767
DHKK-D.I1.4.6 |  | Nối giảm uPVC D27/D21 PN9 | cái | cái | 2265 | 2265
DHKK-D.I1.4.7 |  | Nối giảm uPVC D42/D21 PN9 | cái | cái | 624 | 624
DHKK-D.I1.4.8 |  | Nối giảm uPVC D42/D27 PN9 | cái | cái | 936 | 936
DHKK-D.I1.4.9 |  | Co 45 uPVC D21 PN9 | cái | cái | 24105 | 24105
DHKK-D.I1.4.10 |  | Co 45 uPVC D27 PN9 | cái | cái | 4680 | 4680
DHKK-D.I1.4.11 |  | Co 90 uPVC D21 PN9 | cái | cái | 780 | 780
DHKK-D.I1.4.12 |  | Co 90 uPVC D27 PN9 | cái | cái | 936 | 936
DHKK-D.I1.4.13 |  | T đều uPVC D21 PN9 | cái | cái | 910 | 910
DHKK-D.I1.4.14 |  | T đều uPVC D27 PN9 | cái | cái | 936 | 936
DHKK-D.I1.4.15 |  | Y đều uPVC D27 PN9 | cái | cái | 1378 | 1378
DHKK-D.I1.5.0 | 5 | Cách nhiệt ống nước ngưng |  |  | 0
DHKK-D.I1.5.1 |  | Bảo ôn ống nước ngưng Ø21 dày 9mm | m | m | 6159 | 6920
DHKK-D.I1.5.2 |  | Bảo ôn ống nước ngưng Ø21 dày 13mm | m | m | 5013 | 7964
DHKK-D.I1.5.3 |  | Bảo ôn ống nước ngưng Ø27 dày 13mm | m | m | 3443 | 2688
DHKK-D.I1.6.0 | 6 | Phần điều khiển
DHKK-D.I1.6.1 |  | 4Cx1.5mm2 Cu/PVC | m | m | 19773 | 19864
DHKK-D.I1.6.2 |  | 1Cx1.5mm2 Cu/PVC Đỏ | m | m | 19773 | 19864
DHKK-D.I1.6.3 |  | 1Cx1.5mm2 Cu/PVC Đen | m | m | 19773 | 19864
DHKK-D.I1.6.4 |  | 1Cx1.5mm2 Cu/PVC Vàng | m | m | 19773 | 19864
DHKK-D.I1.6.5 |  | 1Cx1.5mm2 Cu/PVC Vàng sọc xanh | m | m | 19773 | 19864
DHKK-D.I2.0 | I.2 | PHẦN HÚT KHÍ THẢI WC, BẾP
DHKK-D.I2.1.0 | 1 | Quạt thông gió |  |  | 0
DHKK-D.I2.1.1 |  | Quạt gắn trần nối ống gió EAF + Lưu lượng: 25 L/s + Cột áp: 50Pa | Bộ | Bộ | 1482 | 1482
DHKK-D.I2.2.0 | 2 | Ống gió và phụ kiện
DHKK-D.I2.2.1 |  | Ống gió WC uPVC DN100 PN5 | m | m | 9039 | 7919
DHKK-D.I2.2.2 |  | Ống gió bếp uPVC DN125 PN5 | m | m | 4120 | 3705
DHKK-D.I2.2.3 |  | Nối trơn DN100 PN6 | Cái | Cái | 1127 | 1127
DHKK-D.I2.2.4 |  | Nối giảm uPVC DN100/DN80 PN6 | Cái | Cái | 1357 | 1357
DHKK-D.I2.2.5 |  | Co 45 uPVC D125 PN6 | Cái | Cái | 276 | 276
DHKK-D.I2.2.6 |  | Co 90 uPVC DN100 PN6 | Cái | Cái | 1242 | 1242
DHKK-D.I2.2.7 |  | Co 90 uPVC DN125 PN6 | Cái | Cái | 690 | 690
DHKK-D.I2.2.8 |  | T cong uPVC DN100 PN6 | Cái | Cái | 368 | 368
DHKK-D.I2.3.0 | 3 | Ống gió tole mạ kẽm dày 0.58mm | m2 | m2 | 197 | 324
DHKK-D.I2.3.1 |  | Box EAL 410x160 L250(xem chi tiết chế tạo kèm theo) Mổ 1 nòng tròn D120 L50 Mổ 1 nòng tròn D145 L50 | Cái | Cái | 546 | 546
DHKK-D.I2.3.2 |  | Box EAL 410x160 L250(xem chi tiết chế tạo kèm theo) Mổ 1 nòng tròn D120 L50 bằng đáy Mổ 1 nòng tròn D120 L50 bằng đáy | Cái | Cái | 130 | 130
DHKK-D.I2.3.3 |  | Box EAL 310x160 L700(xem chi tiết chế tạo kèm theo) Mổ 1 nòng tròn D120 L50 Kèm vuông tròn lệch tâm 200x160/D145 L100 | Cái | Cái | 130 | 130
DHKK-D.I2.3.4 |  | Box EAL 310x160 L700(xem chi tiết chế tạo kèm theo) Mổ 1 nòng tròn D120 L50 Kèm vuông tròn lệch tâm 200x160/D145 L100 | Cái | Cái | 208 | 208
DHKK-D.I2.3.5 |  | Tấm tole 150x150 mổ nòng tròn D120 L50 | Cái | Cái | 20 | 20
DHKK-D.I2.3.6 |  | Ống gió mềm không cách nhiệt D100 | m | m | 2964 | 3354
DHKK-D.I2.3.7 |  | Ống gió mềm không cách nhiệt D150 | m | m | 1976 | 2808
0
DHKK-D.I3.1.0 | I.3 | Miệng gió, van gió |  |  | 0
DHKK-D.I3.1.1 |  | EAL 400x150 + I.S | Cái | Cái | 650 | 650
DHKK-D.I3.1.2 |  | Miệng louver EAL 400x150 + ISC | Cái | Cái | 650 | 650
DHKK-D.I3.1.3 |  | EAL 300x150 + I.S | Cái | Cái | 338 | 338
DHKK-D.I3.1.4 |  | Miệng louver EAL 300x150 + ISC | Cái | Cái | 325 | 338
DHKK-D.I3.1.5 |  | Box D117/150x80/D117 L600 | Cái | Cái | 18 | 18
DHKK-D.I3.1.6 |  | Box 143/200x100/143 L600 | Cái | Cái | 3 | 3
DHKK-D.I3.1.7 |  | Box D117/150x100/D117 L600 | Cái | Cái | 2 | 2
DHKK-D.I3.1.8 |  | Box 410x160/410x120 L250 | Cái | Cái | 30 | 30
| F | SLEEVE XUYÊN VÁCH, XUYÊN SÀN | [5 empty] | Thuộc phần phụ kiện PVC
| I | PHẦN KHỐI ĐẾ
Sleeve ống nước ngưng xuyên sàn
DHKK-F.I.1 |  | D60 ( ống D21) | vị trí | vị trí | 106
DHKK-F.I.2 |  | D168 ( ống D114) | vị trí | vị trí | 8
| II | PHẦN THÁP
Sleeve ống nước ngưng xuyên sàn
DHKK-F.II.1 |  | D60 ( ống D21) | vị trí | vị trí | 2678
DHKK-F.II.2 |  | D90 ( ống D42) | vị trí | vị trí | 1372
Sleeve ống đồng
DHKK-F.II.2.1 |  | Sleeves D90 xuyên vách ra logia | vị trí | vị trí | 2361
DHKK-F.II.2.2 |  | Box gió logia 400x150 | vị trí | vị trí | 1086
DHKK-F.II.2.3 |  | Sleeves D168 xuyên dầm | vị trí | vị trí | 1086
TỔNG CỘNG (TRƯỚC VAT)