## DashBoard
DANH SÁCH CÔNG VIỆC THI CÔNG TRỄ ĐHKK TT AVIO THÁP A
STT | CHI TIẾT CÔNG VIỆC | GHI CHÚ | TẦNG | NGÀY BẮT ĐẦU | SỐ NGÀY | NGÀY KẾT THÚC | % TIẾN ĐỘ | SHEET | Column 10 | Column 11 | Column 12 | Column 13 | Column 14 | Column 15 | Column 16 | Column 17 | Column 18 | Column 19 | Column 20 | Column 21 | Column 22 | Column 23 | Column 24 | Column 25 | Column 26
1 | Thi công trục đứng ống gió 7F | Đang Trễ | 7F | 2025-12-03 | 15 | 2025-12-18 | 99.15% | TRACKING OGTĐ
2 | Mổ gót Miệng gió | Đang Trễ | 7F | 2025-12-03 | 15 | 2025-12-18 | 92.31% | TRACKING OGTĐ
3 | Thi công trục đứng ống gió 8F | Đang Trễ | 8F | 2025-12-19 | 15 | 2026-01-03 | 99.15% | TRACKING OGTĐ
4 | Mổ gót Miệng gió | Đang Trễ | 8F | 2025-12-19 | 15 | 2026-01-03 | 92.31% | TRACKING OGTĐ
5 | Thi công trục đứng ống gió 9F | Đang Trễ | 9F | 2026-01-04 | 10 | 2026-01-14 | 99.15% | TRACKING OGTĐ
6 | Mổ gót Miệng gió | Đang Trễ | 9F | 2026-01-04 | 10 | 2026-01-14 | 92.31% | TRACKING OGTĐ
7 | Thi công trục đứng ống gió 11F | Đang Trễ | 11F | 2026-01-26 | 10 | 2026-02-05 | 99.15% | TRACKING OGTĐ
8 | Mổ gót Miệng gió | Đang Trễ | 11F | 2026-01-26 | 10 | 2026-02-05 | 92.31% | TRACKING OGTĐ
9 | Thi công trục đứng ống gió 12F | Đang Trễ | 12F | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 99.15% | TRACKING OGTĐ
10 | Mổ gót Miệng gió | Đang Trễ | 12F | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 92.31% | TRACKING OGTĐ
11 | Thi công trục đứng ống gió 13F | Đang Trễ | 13F | 2026-03-12 | 10 | 2026-03-22 | 99.15% | TRACKING OGTĐ
12 | Mổ gót Miệng gió | Đang Trễ | 13F | 2026-03-12 | 10 | 2026-03-22 | 92.31% | TRACKING OGTĐ
13 | Thi công trục đứng ống gió 14F | Đang Trễ | 14F | 2026-03-23 | 10 | 2026-04-02 | 98.29% | TRACKING OGTĐ
14 | Đóng lỗi TV GS | Đang Trễ | 14F | 2026-03-23 | 10 | 2026-04-02 | 92.31% | TRACKING OGTĐ
15 | Mổ gót Miệng gió | Đang Trễ | 14F | 2026-03-23 | 10 | 2026-04-02 | 92.31% | TRACKING OGTĐ
16 | Thi công trục đứng ống gió 15F | Đang Trễ | 15F | 2026-04-03 | 10 | 2026-04-13 | 99.15% | TRACKING OGTĐ
17 | Mổ gót Miệng gió | Đang Trễ | 15F | 2026-04-03 | 10 | 2026-04-13 | 92.31% | TRACKING OGTĐ
18 | Thi công trục đứng ống gió 16F | Đang Trễ | 16F | 2026-04-14 | 10 | 2026-04-24 | 88.89% | TRACKING OGTĐ
19 | Mổ gót Miệng gió | Đang Trễ | 16F | 2026-04-14 | 10 | 2026-04-24 |  | TRACKING OGTĐ
20 | Thi công trục đứng ống gió 17F | Đang Trễ | 17F | 2026-04-25 | 10 | 2026-05-05 | 88.89% | TRACKING OGTĐ
21 | Mổ gót Miệng gió | Đang Trễ | 17F | 2026-04-25 | 10 | 2026-05-05 |  | TRACKING OGTĐ
22 | Thi công trục đứng ống gió 18F | Đang Trễ | 18F | 2026-05-06 | 10 | 2026-05-16 | 88.89% | TRACKING OGTĐ
23 | Mổ gót Miệng gió | Đang Trễ | 18F | 2026-05-06 | 10 | 2026-05-16 |  | TRACKING OGTĐ
24 | Thi công trục đứng ống gió 19F | Đang Trễ | 19F | 2026-05-17 | 10 | 2026-05-27 | 88.89% | TRACKING OGTĐ
25 | Mổ gót Miệng gió | Đang Trễ | 19F | 2026-05-17 | 10 | 2026-05-27 |  | TRACKING OGTĐ
26 | Thi công trục đứng ống gió 20F | Đang Trễ | 20F | 2026-05-28 | 10 | 2026-06-07 | 81.2% | TRACKING OGTĐ
27 | Lắp đặt | Đang Trễ | 20F | 2026-05-28 | 10 | 2026-06-07 | 84.62% | TRACKING OGTĐ
28 | NT TV GS | Đang Trễ | 20F | 2026-05-28 | 10 | 2026-06-07 | 84.62% | TRACKING OGTĐ
29 | Đóng lỗi TV GS | Đang Trễ | 20F | 2026-05-28 | 10 | 2026-06-07 | 38.46% | TRACKING OGTĐ
30 | Thử kín Test áp | Đang Trễ | 20F | 2026-05-28 | 10 | 2026-06-07 | 84.62% | TRACKING OGTĐ
31 | Mổ gót Miệng gió | Đang Trễ | 20F | 2026-05-28 | 10 | 2026-06-07 | 38.46% | TRACKING OGTĐ
32 | Mổ gót nối chân MFD | Đang Trễ |  | 2026-01-20 | 15 | 2026-02-04 | 75% | TRACKING OGHL
33 | Mổ gót nối chân MFD | Đang Trễ |  | 2026-03-01 | 15 | 2026-03-16 |  | TRACKING OGHL
34 | Thi công ống gió hành lang 12F | Đang Trễ | 12F | 2026-03-17 | 15 | 2026-04-01 | 96.53% | TRACKING OGHL
35 | Đóng lỗi TV GS | Đang Trễ |  | 2026-03-17 | 15 | 2026-04-01 | 68.75% | TRACKING OGHL
36 | Mổ gót nối chân MFD | Đang Trễ |  | 2026-03-17 | 15 | 2026-04-01 | 75% | TRACKING OGHL
37 | Thi công ống gió hành lang 13F | Đang Trễ | 13F | 2026-04-20 | 15 | 2026-05-05 | 55.56% | TRACKING OGHL
38 | NT nội bộ | Đang Trễ |  | 2026-04-20 | 15 | 2026-05-05 |  | TRACKING OGHL
39 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ |  | 2026-04-20 | 15 | 2026-05-05 |  | TRACKING OGHL
40 | NT TV GS | Đang Trễ |  | 2026-04-20 | 15 | 2026-05-05 |  | TRACKING OGHL
41 | Đóng lỗi TV GS | Đang Trễ |  | 2026-04-20 | 15 | 2026-05-05 |  | TRACKING OGHL
42 | Mổ gót nối chân MFD | Đang Trễ |  | 2026-04-20 | 15 | 2026-05-05 |  | TRACKING OGHL
43 | Thi công ống gió hành lang 14F | Đang Trễ | 14F | 2026-05-01 | 15 | 2026-05-16 | 53.47% | TRACKING OGHL
44 | Lắp đặt Box gió | Đang Trễ |  | 2026-05-01 | 15 | 2026-05-16 | 93.75% | TRACKING OGHL
45 | Cài nẹp TDC | Đang Trễ |  | 2026-05-01 | 15 | 2026-05-16 | 93.75% | TRACKING OGHL
46 | Hoàn thiện lắp đặt | Đang Trễ |  | 2026-05-01 | 15 | 2026-05-16 | 93.75% | TRACKING OGHL
47 | NT nội bộ | Đang Trễ |  | 2026-05-01 | 15 | 2026-05-16 |  | TRACKING OGHL
48 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ |  | 2026-05-01 | 15 | 2026-05-16 |  | TRACKING OGHL
49 | NT TV GS | Đang Trễ |  | 2026-05-01 | 15 | 2026-05-16 |  | TRACKING OGHL
50 | Đóng lỗi TV GS | Đang Trễ |  | 2026-05-01 | 15 | 2026-05-16 |  | TRACKING OGHL
51 | Mổ gót nối chân MFD | Đang Trễ |  | 2026-05-01 | 15 | 2026-05-16 |  | TRACKING OGHL
52 | Thi công ống gió hành lang 16F | Đang Trễ | 16F | 2026-05-10 | 15 | 2026-05-25 | 55.56% | TRACKING OGHL
53 | NT nội bộ | Đang Trễ |  | 2026-05-10 | 15 | 2026-05-25 |  | TRACKING OGHL
54 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ |  | 2026-05-10 | 15 | 2026-05-25 |  | TRACKING OGHL
55 | NT TV GS | Đang Trễ |  | 2026-05-10 | 15 | 2026-05-25 |  | TRACKING OGHL
56 | Đóng lỗi TV GS | Đang Trễ |  | 2026-05-10 | 15 | 2026-05-25 |  | TRACKING OGHL
57 | Mổ gót nối chân MFD | Đang Trễ |  | 2026-05-10 | 15 | 2026-05-25 |  | TRACKING OGHL
58 | Thi công ống gió hành lang 18F | Đang Trễ | 18F | 2026-05-15 | 15 | 2026-05-30 | 53.47% | TRACKING OGHL
59 | Lắp đặt Box gió | Đang Trễ |  | 2026-05-15 | 15 | 2026-05-30 | 93.75% | TRACKING OGHL
60 | Cài nẹp TDC | Đang Trễ |  | 2026-05-15 | 15 | 2026-05-30 | 93.75% | TRACKING OGHL
61 | Hoàn thiện lắp đặt | Đang Trễ |  | 2026-05-15 | 15 | 2026-05-30 | 93.75% | TRACKING OGHL
62 | NT nội bộ | Đang Trễ |  | 2026-05-15 | 15 | 2026-05-30 |  | TRACKING OGHL
63 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ |  | 2026-05-15 | 15 | 2026-05-30 |  | TRACKING OGHL
64 | NT TV GS | Đang Trễ |  | 2026-05-15 | 15 | 2026-05-30 |  | TRACKING OGHL
65 | Đóng lỗi TV GS | Đang Trễ |  | 2026-05-15 | 15 | 2026-05-30 |  | TRACKING OGHL
66 | Mổ gót nối chân MFD | Đang Trễ |  | 2026-05-15 | 15 | 2026-05-30 |  | TRACKING OGHL
67 | Thi công ống gió căn hộ 14F | Đang Trễ | 14F | 2026-04-01 | 10 | 2026-04-11 | 55.56% | TRACKING OGCH
68 | NT nội bộ | Đang Trễ |  | 2026-04-01 | 10 | 2026-04-11 |  | TRACKING OGCH
69 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ |  | 2026-04-01 | 10 | 2026-04-11 |  | TRACKING OGCH
70 | NT TV GS | Đang Trễ |  | 2026-04-01 | 10 | 2026-04-11 |  | TRACKING OGCH
71 | Đóng lỗi TV GS | Đang Trễ |  | 2026-04-01 | 10 | 2026-04-11 |  | TRACKING OGCH
72 | Thi công ống gió căn hộ 15F | Đang Trễ | 15F | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 55.56% | TRACKING OGCH
73 | NT nội bộ | Đang Trễ |  | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 |  | TRACKING OGCH
74 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ |  | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 |  | TRACKING OGCH
75 | NT TV GS | Đang Trễ |  | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 |  | TRACKING OGCH
76 | Đóng lỗi TV GS | Đang Trễ |  | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 |  | TRACKING OGCH
77 | Thi công ống gió căn hộ 16F | Đang Trễ | 16F | 2026-04-23 | 10 | 2026-05-03 | 48.83% | TRACKING OGCH
78 | Lắp đặt ống uPVC | Đang Trễ |  | 2026-04-23 | 10 | 2026-05-03 | 89.47% | TRACKING OGCH
79 | Lắp đặt Box gió | Đang Trễ |  | 2026-04-23 | 10 | 2026-05-03 | 84.21% | TRACKING OGCH
80 | Cao độ ống uPVC đi sát trần | Đang Trễ |  | 2026-04-23 | 10 | 2026-05-03 | 73.68% | TRACKING OGCH
81 | Hoàn thiện lắp đặt | Đang Trễ |  | 2026-04-23 | 10 | 2026-05-03 | 92.11% | TRACKING OGCH
82 | NT nội bộ | Đang Trễ |  | 2026-04-23 | 10 | 2026-05-03 |  | TRACKING OGCH
83 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ |  | 2026-04-23 | 10 | 2026-05-03 |  | TRACKING OGCH
84 | NT TV GS | Đang Trễ |  | 2026-04-23 | 10 | 2026-05-03 |  | TRACKING OGCH
85 | Đóng lỗi TV GS | Đang Trễ |  | 2026-04-23 | 10 | 2026-05-03 |  | TRACKING OGCH
86 | Thi công ống gió căn hộ 17F | Đang Trễ | 17F | 2026-05-04 | 10 | 2026-05-14 | 40.64% | TRACKING OGCH
87 | Lắp đặt Box gió | Đang Trễ |  | 2026-05-04 | 10 | 2026-05-14 | 65.79% | TRACKING OGCH
88 | Hoàn thiện lắp đặt | Đang Trễ |  | 2026-05-04 | 10 | 2026-05-14 |  | TRACKING OGCH
89 | NT nội bộ | Đang Trễ |  | 2026-05-04 | 10 | 2026-05-14 |  | TRACKING OGCH
90 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ |  | 2026-05-04 | 10 | 2026-05-14 |  | TRACKING OGCH
91 | NT TV GS | Đang Trễ |  | 2026-05-04 | 10 | 2026-05-14 |  | TRACKING OGCH
92 | Đóng lỗi TV GS | Đang Trễ |  | 2026-05-04 | 10 | 2026-05-14 |  | TRACKING OGCH
93 | Thi công ống gió căn hộ 18F | Đang Trễ | 18F | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 40.64% | TRACKING OGCH
94 | Lắp đặt Box gió | Đang Trễ |  | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 65.79% | TRACKING OGCH
95 | Hoàn thiện lắp đặt | Đang Trễ |  | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 |  | TRACKING OGCH
96 | NT nội bộ | Đang Trễ |  | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 |  | TRACKING OGCH
97 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ |  | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 |  | TRACKING OGCH
98 | NT TV GS | Đang Trễ |  | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 |  | TRACKING OGCH
99 | Đóng lỗi TV GS | Đang Trễ |  | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 |  | TRACKING OGCH
100 | Thi công ống gió căn hộ 19F | Đang Trễ | 19F | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 |  | TRACKING OGCH
101 | Lắp đặt support + Sơn đầu ty | Đang Trễ |  | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 |  | TRACKING OGCH
102 | Lắp đặt ống uPVC | Đang Trễ |  | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 |  | TRACKING OGCH
103 | Lắp đặt Box gió | Đang Trễ |  | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 |  | TRACKING OGCH
104 | Cao độ ống uPVC đi sát trần | Đang Trễ |  | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 |  | TRACKING OGCH
105 | Hoàn thiện lắp đặt | Đang Trễ |  | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 |  | TRACKING OGCH
106 | NT nội bộ | Đang Trễ |  | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 |  | TRACKING OGCH
107 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ |  | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 |  | TRACKING OGCH
108 | NT TV GS | Đang Trễ |  | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 |  | TRACKING OGCH
109 | Đóng lỗi TV GS | Đang Trễ |  | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 |  | TRACKING OGCH
110 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 4F | Đang Trễ | 4F | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 | 28.57% | TRACKING ODNN Zone 1
111 | Nghiệm thu nội bộ | Đang Trễ | 4F | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 |  | TRACKING ODNN Zone 1
112 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 4F | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 |  | TRACKING ODNN Zone 1
113 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 4F | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 |  | TRACKING ODNN Zone 1
114 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 4F | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 |  | TRACKING ODNN Zone 1
115 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 5F | Đang Trễ | 5F | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 78.57% | TRACKING ODNN Zone 1
116 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 5F | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 |  | TRACKING ODNN Zone 1
117 | Thử kín + Test áp | Đang Trễ | 5F | 2025-11-11 | 3 | 2025-11-14 |  | TRACKING ODNN Zone 1
118 | Nghiệm thu nội bộ | Đang Trễ | 5F | 2025-11-11 | 3 | 2025-11-14 |  | TRACKING ODNN Zone 1
119 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 5F | 2025-11-11 | 3 | 2025-11-14 |  | TRACKING ODNN Zone 1
120 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 5F | 2025-11-11 | 3 | 2025-11-14 |  | TRACKING ODNN Zone 1
121 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 5F | 2025-11-11 | 3 | 2025-11-14 |  | TRACKING ODNN Zone 1
122 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 8F | Đang Trễ | 8F | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 99.84% | TRACKING ODNN Zone 1
123 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 8F | 2025-12-23 | 3 | 2025-12-26 | 95.45% | TRACKING ODNN Zone 1
124 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 9F | Đang Trễ | 9F | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 89.12% | TRACKING ODNN Zone 1
125 | Cố định + Lót ống | Đang Trễ | 9F | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 95.45% | TRACKING ODNN Zone 1
126 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 9F | 2026-01-06 | 3 | 2026-01-09 |  | TRACKING ODNN Zone 1
127 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 9F | 2026-01-06 | 3 | 2026-01-09 |  | TRACKING ODNN Zone 1
128 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 9F | 2026-01-06 | 3 | 2026-01-09 |  | TRACKING ODNN Zone 1
129 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 10F | Đang Trễ | 10F | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 82.14% | TRACKING ODNN Zone 1
130 | Thử kín + Test áp | Đang Trễ | 10F | 2026-01-20 | 3 | 2026-01-23 |  | TRACKING ODNN Zone 1
131 | Nghiệm thu nội bộ | Đang Trễ | 10F | 2026-01-20 | 3 | 2026-01-23 |  | TRACKING ODNN Zone 1
132 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 10F | 2026-01-20 | 3 | 2026-01-23 |  | TRACKING ODNN Zone 1
133 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 10F | 2026-01-20 | 3 | 2026-01-23 |  | TRACKING ODNN Zone 1
134 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 10F | 2026-01-20 | 3 | 2026-01-23 |  | TRACKING ODNN Zone 1
135 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 11F | Đang Trễ | 11F | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 82.14% | TRACKING ODNN Zone 1
136 | Thử kín + Test áp | Đang Trễ | 11F | 2026-02-03 | 3 | 2026-02-06 |  | TRACKING ODNN Zone 1
137 | Nghiệm thu nội bộ | Đang Trễ | 11F | 2026-02-03 | 3 | 2026-02-06 |  | TRACKING ODNN Zone 1
138 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 11F | 2026-02-03 | 3 | 2026-02-06 |  | TRACKING ODNN Zone 1
139 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 11F | 2026-02-03 | 3 | 2026-02-06 |  | TRACKING ODNN Zone 1
140 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 11F | 2026-02-03 | 3 | 2026-02-06 |  | TRACKING ODNN Zone 1
141 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 12F | Đang Trễ | 12F | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 82.14% | TRACKING ODNN Zone 1
142 | Thử kín + Test áp | Đang Trễ | 12F | 2026-03-11 | 3 | 2026-03-14 |  | TRACKING ODNN Zone 1
143 | Nghiệm thu nội bộ | Đang Trễ | 12F | 2026-03-11 | 3 | 2026-03-14 |  | TRACKING ODNN Zone 1
144 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 12F | 2026-03-11 | 3 | 2026-03-14 |  | TRACKING ODNN Zone 1
145 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 12F | 2026-03-11 | 3 | 2026-03-14 |  | TRACKING ODNN Zone 1
146 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 12F | 2026-03-11 | 3 | 2026-03-14 |  | TRACKING ODNN Zone 1
147 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 13F | Đang Trễ | 13F | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 82.14% | TRACKING ODNN Zone 1
148 | Thử kín + Test áp | Đang Trễ | 13F | 2026-03-25 | 3 | 2026-03-28 |  | TRACKING ODNN Zone 1
149 | Nghiệm thu nội bộ | Đang Trễ | 13F | 2026-03-25 | 3 | 2026-03-28 |  | TRACKING ODNN Zone 1
150 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 13F | 2026-03-25 | 3 | 2026-03-28 |  | TRACKING ODNN Zone 1
151 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 13F | 2026-03-25 | 3 | 2026-03-28 |  | TRACKING ODNN Zone 1
152 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 13F | 2026-03-25 | 3 | 2026-03-28 |  | TRACKING ODNN Zone 1
153 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 14F | Đang Trễ | 14F | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 82.14% | TRACKING ODNN Zone 1
154 | Thử kín + Test áp | Đang Trễ | 14F | 2026-04-08 | 3 | 2026-04-11 |  | TRACKING ODNN Zone 1
155 | Nghiệm thu nội bộ | Đang Trễ | 14F | 2026-04-08 | 3 | 2026-04-11 |  | TRACKING ODNN Zone 1
156 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 14F | 2026-04-08 | 3 | 2026-04-11 |  | TRACKING ODNN Zone 1
157 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 14F | 2026-04-08 | 3 | 2026-04-11 |  | TRACKING ODNN Zone 1
158 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 14F | 2026-04-08 | 3 | 2026-04-11 |  | TRACKING ODNN Zone 1
159 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 15F | Đang Trễ | 15F | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 82.14% | TRACKING ODNN Zone 1
160 | Thử kín + Test áp | Đang Trễ | 15F | 2026-04-22 | 3 | 2026-04-25 |  | TRACKING ODNN Zone 1
161 | Nghiệm thu nội bộ | Đang Trễ | 15F | 2026-04-22 | 3 | 2026-04-25 |  | TRACKING ODNN Zone 1
162 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 15F | 2026-04-22 | 3 | 2026-04-25 |  | TRACKING ODNN Zone 1
163 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 15F | 2026-04-22 | 3 | 2026-04-25 |  | TRACKING ODNN Zone 1
164 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 15F | 2026-04-22 | 3 | 2026-04-25 |  | TRACKING ODNN Zone 1
165 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 16F | Đang Trễ | 16F | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 82.14% | TRACKING ODNN Zone 1
166 | Thử kín + Test áp | Đang Trễ | 16F | 2026-05-06 | 3 | 2026-05-09 |  | TRACKING ODNN Zone 1
167 | Nghiệm thu nội bộ | Đang Trễ | 16F | 2026-05-06 | 3 | 2026-05-09 |  | TRACKING ODNN Zone 1
168 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 16F | 2026-05-06 | 3 | 2026-05-09 |  | TRACKING ODNN Zone 1
169 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 16F | 2026-05-06 | 3 | 2026-05-09 |  | TRACKING ODNN Zone 1
170 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 16F | 2026-05-06 | 3 | 2026-05-09 |  | TRACKING ODNN Zone 1
171 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 19F | Đang Trễ | 19F | 2026-05-01 | 10 | 2026-05-11 | 42.86% | TRACKING ODNN Zone 1
172 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 20F | Đang Trễ | 20F | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 42.86% | TRACKING ODNN Zone 1
173 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 21F | Đang Trễ | 21F | 2026-05-20 | 10 | 2026-05-30 | 42.86% | TRACKING ODNN Zone 1
174 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 22F | Đang Trễ | 22F | 2026-05-25 | 10 | 2026-06-04 | 42.86% | TRACKING ODNN Zone 1
175 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 4F | Đang Trễ | 4F | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 | 28.57% | TRACKING ODNN Zone 2
176 | Nghiệm thu nội bộ | Đang Trễ | 4F | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 |  | TRACKING ODNN Zone 2
177 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 4F | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 |  | TRACKING ODNN Zone 2
178 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 4F | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 |  | TRACKING ODNN Zone 2
179 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 4F | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 |  | TRACKING ODNN Zone 2
180 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 5F | Đang Trễ | 5F | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 75% | TRACKING ODNN Zone 2
181 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 5F | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 |  | TRACKING ODNN Zone 2
182 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 5F | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 |  | TRACKING ODNN Zone 2
183 | Thử kín + Test áp | Đang Trễ | 5F | 2025-11-11 | 3 | 2025-11-14 |  | TRACKING ODNN Zone 2
184 | Nghiệm thu nội bộ | Đang Trễ | 5F | 2025-11-11 | 3 | 2025-11-14 |  | TRACKING ODNN Zone 2
185 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 5F | 2025-11-11 | 3 | 2025-11-14 |  | TRACKING ODNN Zone 2
186 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 5F | 2025-11-11 | 3 | 2025-11-14 |  | TRACKING ODNN Zone 2
187 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 5F | 2025-11-11 | 3 | 2025-11-14 |  | TRACKING ODNN Zone 2
188 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 9F | Đang Trễ | 9F | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 89.29% | TRACKING ODNN Zone 2
189 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 9F | 2026-01-06 | 3 | 2026-01-09 |  | TRACKING ODNN Zone 2
190 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 9F | 2026-01-06 | 3 | 2026-01-09 |  | TRACKING ODNN Zone 2
191 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 9F | 2026-01-06 | 3 | 2026-01-09 |  | TRACKING ODNN Zone 2
192 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 10F | Đang Trễ | 10F | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 82.14% | TRACKING ODNN Zone 2
193 | Thử kín + Test áp | Đang Trễ | 10F | 2026-01-20 | 3 | 2026-01-23 |  | TRACKING ODNN Zone 2
194 | Nghiệm thu nội bộ | Đang Trễ | 10F | 2026-01-20 | 3 | 2026-01-23 |  | TRACKING ODNN Zone 2
195 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 10F | 2026-01-20 | 3 | 2026-01-23 |  | TRACKING ODNN Zone 2
196 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 10F | 2026-01-20 | 3 | 2026-01-23 |  | TRACKING ODNN Zone 2
197 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 10F | 2026-01-20 | 3 | 2026-01-23 |  | TRACKING ODNN Zone 2
198 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 11F | Đang Trễ | 11F | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 82.14% | TRACKING ODNN Zone 2
199 | Thử kín + Test áp | Đang Trễ | 11F | 2026-02-03 | 3 | 2026-02-06 |  | TRACKING ODNN Zone 2
200 | Nghiệm thu nội bộ | Đang Trễ | 11F | 2026-02-03 | 3 | 2026-02-06 |  | TRACKING ODNN Zone 2
201 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 11F | 2026-02-03 | 3 | 2026-02-06 |  | TRACKING ODNN Zone 2
202 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 11F | 2026-02-03 | 3 | 2026-02-06 |  | TRACKING ODNN Zone 2
203 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 11F | 2026-02-03 | 3 | 2026-02-06 |  | TRACKING ODNN Zone 2
204 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 12F | Đang Trễ | 12F | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 82.14% | TRACKING ODNN Zone 2
205 | Thử kín + Test áp | Đang Trễ | 12F | 2026-03-11 | 3 | 2026-03-14 |  | TRACKING ODNN Zone 2
206 | Nghiệm thu nội bộ | Đang Trễ | 12F | 2026-03-11 | 3 | 2026-03-14 |  | TRACKING ODNN Zone 2
207 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 12F | 2026-03-11 | 3 | 2026-03-14 |  | TRACKING ODNN Zone 2
208 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 12F | 2026-03-11 | 3 | 2026-03-14 |  | TRACKING ODNN Zone 2
209 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 12F | 2026-03-11 | 3 | 2026-03-14 |  | TRACKING ODNN Zone 2
210 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 13F | Đang Trễ | 13F | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 82.14% | TRACKING ODNN Zone 2
211 | Thử kín + Test áp | Đang Trễ | 13F | 2026-03-25 | 3 | 2026-03-28 |  | TRACKING ODNN Zone 2
212 | Nghiệm thu nội bộ | Đang Trễ | 13F | 2026-03-25 | 3 | 2026-03-28 |  | TRACKING ODNN Zone 2
213 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 13F | 2026-03-25 | 3 | 2026-03-28 |  | TRACKING ODNN Zone 2
214 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 13F | 2026-03-25 | 3 | 2026-03-28 |  | TRACKING ODNN Zone 2
215 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 13F | 2026-03-25 | 3 | 2026-03-28 |  | TRACKING ODNN Zone 2
216 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 14F | Đang Trễ | 14F | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 82.14% | TRACKING ODNN Zone 2
217 | Thử kín + Test áp | Đang Trễ | 14F | 2026-04-08 | 3 | 2026-04-11 |  | TRACKING ODNN Zone 2
218 | Nghiệm thu nội bộ | Đang Trễ | 14F | 2026-04-08 | 3 | 2026-04-11 |  | TRACKING ODNN Zone 2
219 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 14F | 2026-04-08 | 3 | 2026-04-11 |  | TRACKING ODNN Zone 2
220 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 14F | 2026-04-08 | 3 | 2026-04-11 |  | TRACKING ODNN Zone 2
221 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 14F | 2026-04-08 | 3 | 2026-04-11 |  | TRACKING ODNN Zone 2
222 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 15F | Đang Trễ | 15F | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 82.14% | TRACKING ODNN Zone 2
223 | Thử kín + Test áp | Đang Trễ | 15F | 2026-04-22 | 3 | 2026-04-25 |  | TRACKING ODNN Zone 2
224 | Nghiệm thu nội bộ | Đang Trễ | 15F | 2026-04-22 | 3 | 2026-04-25 |  | TRACKING ODNN Zone 2
225 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 15F | 2026-04-22 | 3 | 2026-04-25 |  | TRACKING ODNN Zone 2
226 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 15F | 2026-04-22 | 3 | 2026-04-25 |  | TRACKING ODNN Zone 2
227 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 15F | 2026-04-22 | 3 | 2026-04-25 |  | TRACKING ODNN Zone 2
228 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 16F | Đang Trễ | 16F | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 82.14% | TRACKING ODNN Zone 2
229 | Thử kín + Test áp | Đang Trễ | 16F | 2026-05-06 | 3 | 2026-05-09 |  | TRACKING ODNN Zone 2
230 | Nghiệm thu nội bộ | Đang Trễ | 16F | 2026-05-06 | 3 | 2026-05-09 |  | TRACKING ODNN Zone 2
231 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 16F | 2026-05-06 | 3 | 2026-05-09 |  | TRACKING ODNN Zone 2
232 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 16F | 2026-05-06 | 3 | 2026-05-09 |  | TRACKING ODNN Zone 2
233 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 16F | 2026-05-06 | 3 | 2026-05-09 |  | TRACKING ODNN Zone 2
234 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 19F | Đang Trễ | 19F | 2026-05-01 | 10 | 2026-05-11 | 42.86% | TRACKING ODNN Zone 2
235 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 20F | Đang Trễ | 20F | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 42.86% | TRACKING ODNN Zone 2
236 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 21F | Đang Trễ | 21F | 2026-05-20 | 10 | 2026-05-30 | 42.86% | TRACKING ODNN Zone 2
237 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 22F | Đang Trễ | 22F | 2026-05-25 | 10 | 2026-06-04 | 42.86% | TRACKING ODNN Zone 2

## TRACKING OGTĐ
TRACKING TIẾN ĐỘ ỐNG GIÓ TRỤC ĐỨNG THÁP A - Mr. THỪA
[8 empty] | 70% | 13
CODE | STT | CHI TIẾT CÔNG VIỆC | GHI CHÚ | NGÀY BẮT ĐẦU | SỐ NGÀY HOÀN THÀNH | NGÀY KẾT THÚC | % Tiến độ Hoàn thiện | Lắp đặt | 1 1300x700 X3-X4 Y5-Y6 | 2 950x700 X3-X4 Y5-Y6 | 3 1200x600 X3-X4 Y5-Y6 | 4 1600x300 X4-X5 Y3-Y4 | 5 700x250 X5-X6 Y3-Y4 | 6 1350x550 X5-X6 Y3-Y4 | 7 1150x400 X10-X11 Y3-Y4 | 8 1100x400 X10-X11 Y3-Y4 | 9 1100x750 X10-X11 Y3-Y4 | 10 650x750 X10-X11 Y3-Y4 | 11 700x250 X11-X12 Y3-Y4 | 12 1200x700 X16-X17 Y3-Y4 | 13 1200x600 X16-X17 Y3-Y4 | Link Bản vẽ BBNT
CODE | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column14 |  | Column15 | Column16 | Column17 | Column18 | Column19 |  | Column20 |  | Column21 |  | Column22 | Column36
2026-12-12
| A | THI CÔNG LẮP ĐẶT ỐNG GIÓ | Đang thi công |  |  | 2026-12-12
A1 | 1 | Thi công trục đứng ống gió 1F | Chuẩn bị | 2026-12-13 | 15 | 2026-12-28 | Chuẩn bị | 0% | [13 empty] | BV-BBNT
A1,01 | 1.01 | Lắp đặt support + Ty kẹp + Sơn đầu ty V | Chuẩn bị | 2026-12-13 | 15 | 2026-12-28 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,02 | 1.02 | Nẹp TDC cái ngược cái xuôi | Chuẩn bị | 2026-12-13 | 15 | 2026-12-28 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,03 | 1.03 | Lắp đặt | Chuẩn bị | 2026-12-13 | 15 | 2026-12-28 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,04 | 1.04 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2026-12-13 | 15 | 2026-12-28 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,05 | 1.05 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-12-13 | 15 | 2026-12-28 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,06 | 1.06 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2026-12-13 | 15 | 2026-12-28 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,07 | 1.07 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2026-12-13 | 15 | 2026-12-28 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,08 | 1.08 | Thử kín Test áp | Chuẩn bị | 2026-12-13 | 15 | 2026-12-28 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,09 | 1.09 | Mổ gót Miệng gió | Chuẩn bị | 2026-12-13 | 15 | 2026-12-28 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
A2 | 2 | Thi công trục đứng ống gió 2F | Chuẩn bị | 2026-12-29 | 15 | 2027-01-13 | Chuẩn bị | 0%
A2,01 | 2.01 | Lắp đặt support + Ty kẹp + Sơn đầu ty V | Chuẩn bị | 2026-12-29 | 15 | 2027-01-13 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,02 | 2.02 | Nẹp TDC cái ngược cái xuôi | Chuẩn bị | 2026-12-29 | 15 | 2027-01-13 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,03 | 2.03 | Lắp đặt | Chuẩn bị | 2026-12-29 | 15 | 2027-01-13 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,04 | 2.04 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2026-12-29 | 15 | 2027-01-13 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,05 | 2.05 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-12-29 | 15 | 2027-01-13 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,06 | 2.06 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2026-12-29 | 15 | 2027-01-13 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,07 | 2.07 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2026-12-29 | 15 | 2027-01-13 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,08 | 2.08 | Thử kín Test áp | Chuẩn bị | 2026-12-29 | 15 | 2027-01-13 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,09 | 2.09 | Mổ gót Miệng gió | Chuẩn bị | 2026-12-29 | 15 | 2027-01-13 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
A3 | 3 | Thi công trục đứng ống gió 3F | Chuẩn bị | 2027-01-14 | 15 | 2027-01-29 | Chuẩn bị | 0%
A3,01 | 3.01 | Lắp đặt support + Ty kẹp + Sơn đầu ty V | Chuẩn bị | 2027-01-14 | 15 | 2027-01-29 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,02 | 3.02 | Nẹp TDC cái ngược cái xuôi | Chuẩn bị | 2027-01-14 | 15 | 2027-01-29 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,03 | 3.03 | Lắp đặt | Chuẩn bị | 2027-01-14 | 15 | 2027-01-29 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,04 | 3.04 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2027-01-14 | 15 | 2027-01-29 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,05 | 3.05 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2027-01-14 | 15 | 2027-01-29 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,06 | 3.06 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2027-01-14 | 15 | 2027-01-29 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,07 | 3.07 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2027-01-14 | 15 | 2027-01-29 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,08 | 3.08 | Thử kín Test áp | Chuẩn bị | 2027-01-14 | 15 | 2027-01-29 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,09 | 3.09 | Mổ gót Miệng gió | Chuẩn bị | 2027-01-14 | 15 | 2027-01-29 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A4 | 4 | Thi công trục đứng ống gió 4F | Đang thi công | 2026-05-26 | 15 | 2026-06-10 | 88.03% | 88.03% | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01
A4,01 | 4.01 | Lắp đặt support + Ty kẹp + Sơn đầu ty V | Đã Hoàn Thành | 2026-05-26 | 15 | 2026-06-10 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A4,02 | 4.02 | Nẹp TDC cái ngược cái xuôi | Đã Hoàn Thành | 2026-05-26 | 15 | 2026-06-10 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A4,03 | 4.03 | Lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2026-05-26 | 15 | 2026-06-10 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A4,04 | 4.04 | NT nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-26 | 15 | 2026-06-10 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A4,05 | 4.05 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-26 | 15 | 2026-06-10 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A4,06 | 4.06 | NT TV GS | Đã Hoàn Thành | 2026-05-26 | 15 | 2026-06-10 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A4,07 | 4.07 | Đóng lỗi TV GS | Đã Nghiệm Thu | 2026-05-26 | 15 | 2026-06-10 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A4,08 | 4.08 | Thử kín Test áp | Đang thi công | 2026-05-26 | 15 | 2026-06-10 | 92.31% | 92.31% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE
A4,09 | 4.09 | Mổ gót Miệng gió | Đang thi công | 2026-05-26 | 15 | 2026-06-10 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A5 | 5 | Thi công trục đứng ống gió 5F | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-01 | 15 | 2025-11-16 | 100% | 100%
A5,01 | 5.01 | Lắp đặt support + Ty kẹp + Sơn đầu ty V | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 15 | 2025-11-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,02 | 5.02 | Nẹp TDC cái ngược cái xuôi | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 15 | 2025-11-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,03 | 5.03 | Lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 15 | 2025-11-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,04 | 5.04 | NT nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 15 | 2025-11-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,05 | 5.05 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 15 | 2025-11-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,06 | 5.06 | NT TV GS | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 15 | 2025-11-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,07 | 5.07 | Đóng lỗi TV GS | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-01 | 15 | 2025-11-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,08 | 5.08 | Thử kín Test áp | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 15 | 2025-11-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,09 | 5.09 | Mổ gót Miệng gió | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-01 | 15 | 2025-11-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6 | 6 | Thi công trục đứng ống gió 6F | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-17 | 15 | 2025-12-02 | 100% | 100%
A6,01 | 6.01 | Lắp đặt support + Ty kẹp + Sơn đầu ty V | Đã Hoàn Thành | 2025-11-17 | 15 | 2025-12-02 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,02 | 6.02 | Nẹp TDC cái ngược cái xuôi | Đã Hoàn Thành | 2025-11-17 | 15 | 2025-12-02 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,03 | 6.03 | Lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2025-11-17 | 15 | 2025-12-02 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,04 | 6.04 | NT nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-17 | 15 | 2025-12-02 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,05 | 6.05 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-17 | 15 | 2025-12-02 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,06 | 6.06 | NT TV GS | Đã Hoàn Thành | 2025-11-17 | 15 | 2025-12-02 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,07 | 6.07 | Đóng lỗi TV GS | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-17 | 15 | 2025-12-02 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,08 | 6.08 | Thử kín Test áp | Đã Hoàn Thành | 2025-11-17 | 15 | 2025-12-02 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,09 | 6.09 | Mổ gót Miệng gió | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-17 | 15 | 2025-12-02 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7 | 7 | Thi công trục đứng ống gió 7F | Đang Trễ | 2025-12-03 | 15 | 2025-12-18 | 99.15% | 99.15%
A7,01 | 7.01 | Lắp đặt support + Ty kẹp + Sơn đầu ty V | Đã Hoàn Thành | 2025-12-03 | 15 | 2025-12-18 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,02 | 7.02 | Nẹp TDC cái ngược cái xuôi | Đã Hoàn Thành | 2025-12-03 | 15 | 2025-12-18 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,03 | 7.03 | Lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2025-12-03 | 15 | 2025-12-18 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,04 | 7.04 | NT nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-12-03 | 15 | 2025-12-18 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,05 | 7.05 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-12-03 | 15 | 2025-12-18 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,06 | 7.06 | NT TV GS | Đã Hoàn Thành | 2025-12-03 | 15 | 2025-12-18 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,07 | 7.07 | Đóng lỗi TV GS | Đã Nghiệm Thu | 2025-12-03 | 15 | 2025-12-18 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,08 | 7.08 | Thử kín Test áp | Đã Hoàn Thành | 2025-12-03 | 15 | 2025-12-18 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,09 | 7.09 | Mổ gót Miệng gió | Đang Trễ | 2025-12-03 | 15 | 2025-12-18 | 92.31% | 92.31% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8 | 8 | Thi công trục đứng ống gió 8F | Đang Trễ | 2025-12-19 | 15 | 2026-01-03 | 99.15% | 99.15%
A8,01 | 8.01 | Lắp đặt support + Ty kẹp + Sơn đầu ty V | Đã Hoàn Thành | 2025-12-19 | 15 | 2026-01-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,02 | 8.02 | Nẹp TDC cái ngược cái xuôi | Đã Hoàn Thành | 2025-12-19 | 15 | 2026-01-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,03 | 8.03 | Lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2025-12-19 | 15 | 2026-01-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,04 | 8.04 | NT nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-12-19 | 15 | 2026-01-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,05 | 8.05 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-12-19 | 15 | 2026-01-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,06 | 8.06 | NT TV GS | Đã Hoàn Thành | 2025-12-19 | 15 | 2026-01-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,07 | 8.07 | Đóng lỗi TV GS | Đã Nghiệm Thu | 2025-12-19 | 15 | 2026-01-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,08 | 8.08 | Thử kín Test áp | Đã Hoàn Thành | 2025-12-19 | 15 | 2026-01-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,09 | 8.09 | Mổ gót Miệng gió | Đang Trễ | 2025-12-19 | 15 | 2026-01-03 | 92.31% | 92.31% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9 | 9 | Thi công trục đứng ống gió 9F | Đang Trễ | 2026-01-04 | 10 | 2026-01-14 | 99.15% | 99.15%
A9,01 | 9.01 | Lắp đặt support + Ty kẹp + Sơn đầu ty V | Đã Hoàn Thành | 2026-01-04 | 10 | 2026-01-14 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,02 | 9.02 | Nẹp TDC cái ngược cái xuôi | Đã Hoàn Thành | 2026-01-04 | 10 | 2026-01-14 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,03 | 9.03 | Lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2026-01-04 | 10 | 2026-01-14 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,04 | 9.04 | NT nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-01-04 | 10 | 2026-01-14 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,05 | 9.05 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-01-04 | 10 | 2026-01-14 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,06 | 9.06 | NT TV GS | Đã Hoàn Thành | 2026-01-04 | 10 | 2026-01-14 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,07 | 9.07 | Đóng lỗi TV GS | Đã Nghiệm Thu | 2026-01-04 | 10 | 2026-01-14 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,08 | 9.08 | Thử kín Test áp | Đã Hoàn Thành | 2026-01-04 | 10 | 2026-01-14 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,1 | 9.09 | Mổ gót Miệng gió | Đang Trễ | 2026-01-04 | 10 | 2026-01-14 | 92.31% | 92.31% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10 | 10 | Thi công trục đứng ống gió 10F | Đã Nghiệm Thu | 2026-01-15 | 10 | 2026-01-25 | 100% | 100%
A10,01 | 10.01 | Lắp đặt support + Ty kẹp + Sơn đầu ty V | Đã Hoàn Thành | 2026-01-15 | 10 | 2026-01-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,02 | 10.02 | Nẹp TDC cái ngược cái xuôi | Đã Hoàn Thành | 2026-01-15 | 10 | 2026-01-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,03 | 10.03 | Lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2026-01-15 | 10 | 2026-01-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,04 | 10.04 | NT nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-01-15 | 10 | 2026-01-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,05 | 10.05 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-01-15 | 10 | 2026-01-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,06 | 10.06 | NT TV GS | Đã Hoàn Thành | 2026-01-15 | 10 | 2026-01-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,07 | 10.07 | Đóng lỗi TV GS | Đã Nghiệm Thu | 2026-01-15 | 10 | 2026-01-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,08 | 10.08 | Thử kín Test áp | Đã Hoàn Thành | 2026-01-15 | 10 | 2026-01-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,09 | 10.09 | Mổ gót Miệng gió | Đã Nghiệm Thu | 2026-01-15 | 10 | 2026-01-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11 | 11 | Thi công trục đứng ống gió 11F | Đang Trễ | 2026-01-26 | 10 | 2026-02-05 | 99.15% | 99.15%
A11,01 | 11.01 | Lắp đặt support + Ty kẹp + Sơn đầu ty V | Đã Hoàn Thành | 2026-01-26 | 10 | 2026-02-05 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,02 | 11.02 | Nẹp TDC cái ngược cái xuôi | Đã Hoàn Thành | 2026-01-26 | 10 | 2026-02-05 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,03 | 11.03 | Lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2026-01-26 | 10 | 2026-02-05 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,04 | 11.04 | NT nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-01-26 | 10 | 2026-02-05 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,05 | 11.05 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-01-26 | 10 | 2026-02-05 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,06 | 11.06 | NT TV GS | Đã Hoàn Thành | 2026-01-26 | 10 | 2026-02-05 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,07 | 11.07 | Đóng lỗi TV GS | Đã Nghiệm Thu | 2026-01-26 | 10 | 2026-02-05 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,08 | 11.08 | Thử kín Test áp | Đã Hoàn Thành | 2026-01-26 | 10 | 2026-02-05 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,09 | 11.09 | Mổ gót Miệng gió | Đang Trễ | 2026-01-26 | 10 | 2026-02-05 | 92.31% | 92.31% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12 | 12 | Thi công trục đứng ống gió 12F | Đang Trễ | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 99.15% | 99.15%
A12,01 | 12.01 | Lắp đặt support + Ty kẹp + Sơn đầu ty V | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,02 | 12.02 | Nẹp TDC cái ngược cái xuôi | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,03 | 12.03 | Lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,04 | 12.04 | NT nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,05 | 12.05 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,06 | 12.06 | NT TV GS | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,07 | 12.07 | Đóng lỗi TV GS | Đã Nghiệm Thu | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,08 | 12.08 | Thử kín Test áp | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,09 | 12.09 | Mổ gót Miệng gió | Đang Trễ | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 92.31% | 92.31% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13 | 13 | Thi công trục đứng ống gió 13F | Đang Trễ | 2026-03-12 | 10 | 2026-03-22 | 99.15% | 99.15%
A13,01 | 13.01 | Lắp đặt support + Ty kẹp + Sơn đầu ty V | Đã Hoàn Thành | 2026-03-12 | 10 | 2026-03-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,02 | 13.02 | Nẹp TDC cái ngược cái xuôi | Đã Hoàn Thành | 2026-03-12 | 10 | 2026-03-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,03 | 13.03 | Lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2026-03-12 | 10 | 2026-03-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,04 | 13.04 | NT nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-12 | 10 | 2026-03-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,05 | 13.05 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-12 | 10 | 2026-03-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,06 | 13.06 | NT TV GS | Đã Hoàn Thành | 2026-03-12 | 10 | 2026-03-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,07 | 13.07 | Đóng lỗi TV GS | Đã Nghiệm Thu | 2026-03-12 | 10 | 2026-03-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,08 | 13.08 | Thử kín Test áp | Đã Hoàn Thành | 2026-03-12 | 10 | 2026-03-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,09 | 13.09 | Mổ gót Miệng gió | Đang Trễ | 2026-03-12 | 10 | 2026-03-22 | 92.31% | 92.31% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14 | 14 | Thi công trục đứng ống gió 14F | Đang Trễ | 2026-03-23 | 10 | 2026-04-02 | 98.29% | 98.29% |  |  |  | 2026-05-26 |  | 2026-05-15
A14,01 | 14.01 | Lắp đặt support + Ty kẹp + Sơn đầu ty V | Đã Hoàn Thành | 2026-03-23 | 10 | 2026-04-02 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,02 | 14.02 | Nẹp TDC cái ngược cái xuôi | Đã Hoàn Thành | 2026-03-23 | 10 | 2026-04-02 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,03 | 14.03 | Lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2026-03-23 | 10 | 2026-04-02 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,04 | 14.04 | NT nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-23 | 10 | 2026-04-02 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,05 | 14.05 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-23 | 10 | 2026-04-02 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,06 | 14.06 | NT TV GS | Đã Hoàn Thành | 2026-03-23 | 10 | 2026-04-02 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,07 | 14.07 | Đóng lỗi TV GS | Đang Trễ | 2026-03-23 | 10 | 2026-04-02 | 92.31% | 92.31% | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,08 | 14.08 | Thử kín Test áp | Đã Hoàn Thành | 2026-03-23 | 10 | 2026-04-02 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,09 | 14.09 | Mổ gót Miệng gió | Đang Trễ | 2026-03-23 | 10 | 2026-04-02 | 92.31% | 92.31% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15 | 15 | Thi công trục đứng ống gió 15F | Đang Trễ | 2026-04-03 | 10 | 2026-04-13 | 99.15% | 99.15% |  |  |  | 2026-05-26 | 2026-04-17 | 2026-05-15
A15,01 | 15.01 | Lắp đặt support + Ty kẹp + Sơn đầu ty V | Đã Hoàn Thành | 2026-04-03 | 10 | 2026-04-13 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,02 | 15.02 | Nẹp TDC cái ngược cái xuôi | Đã Hoàn Thành | 2026-04-03 | 10 | 2026-04-13 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,04 | 15.03 | Lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2026-04-03 | 10 | 2026-04-13 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,05 | 15.04 | NT nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-04-03 | 10 | 2026-04-13 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,06 | 15.05 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-04-03 | 10 | 2026-04-13 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,07 | 15.06 | NT TV GS | Đã Hoàn Thành | 2026-04-03 | 10 | 2026-04-13 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,08 | 15.07 | Đóng lỗi TV GS | Đã Nghiệm Thu | 2026-04-03 | 10 | 2026-04-13 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,09 | 15.08 | Thử kín Test áp | Đã Hoàn Thành | 2026-04-03 | 10 | 2026-04-13 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,03 | 15.09 | Mổ gót Miệng gió | Đang Trễ | 2026-04-03 | 10 | 2026-04-13 | 92.31% | 92.31% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16 | 16 | Thi công trục đứng ống gió 16F | Đang Trễ | 2026-04-14 | 10 | 2026-04-24 | 88.89% | 88.89% |  |  |  | 2026-05-26 | 2026-04-17 | 2026-05-15
A16,01 | 16.01 | Lắp đặt support + Ty kẹp + Sơn đầu ty V | Đã Hoàn Thành | 2026-04-14 | 10 | 2026-04-24 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,02 | 16.02 | Nẹp TDC cái ngược cái xuôi | Đã Hoàn Thành | 2026-04-14 | 10 | 2026-04-24 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,03 | 16.03 | Lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2026-04-14 | 10 | 2026-04-24 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,04 | 16.04 | NT nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-04-14 | 10 | 2026-04-24 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,05 | 16.05 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-04-14 | 10 | 2026-04-24 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,06 | 16.06 | NT TV GS | Đã Nghiệm Thu | 2026-04-14 | 10 | 2026-04-24 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,07 | 16.07 | Đóng lỗi TV GS | Đã Hoàn Thành | 2026-04-14 | 10 | 2026-04-24 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,08 | 16.08 | Thử kín Test áp | Đã Nghiệm Thu | 2026-04-14 | 10 | 2026-04-24 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,09 | 16.09 | Mổ gót Miệng gió | Đang Trễ | 2026-04-14 | 10 | 2026-04-24 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A17 | 17 | Thi công trục đứng ống gió 17F | Đang Trễ | 2026-04-25 | 10 | 2026-05-05 | 88.89% | 88.89% |  |  |  | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 2026-05-15
A17,01 | 17.01 | Lắp đặt support + Ty kẹp + Sơn đầu ty V | Đã Hoàn Thành | 2026-04-25 | 10 | 2026-05-05 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A17,02 | 17.02 | Nẹp TDC cái ngược cái xuôi | Đã Hoàn Thành | 2026-04-25 | 10 | 2026-05-05 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A17,03 | 17.03 | Lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2026-04-25 | 10 | 2026-05-05 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A17,04 | 17.04 | NT nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-04-25 | 10 | 2026-05-05 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A17,05 | 17.05 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-04-25 | 10 | 2026-05-05 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A17,06 | 17.06 | NT TV GS | Đã Nghiệm Thu | 2026-04-25 | 10 | 2026-05-05 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A17,07 | 17.07 | Đóng lỗi TV GS | Đã Hoàn Thành | 2026-04-25 | 10 | 2026-05-05 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A17,08 | 17.08 | Thử kín Test áp | Đã Nghiệm Thu | 2026-04-25 | 10 | 2026-05-05 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A17,09 | 17.09 | Mổ gót Miệng gió | Đang Trễ | 2026-04-25 | 10 | 2026-05-05 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A18 | 18 | Thi công trục đứng ống gió 18F | Đang Trễ | 2026-05-06 | 10 | 2026-05-16 | 88.89% | 88.89% |  |  |  | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 2026-05-15 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-15 | 2026-05-06 | 2026-05-06
A18,01 | 18.01 | Lắp đặt support + Ty kẹp + Sơn đầu ty V | Đã Hoàn Thành | 2026-05-06 | 10 | 2026-05-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A18,02 | 18.02 | Nẹp TDC cái ngược cái xuôi | Đã Hoàn Thành | 2026-05-06 | 10 | 2026-05-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A18,03 | 18.03 | Lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2026-05-06 | 10 | 2026-05-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A18,04 | 18.04 | NT nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-06 | 10 | 2026-05-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A18,05 | 18.05 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-06 | 10 | 2026-05-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A18,06 | 18.06 | NT TV GS | Đã Nghiệm Thu | 2026-05-06 | 10 | 2026-05-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A18,07 | 18.07 | Đóng lỗi TV GS | Đã Hoàn Thành | 2026-05-06 | 10 | 2026-05-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A18,08 | 18.08 | Thử kín Test áp | Đã Nghiệm Thu | 2026-05-06 | 10 | 2026-05-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A18,09 | 18.09 | Mổ gót Miệng gió | Đang Trễ | 2026-05-06 | 10 | 2026-05-16 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A19 | 19 | Thi công trục đứng ống gió 19F | Đang Trễ | 2026-05-17 | 10 | 2026-05-27 | 88.89% | 88.89% | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 2026-05-15 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-15 | 2026-05-06 | 2026-05-06
A19,01 | 19.01 | Lắp đặt support + Ty kẹp + Sơn đầu ty V | Đã Hoàn Thành | 2026-05-17 | 10 | 2026-05-27 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A19,02 | 19.02 | Nẹp TDC cái ngược cái xuôi | Đã Hoàn Thành | 2026-05-17 | 10 | 2026-05-27 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A19,03 | 19.03 | Lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2026-05-17 | 10 | 2026-05-27 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A19,04 | 19.04 | NT nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-17 | 10 | 2026-05-27 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A19,05 | 19.05 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-17 | 10 | 2026-05-27 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A19,06 | 19.06 | NT TV GS | Đã Nghiệm Thu | 2026-05-17 | 10 | 2026-05-27 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A19,07 | 19.07 | Đóng lỗi TV GS | Đã Hoàn Thành | 2026-05-17 | 10 | 2026-05-27 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A19,08 | 19.08 | Thử kín Test áp | Đã Nghiệm Thu | 2026-05-17 | 10 | 2026-05-27 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A19,09 | 19.09 | Mổ gót Miệng gió | Đang Trễ | 2026-05-17 | 10 | 2026-05-27 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A20 | 20 | Thi công trục đứng ống gió 20F | Đang Trễ | 2026-05-28 | 10 | 2026-06-07 | 81.2% | 81.2% | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-05-15 | 2026-05-06 | 2026-05-06
A20,01 | 20.01 | Lắp đặt support + Ty kẹp + Sơn đầu ty V | Đã Hoàn Thành | 2026-05-28 | 10 | 2026-06-07 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A20,02 | 20.02 | Nẹp TDC cái ngược cái xuôi | Đã Hoàn Thành | 2026-05-28 | 10 | 2026-06-07 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A20,03 | 20.03 | Lắp đặt | Đang Trễ | 2026-05-28 | 10 | 2026-06-07 | 84.62% | 84.62% | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A20,04 | 20.04 | NT nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-28 | 10 | 2026-06-07 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A20,05 | 20.05 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-28 | 10 | 2026-06-07 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A20,06 | 20.06 | NT TV GS | Đang Trễ | 2026-05-28 | 10 | 2026-06-07 | 84.62% | 84.62% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A20,07 | 20.07 | Đóng lỗi TV GS | Đang Trễ | 2026-05-28 | 10 | 2026-06-07 | 38.46% | 38.46% | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE
A20,08 | 20.08 | Thử kín Test áp | Đang Trễ | 2026-05-28 | 10 | 2026-06-07 | 84.62% | 84.62% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A20,09 | 20.09 | Mổ gót Miệng gió | Đang Trễ | 2026-05-28 | 10 | 2026-06-07 | 38.46% | 38.46% | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
A21 | 21 | Thi công trục đứng ống gió 21F | Đang thi công | 2026-06-08 | 10 | 2026-06-18 | 86.32% | 86.32% | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 2026-06-01 | 2026-06-05 |  |  | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08
A21,01 | 21.01 | Lắp đặt support + Ty kẹp + Sơn đầu ty V | Đã Hoàn Thành | 2026-06-08 | 10 | 2026-06-18 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A21,02 | 21.02 | Nẹp TDC cái ngược cái xuôi | Đã Hoàn Thành | 2026-06-08 | 10 | 2026-06-18 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A21,03 | 21.03 | Lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2026-06-08 | 10 | 2026-06-18 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A21,04 | 21.04 | NT nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-06-08 | 10 | 2026-06-18 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A21,05 | 21.05 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-06-08 | 10 | 2026-06-18 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A21,06 | 21.06 | NT TV GS | Đang thi công | 2026-06-08 | 10 | 2026-06-18 | 84.62% | 84.62% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A21,07 | 21.07 | Đóng lỗi TV GS | Đang thi công | 2026-06-08 | 10 | 2026-06-18 | 61.54% | 61.54% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
A21,08 | 21.08 | Thử kín Test áp | Đang thi công | 2026-06-08 | 10 | 2026-06-18 | 84.62% | 84.62% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A21,09 | 21.09 | Mổ gót Miệng gió | Đang thi công | 2026-06-08 | 10 | 2026-06-18 | 46.15% | 46.15% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A22 | 22 | Thi công trục đứng ống gió 22F | Đang thi công | 2026-06-19 | 10 | 2026-06-29 | 90.6% | 90.6% | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 2026-06-01 | 2026-06-05 |  |  | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08
A22,01 | 22.01 | Lắp đặt support + Ty kẹp + Sơn đầu ty V | Đã Hoàn Thành | 2026-06-19 | 10 | 2026-06-29 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A22,02 | 22.02 | Nẹp TDC cái ngược cái xuôi | Đã Hoàn Thành | 2026-06-19 | 10 | 2026-06-29 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A22,03 | 22.03 | Lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2026-06-19 | 10 | 2026-06-29 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A22,04 | 22.04 | NT nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-06-19 | 10 | 2026-06-29 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A22,05 | 22.05 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-06-19 | 10 | 2026-06-29 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A22,06 | 22.06 | NT TV GS | Đã Nghiệm Thu | 2026-06-19 | 10 | 2026-06-29 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A22,07 | 22.07 | Đóng lỗi TV GS | Đang thi công | 2026-06-19 | 10 | 2026-06-29 | 84.62% | 84.62% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A22,08 | 22.08 | Thử kín Test áp | Đang thi công | 2026-06-19 | 10 | 2026-06-29 | 84.62% | 84.62% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A22,09 | 22.09 | Mổ gót Miệng gió | Đang thi công | 2026-06-19 | 10 | 2026-06-29 | 46.15% | 46.15% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A23 | 23 | Thi công trục đứng ống gió 23F | Đang thi công | 2026-06-30 | 10 | 2026-07-10 | 22.22% | 22.22%
A23,01 | 23.01 | Lắp đặt support + Ty kẹp + Sơn đầu ty V | Đã Hoàn Thành | 2026-06-30 | 10 | 2026-07-10 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A23,02 | 23.02 | Nẹp TDC cái ngược cái xuôi | Chuẩn bị | 2026-06-30 | 10 | 2026-07-10 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A23,03 | 23.03 | Lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2026-06-30 | 10 | 2026-07-10 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A23,04 | 23.04 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2026-06-30 | 10 | 2026-07-10 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A23,05 | 23.05 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-06-30 | 10 | 2026-07-10 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A23,06 | 23.06 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2026-06-30 | 10 | 2026-07-10 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A23,07 | 23.07 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2026-06-30 | 10 | 2026-07-10 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A23,08 | 23.08 | Thử kín Test áp | Chuẩn bị | 2026-06-30 | 10 | 2026-07-10 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A23,09 | 23.09 | Mổ gót Miệng gió | Chuẩn bị | 2026-06-30 | 10 | 2026-07-10 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A24 | 24 | Thi công trục đứng ống gió 24F | Chuẩn bị | 2026-07-11 | 10 | 2026-07-21 | Chuẩn bị | 0%
A24,01 | 24.01 | Lắp đặt support + Ty kẹp + Sơn đầu ty V | Chuẩn bị | 2026-07-11 | 10 | 2026-07-21 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A24,02 | 24.02 | Nẹp TDC cái ngược cái xuôi | Chuẩn bị | 2026-07-11 | 10 | 2026-07-21 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A24,03 | 24.03 | Lắp đặt | Chuẩn bị | 2026-07-11 | 10 | 2026-07-21 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A24,04 | 24.04 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-11 | 10 | 2026-07-21 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A24,05 | 24.05 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-11 | 10 | 2026-07-21 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A24,06 | 24.06 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2026-07-11 | 10 | 2026-07-21 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A24,07 | 24.07 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2026-07-11 | 10 | 2026-07-21 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A24,08 | 24.08 | Thử kín Test áp | Chuẩn bị | 2026-07-11 | 10 | 2026-07-21 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A24,09 | 24.09 | Mổ gót Miệng gió | Chuẩn bị | 2026-07-11 | 10 | 2026-07-21 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A25 | 25 | Thi công trục đứng ống gió 25F | Chuẩn bị | 2026-07-22 | 10 | 2026-08-01 | Chuẩn bị | 0%
A25,01 | 25.01 | Lắp đặt support + Ty kẹp + Sơn đầu ty V | Chuẩn bị | 2026-07-22 | 10 | 2026-08-01 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A25,02 | 25.02 | Nẹp TDC cái ngược cái xuôi | Chuẩn bị | 2026-07-22 | 10 | 2026-08-01 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A25,03 | 25.03 | Lắp đặt | Chuẩn bị | 2026-07-22 | 10 | 2026-08-01 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A25,04 | 25.04 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-22 | 10 | 2026-08-01 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A25,05 | 25.05 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-22 | 10 | 2026-08-01 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A25,06 | 25.06 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2026-07-22 | 10 | 2026-08-01 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A25,07 | 25.07 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2026-07-22 | 10 | 2026-08-01 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A25,08 | 25.08 | Thử kín Test áp | Chuẩn bị | 2026-07-22 | 10 | 2026-08-01 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A25,09 | 25.09 | Mổ gót Miệng gió | Chuẩn bị | 2026-07-22 | 10 | 2026-08-01 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A26 | 26 | Thi công trục đứng ống gió 26F | Chuẩn bị | 2026-08-02 | 10 | 2026-08-12 | Chuẩn bị | 0%
A26,01 | 26.01 | Lắp đặt support + Ty kẹp + Sơn đầu ty V | Chuẩn bị | 2026-08-02 | 10 | 2026-08-12 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A26,02 | 26.02 | Nẹp TDC cái ngược cái xuôi | Chuẩn bị | 2026-08-02 | 10 | 2026-08-12 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A26,03 | 26.03 | Lắp đặt | Chuẩn bị | 2026-08-02 | 10 | 2026-08-12 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A26,04 | 26.04 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-02 | 10 | 2026-08-12 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A26,05 | 26.05 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-02 | 10 | 2026-08-12 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A26,06 | 26.06 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2026-08-02 | 10 | 2026-08-12 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A26,07 | 26.07 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2026-08-02 | 10 | 2026-08-12 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A26,08 | 26.08 | Thử kín Test áp | Chuẩn bị | 2026-08-02 | 10 | 2026-08-12 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A26,09 | 26.09 | Mổ gót Miệng gió | Chuẩn bị | 2026-08-02 | 10 | 2026-08-12 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A27 | 27 | Thi công trục đứng ống gió 27F | Chuẩn bị | 2026-08-13 | 10 | 2026-08-23 | Chuẩn bị | 0%
A27,01 | 27.01 | Lắp đặt support + Ty kẹp + Sơn đầu ty V | Chuẩn bị | 2026-08-13 | 10 | 2026-08-23 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A27,02 | 27.02 | Nẹp TDC cái ngược cái xuôi | Chuẩn bị | 2026-08-13 | 10 | 2026-08-23 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A27,03 | 27.03 | Lắp đặt | Chuẩn bị | 2026-08-13 | 10 | 2026-08-23 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A27,04 | 27.04 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-13 | 10 | 2026-08-23 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A27,05 | 27.05 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-13 | 10 | 2026-08-23 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A27,06 | 27.06 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2026-08-13 | 10 | 2026-08-23 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A27,07 | 27.07 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2026-08-13 | 10 | 2026-08-23 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A27,08 | 27.08 | Thử kín Test áp | Chuẩn bị | 2026-08-13 | 10 | 2026-08-23 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A27,09 | 27.09 | Mổ gót Miệng gió | Chuẩn bị | 2026-08-13 | 10 | 2026-08-23 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A28 | 28 | Thi công trục đứng ống gió 28F | Chuẩn bị | 2026-08-24 | 10 | 2026-09-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,01 | 28.01 | Lắp đặt support + Ty kẹp + Sơn đầu ty V | Chuẩn bị | 2026-08-24 | 10 | 2026-09-03 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A28,02 | 28.02 | Nẹp TDC cái ngược cái xuôi | Chuẩn bị | 2026-08-24 | 10 | 2026-09-03 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A28,03 | 28.03 | Lắp đặt | Chuẩn bị | 2026-08-24 | 10 | 2026-09-03 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A28,04 | 28.04 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-24 | 10 | 2026-09-03 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A28,05 | 28.05 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-24 | 10 | 2026-09-03 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A28,06 | 28.06 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2026-08-24 | 10 | 2026-09-03 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A28,07 | 28.07 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2026-08-24 | 10 | 2026-09-03 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A28,08 | 28.08 | Thử kín Test áp | Chuẩn bị | 2026-08-24 | 10 | 2026-09-03 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A28,09 | 28.09 | Mổ gót Miệng gió | Chuẩn bị | 2026-08-24 | 10 | 2026-09-03 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A29 | 29 | Thi công trục đứng ống gió 29F | Chuẩn bị | 2026-09-04 | 10 | 2026-09-14 | Chuẩn bị | 0%
A29,01 | 29.01 | Lắp đặt support + Ty kẹp + Sơn đầu ty V | Chuẩn bị | 2026-09-04 | 10 | 2026-09-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A29,02 | 29.02 | Nẹp TDC cái ngược cái xuôi | Chuẩn bị | 2026-09-04 | 10 | 2026-09-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A29,03 | 29.03 | Lắp đặt | Chuẩn bị | 2026-09-04 | 10 | 2026-09-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A29,04 | 29.04 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2026-09-04 | 10 | 2026-09-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A29,05 | 29.05 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-09-04 | 10 | 2026-09-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A29,06 | 29.06 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2026-09-04 | 10 | 2026-09-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A29,07 | 29.07 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2026-09-04 | 10 | 2026-09-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A29,08 | 29.08 | Thử kín Test áp | Chuẩn bị | 2026-09-04 | 10 | 2026-09-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A29,09 | 29.09 | Mổ gót Miệng gió | Chuẩn bị | 2026-09-04 | 10 | 2026-09-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A30 | 30 | Thi công trục đứng ống gió 30F | Chuẩn bị | 2026-09-15 | 10 | 2026-09-25 | Chuẩn bị | 0%
A30,01 | 30.01 | Lắp đặt support + Ty kẹp + Sơn đầu ty V | Chuẩn bị | 2026-09-15 | 10 | 2026-09-25 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A30,02 | 30.02 | Nẹp TDC cái ngược cái xuôi | Chuẩn bị | 2026-09-15 | 10 | 2026-09-25 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A30,03 | 30.03 | Lắp đặt | Chuẩn bị | 2026-09-15 | 10 | 2026-09-25 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A30,04 | 30.04 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2026-09-15 | 10 | 2026-09-25 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A30,05 | 30.05 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-09-15 | 10 | 2026-09-25 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A30,06 | 30.06 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2026-09-15 | 10 | 2026-09-25 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A30,07 | 30.07 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2026-09-15 | 10 | 2026-09-25 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A30,08 | 30.08 | Thử kín Test áp | Chuẩn bị | 2026-09-15 | 10 | 2026-09-25 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A30,09 | 30.09 | Mổ gót Miệng gió | Chuẩn bị | 2026-09-15 | 10 | 2026-09-25 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A31 | 31 | Thi công trục đứng ống gió 31F | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A31,01 | 31.01 | Lắp đặt support + Ty kẹp + Sơn đầu ty V | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A31,02 | 31.02 | Nẹp TDC cái ngược cái xuôi | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A31,03 | 31.03 | Lắp đặt | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A31,04 | 31.04 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A31,05 | 31.05 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A31,06 | 31.06 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A31,07 | 31.07 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A31,08 | 31.08 | Thử kín Test áp | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A31,09 | 31.09 | Mổ gót Miệng gió | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Formulas:
Column4 = IF([Column8]=100%,"Đã Nghiệm Thu",IF('TRACKING OGTĐ'!$[Column7]<TODAY(),"Đang Trễ","Đang thi công"))
Column4 = IF([Column8]=100%,"Đã Nghiệm Thu",IF([Column7]<TODAY(),"Đang Trễ",IF([Column8]="Chuẩn bị",[Column8],"Đang thi công")))
Column5 = [Column5, row above]
Column7 = [Column5]+[Column6]
Column8 = IF(AND([Column5]>TODAY(),[Column9]=0),"Chuẩn bị",[Column9])

## TRACKING OGHL
TRACKING TIẾN ĐỘ ỐNG GIÓ HÀNH LANG THÁP A - Mr. Thừa
CODE | STT | CHI TIẾT CÔNG VIỆC | GHI CHÚ | NGÀY BẮT ĐẦU | SỐ NGÀY HOÀN THÀNH | NGÀY KẾT THÚC | % Tiến độ | Lắp đặt | TRỤC 1300X700 X1-X6 |  |  |  | TRỤC 1350X550 X5-X6 |  |  |  | TRỤC 1150X700 X10-X12 |  |  |  | TRỤC 1200X700 X16-X17 |  |  |  | Link Bản vẽ BBNT
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 |  |  | Column17 | Column18 | Column19 |  | Column20 |  | Column21 | [6 empty] | Column22 | Column36
2026-05-30
| H | THI CÔNG ỐNG GIÓ HÀNH LANG | Đang thi công |  |  | 2026-10-10 | 43.5%
H1 | 1 | Thi công ống gió hành lang 1F | Chuẩn bị | 2026-12-12 | 10 | 2026-12-22 | Chuẩn bị | 0% | [16 empty] | BV-BBNT
H1,01 | 1.01 | Khoan Support | Chuẩn bị | 2026-12-12 | 10 | 2026-12-22 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
H1,02 | 1.02 | Lắp đặt ống gió | Chuẩn bị | 2026-12-12 | 10 | 2026-12-22 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
H1,03 | 1.03 | Lắp đặt Box gió | Chuẩn bị | 2026-12-12 | 10 | 2026-12-22 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
H1,04 | 1.04 | Cài nẹp TDC | Chuẩn bị | 2026-12-12 | 10 | 2026-12-22 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
H1,05 | 1.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Chuẩn bị | 2026-12-12 | 10 | 2026-12-22 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
H1,06 | 1.06 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2026-12-12 | 10 | 2026-12-22 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
H1,07 | 1.07 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-12-12 | 10 | 2026-12-22 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
H1,08 | 1.08 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2026-12-12 | 10 | 2026-12-22 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
H1,09 | 1.09 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2026-12-12 | 10 | 2026-12-22 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 1.1 | Mổ gót nối chân MFD | Chuẩn bị | 2026-12-12 | 10 | 2026-12-22 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 1.11 | Lắp đặt MFD(Cao độ đáy nẹp TDC > 2470) | Chuẩn bị | 2026-12-12 | 10 | 2026-12-22 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 1.12 | Nghiệm Thu MFD | Chuẩn bị | 2026-12-12 | 10 | 2026-12-22 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 1.13 | Kéo Dây Khiển MFD | Chuẩn bị | 2026-12-12 | 10 | 2026-12-22 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 1.14 | Nghiệm Thu Dây Khiển MFD | Chuẩn bị | 2026-12-12 | 10 | 2026-12-22 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
H2 | 2 | Thi công ống gió hành lang 2F | Chuẩn bị | 2026-12-23 | 10 | 2027-01-02 | Chuẩn bị | 0%
H2,01 | 2.01 | Khoan Support | Chuẩn bị | 2026-12-23 | 10 | 2027-01-02 | Chuẩn bị | 0%
H2,02 | 2.02 | Lắp đặt ống gió | Chuẩn bị | 2026-12-23 | 10 | 2027-01-02 | Chuẩn bị | 0%
H2,03 | 2.03 | Lắp đặt Box gió | Chuẩn bị | 2026-12-23 | 10 | 2027-01-02 | Chuẩn bị | 0%
H2,04 | 2.04 | Cài nẹp TDC | Chuẩn bị | 2026-12-23 | 10 | 2027-01-02 | Chuẩn bị | 0%
H2,05 | 2.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Chuẩn bị | 2026-12-23 | 10 | 2027-01-02 | Chuẩn bị | 0%
H2,06 | 2.06 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2026-12-23 | 10 | 2027-01-02 | Chuẩn bị | 0%
H2,07 | 2.07 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-12-23 | 10 | 2027-01-02 | Chuẩn bị | 0%
H2,08 | 2.08 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2026-12-23 | 10 | 2027-01-02 | Chuẩn bị | 0%
H2,09 | 2.09 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2026-12-23 | 10 | 2027-01-02 | Chuẩn bị | 0%
| 2.1 | Mổ gót nối chân MFD | Chuẩn bị | 2026-12-23 | 10 | 2027-01-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 2.11 | Lắp đặt MFD(Cao độ đáy nẹp TDC > 2470) | Chuẩn bị | 2026-12-23 | 10 | 2027-01-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 2.12 | Nghiệm Thu MFD | Chuẩn bị | 2026-12-23 | 10 | 2027-01-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 2.13 | Kéo Dây Khiển MFD | Chuẩn bị | 2026-12-23 | 10 | 2027-01-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 2.14 | Nghiệm Thu Dây Khiển MFD | Chuẩn bị | 2026-12-23 | 10 | 2027-01-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
H3 | 3 | Thi công ống gió hành lang 3F | Chuẩn bị | 2027-01-03 | 10 | 2027-01-13 | Chuẩn bị | 0%
H3,01 | 3.01 | Khoan Support | Chuẩn bị | 2027-01-03 | 10 | 2027-01-13 | Chuẩn bị | 0%
H3,02 | 3.02 | Lắp đặt ống gió | Chuẩn bị | 2027-01-03 | 10 | 2027-01-13 | Chuẩn bị | 0%
H3,03 | 3.03 | Lắp đặt Box gió | Chuẩn bị | 2027-01-03 | 10 | 2027-01-13 | Chuẩn bị | 0%
H3,04 | 3.04 | Cài nẹp TDC | Chuẩn bị | 2027-01-03 | 10 | 2027-01-13 | Chuẩn bị | 0%
H3,05 | 3.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Chuẩn bị | 2027-01-03 | 10 | 2027-01-13 | Chuẩn bị | 0%
H3,06 | 3.06 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2027-01-03 | 10 | 2027-01-13 | Chuẩn bị | 0%
H3,07 | 3.07 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2027-01-03 | 10 | 2027-01-13 | Chuẩn bị | 0%
H3,08 | 3.08 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2027-01-03 | 10 | 2027-01-13 | Chuẩn bị | 0%
H3,09 | 3.09 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2027-01-03 | 10 | 2027-01-13 | Chuẩn bị | 0%
| 3.1 | Mổ gót nối chân MFD | Chuẩn bị | 2027-01-03 | 10 | 2027-01-13 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 3.11 | Lắp đặt MFD(Cao độ đáy nẹp TDC > 2470) | Chuẩn bị | 2027-01-03 | 10 | 2027-01-13 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 3.12 | Nghiệm Thu MFD | Chuẩn bị | 2027-01-03 | 10 | 2027-01-13 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 3.13 | Kéo Dây Khiển MFD | Chuẩn bị | 2027-01-03 | 10 | 2027-01-13 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 3.14 | Nghiệm Thu Dây Khiển MFD | Chuẩn bị | 2027-01-03 | 10 | 2027-01-13 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
H4 | 4 | Thi công ống gió hành lang 4F | Chuẩn bị | 2027-01-14 | 10 | 2027-01-24 | Chuẩn bị | 0%
H4,01 | 4.01 | Khoan Support | Chuẩn bị | 2027-01-14 | 10 | 2027-01-24 | Chuẩn bị | 0%
H4,02 | 4.02 | Lắp đặt ống gió | Chuẩn bị | 2027-01-14 | 10 | 2027-01-24 | Chuẩn bị | 0%
H4,03 | 4.03 | Lắp đặt Box gió | Chuẩn bị | 2027-01-14 | 10 | 2027-01-24 | Chuẩn bị | 0%
H4,04 | 4.04 | Cài nẹp TDC | Chuẩn bị | 2027-01-14 | 10 | 2027-01-24 | Chuẩn bị | 0%
H4,05 | 4.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Chuẩn bị | 2027-01-14 | 10 | 2027-01-24 | Chuẩn bị | 0%
H4,06 | 4.06 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2027-01-14 | 10 | 2027-01-24 | Chuẩn bị | 0%
H4,07 | 4.07 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2027-01-14 | 10 | 2027-01-24 | Chuẩn bị | 0%
H4,08 | 4.08 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2027-01-14 | 10 | 2027-01-24 | Chuẩn bị | 0%
H4,09 | 4.09 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2027-01-14 | 10 | 2027-01-24 | Chuẩn bị | 0%
| 4.1 | Mổ gót nối chân MFD | Chuẩn bị | 2027-01-14 | 10 | 2027-01-24 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 4.11 | Lắp đặt MFD(Cao độ đáy nẹp TDC > 2470) | Chuẩn bị | 2027-01-14 | 10 | 2027-01-24 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 4.12 | Nghiệm Thu MFD | Chuẩn bị | 2027-01-14 | 10 | 2027-01-24 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 4.13 | Kéo Dây Khiển MFD | Chuẩn bị | 2027-01-14 | 10 | 2027-01-24 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 4.14 | Nghiệm Thu Dây Khiển MFD | Chuẩn bị | 2027-01-14 | 10 | 2027-01-24 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
H5 | 5 | Thi công ống gió hành lang 5F | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-01 | 15 | 2025-11-16 | 100% | 100%
H5,01 | 5.01 | Khoan Support | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 15 | 2025-11-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H5,02 | 5.02 | Lắp đặt ống gió | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 15 | 2025-11-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H5,03 | 5.03 | Lắp đặt Box gió | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 15 | 2025-11-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H5,04 | 5.04 | Cài nẹp TDC | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 15 | 2025-11-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H5,05 | 5.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 15 | 2025-11-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H5,06 | 5.06 | NT nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 15 | 2025-11-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H5,07 | 5.07 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 15 | 2025-11-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H5,08 | 5.08 | NT TV GS | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-01 | 15 | 2025-11-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H5,09 | 5.09 | Đóng lỗi TV GS | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 15 | 2025-11-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 5.1 | Mổ gót nối chân MFD | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 15 | 2025-11-16 | 100% | 100% | TRUE |  |  |  | TRUE |  |  |  | TRUE |  |  |  | TRUE
| 5.11 | Lắp đặt MFD(Cao độ đáy nẹp TDC > 2470) | Đang thi công | 2026-06-01 | 15 | 2026-06-16 | 75% | 75% | TRUE |  |  |  | FALSE |  |  |  | TRUE |  |  |  | TRUE
| 5.12 | Nghiệm Thu MFD | Đang thi công | 2026-06-01 | 15 | 2026-06-16 | 75% | 75% | TRUE |  |  |  | FALSE |  |  |  | TRUE |  |  |  | TRUE
| 5.13 | Kéo Dây Khiển MFD | Đã Hoàn Thành | 2026-06-01 | 15 | 2026-06-16 | 100% | 100% | TRUE |  |  |  | TRUE |  |  |  | TRUE |  |  |  | TRUE
| 5.14 | Nghiệm Thu Dây Khiển MFD | Đang thi công | 2026-06-01 | 15 | 2026-06-16 | 75% | 75% | TRUE |  |  |  | FALSE |  |  |  | TRUE |  |  |  | TRUE
H6 | 6 | Thi công ống gió hành lang 6F | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-17 | 15 | 2025-12-02 | 100% | 100%
H6,01 | 6.01 | Khoan Support | Đã Hoàn Thành | 2025-11-17 | 15 | 2025-12-02 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H6,02 | 6.02 | Lắp đặt ống gió | Đã Hoàn Thành | 2025-11-17 | 15 | 2025-12-02 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H6,03 | 6.03 | Lắp đặt Box gió | Đã Hoàn Thành | 2025-11-17 | 15 | 2025-12-02 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H6,04 | 6.04 | Cài nẹp TDC | Đã Hoàn Thành | 2025-11-17 | 15 | 2025-12-02 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H6,05 | 6.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2025-11-17 | 15 | 2025-12-02 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H6,06 | 6.06 | NT nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-17 | 15 | 2025-12-02 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H6,07 | 6.07 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-17 | 15 | 2025-12-02 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H6,08 | 6.08 | NT TV GS | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-17 | 15 | 2025-12-02 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H6,09 | 6.09 | Đóng lỗi TV GS | Đã Hoàn Thành | 2025-11-17 | 15 | 2025-12-02 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 6.1 | Mổ gót nối chân MFD | Đã Hoàn Thành | 2025-11-17 | 15 | 2025-12-02 | 100% | 100% | TRUE |  |  |  | TRUE |  |  |  | TRUE |  |  |  | TRUE
| 6.11 | Lắp đặt MFD(Cao độ đáy nẹp TDC > 2470) | Đang thi công | 2026-06-15 | 15 | 2026-06-30 | 75% | 75% | TRUE |  |  |  | FALSE |  |  |  | TRUE |  |  |  | TRUE
| 6.12 | Nghiệm Thu MFD | Đang thi công | 2026-06-15 | 15 | 2026-06-30 | 75% | 75% | TRUE |  |  |  | FALSE |  |  |  | TRUE |  |  |  | TRUE
| 6.13 | Kéo Dây Khiển MFD | Đang thi công | 2026-06-15 | 15 | 2026-06-30 | 75% | 75% | TRUE |  |  |  | FALSE |  |  |  | TRUE |  |  |  | TRUE
| 6.14 | Nghiệm Thu Dây Khiển MFD | Đang thi công | 2026-06-15 | 15 | 2026-06-30 | 75% | 75% | TRUE |  |  |  | FALSE |  |  |  | TRUE |  |  |  | TRUE
H7 | 7 | Thi công ống gió hành lang 7F | Đã Nghiệm Thu | 2025-12-03 | 15 | 2025-12-18 | 100% | 100%
H7,01 | 7.01 | Khoan Support | Đã Hoàn Thành | 2025-12-03 | 15 | 2025-12-18 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H7,02 | 7.02 | Lắp đặt ống gió | Đã Hoàn Thành | 2025-12-03 | 15 | 2025-12-18 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H7,03 | 7.03 | Lắp đặt Box gió | Đã Hoàn Thành | 2025-12-03 | 15 | 2025-12-18 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H7,04 | 7.04 | Cài nẹp TDC | Đã Hoàn Thành | 2025-12-03 | 15 | 2025-12-18 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H7,05 | 7.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2025-12-03 | 15 | 2025-12-18 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H7,06 | 7.06 | NT nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-12-03 | 15 | 2025-12-18 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H7,07 | 7.07 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-12-03 | 15 | 2025-12-18 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H7,08 | 7.08 | NT TV GS | Đã Nghiệm Thu | 2025-12-03 | 15 | 2025-12-18 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H7,09 | 7.09 | Đóng lỗi TV GS | Đã Hoàn Thành | 2025-12-03 | 15 | 2025-12-18 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 7.1 | Mổ gót nối chân MFD | Đã Hoàn Thành | 2025-12-03 | 15 | 2025-12-18 | 100% | 100% | TRUE |  |  |  | TRUE |  |  |  | TRUE |  |  |  | TRUE
| 7.11 | Lắp đặt MFD(Cao độ đáy nẹp TDC > 2470) | Đang thi công | 2026-06-20 | 15 | 2026-07-05 | 75% | 75% | TRUE |  |  |  | FALSE |  |  |  | TRUE |  |  |  | TRUE
| 7.12 | Nghiệm Thu MFD | Chuẩn bị | 2026-06-20 | 15 | 2026-07-05 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 7.13 | Kéo Dây Khiển MFD | Chuẩn bị | 2026-06-20 | 15 | 2026-07-05 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 7.14 | Nghiệm Thu Dây Khiển MFD | Chuẩn bị | 2026-06-20 | 15 | 2026-07-05 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
H8 | 8 | Thi công ống gió hành lang 8F | Đã Nghiệm Thu | 2025-12-19 | 15 | 2026-01-03 | 100% | 100%
H8,01 | 8.01 | Khoan Support | Đã Hoàn Thành | 2025-12-19 | 15 | 2026-01-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H8,02 | 8.02 | Lắp đặt ống gió | Đã Hoàn Thành | 2025-12-19 | 15 | 2026-01-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H8,03 | 8.03 | Lắp đặt Box gió | Đã Hoàn Thành | 2025-12-19 | 15 | 2026-01-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H8,04 | 8.04 | Cài nẹp TDC | Đã Hoàn Thành | 2025-12-19 | 15 | 2026-01-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H8,05 | 8.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2025-12-19 | 15 | 2026-01-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H8,06 | 8.06 | NT nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-12-19 | 15 | 2026-01-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H8,07 | 8.07 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-12-19 | 15 | 2026-01-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H8,08 | 8.08 | NT TV GS | Đã Nghiệm Thu | 2025-12-19 | 15 | 2026-01-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H8,09 | 8.09 | Đóng lỗi TV GS | Đã Hoàn Thành | 2025-12-19 | 15 | 2026-01-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 8.1 | Mổ gót nối chân MFD | Đã Hoàn Thành | 2025-12-19 | 15 | 2026-01-03 | 100% | 100% | TRUE |  |  |  | TRUE |  |  |  | TRUE |  |  |  | TRUE
| 8.11 | Lắp đặt MFD(Cao độ đáy nẹp TDC > 2470) | Đang thi công | 2026-06-15 | 15 | 2026-06-30 | 75% | 75% | TRUE |  |  |  | FALSE |  |  |  | TRUE |  |  |  | TRUE
| 8.12 | Nghiệm Thu MFD | Chuẩn bị | 2026-06-15 | 15 | 2026-06-30 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 8.13 | Kéo Dây Khiển MFD | Chuẩn bị | 2026-06-15 | 15 | 2026-06-30 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 8.14 | Nghiệm Thu Dây Khiển MFD | Chuẩn bị | 2026-06-15 | 15 | 2026-06-30 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
H9 | 9 | Thi công ống gió hành lang 9F | Đã Nghiệm Thu | 2026-01-04 | 15 | 2026-01-19 | 100% | 100%
H9,01 | 9.01 | Khoan Support | Đã Hoàn Thành | 2026-01-04 | 15 | 2026-01-19 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H9,02 | 9.02 | Lắp đặt ống gió | Đã Hoàn Thành | 2026-01-04 | 15 | 2026-01-19 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H9,03 | 9.03 | Lắp đặt Box gió | Đã Hoàn Thành | 2026-01-04 | 15 | 2026-01-19 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H9,04 | 9.04 | Cài nẹp TDC | Đã Hoàn Thành | 2026-01-04 | 15 | 2026-01-19 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H9,05 | 9.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2026-01-04 | 15 | 2026-01-19 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H9,06 | 9.06 | NT nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-01-04 | 15 | 2026-01-19 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H9,07 | 9.07 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-01-04 | 15 | 2026-01-19 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H9,08 | 9.08 | NT TV GS | Đã Nghiệm Thu | 2026-01-04 | 15 | 2026-01-19 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H9,09 | 9.09 | Đóng lỗi TV GS | Đã Hoàn Thành | 2026-01-04 | 15 | 2026-01-19 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 9.1 | Mổ gót nối chân MFD | Đang thi công | 2026-06-20 | 15 | 2026-07-05 | 75% | 75% | TRUE |  |  |  | FALSE |  |  |  | TRUE |  |  |  | TRUE
| 9.11 | Lắp đặt MFD(Cao độ đáy nẹp TDC > 2470) | Chuẩn bị | 2026-06-20 | 15 | 2026-07-05 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 9.12 | Nghiệm Thu MFD | Chuẩn bị | 2026-06-20 | 15 | 2026-07-05 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 9.13 | Kéo Dây Khiển MFD | Chuẩn bị | 2026-06-20 | 15 | 2026-07-05 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 9.14 | Nghiệm Thu Dây Khiển MFD | Chuẩn bị | 2026-06-20 | 15 | 2026-07-05 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
H10 | 10 | Thi công ống gió hành lang 10F | Đã Nghiệm Thu | 2026-01-20 | 15 | 2026-02-04 | 100% | 100%
H10,01 | 10.01 | Khoan Support | Đã Hoàn Thành | 2026-01-20 | 15 | 2026-02-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H10,02 | 10.02 | Lắp đặt ống gió | Đã Hoàn Thành | 2026-01-20 | 15 | 2026-02-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H10,03 | 10.03 | Lắp đặt Box gió | Đã Hoàn Thành | 2026-01-20 | 15 | 2026-02-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H10,04 | 10.04 | Cài nẹp TDC | Đã Hoàn Thành | 2026-01-20 | 15 | 2026-02-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H10,05 | 10.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2026-01-20 | 15 | 2026-02-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H10,06 | 10.06 | NT nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-01-20 | 15 | 2026-02-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H10,07 | 10.07 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-01-20 | 15 | 2026-02-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H10,08 | 10.08 | NT TV GS | Đã Nghiệm Thu | 2026-01-20 | 15 | 2026-02-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H10,09 | 10.09 | Đóng lỗi TV GS | Đã Hoàn Thành | 2026-01-20 | 15 | 2026-02-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 10.1 | Mổ gót nối chân MFD | Đang Trễ | 2026-01-20 | 15 | 2026-02-04 | 75% | 75% | TRUE |  |  |  | FALSE |  |  |  | TRUE |  |  |  | TRUE
| 10.11 | Lắp đặt MFD(Cao độ đáy nẹp TDC > 2470) | Chuẩn bị | 2026-06-20 | 15 | 2026-07-05 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 10.12 | Nghiệm Thu MFD | Chuẩn bị | 2026-06-20 | 15 | 2026-07-05 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 10.13 | Kéo Dây Khiển MFD | Chuẩn bị | 2026-06-20 | 15 | 2026-07-05 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 10.14 | Nghiệm Thu Dây Khiển MFD | Chuẩn bị | 2026-06-20 | 15 | 2026-07-05 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
H11 | 11 | Thi công ống gió hành lang 11F | Đã Nghiệm Thu | 2026-03-01 | 15 | 2026-03-16 | 100% | 100%
H11,01 | 11.01 | Khoan Support | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 15 | 2026-03-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H11,02 | 11.02 | Lắp đặt ống gió | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 15 | 2026-03-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H11,03 | 11.03 | Lắp đặt Box gió | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 15 | 2026-03-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H11,04 | 11.04 | Cài nẹp TDC | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 15 | 2026-03-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H11,05 | 11.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 15 | 2026-03-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H11,06 | 11.06 | NT nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 15 | 2026-03-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H11,07 | 11.07 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 15 | 2026-03-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H11,08 | 11.08 | NT TV GS | Đã Nghiệm Thu | 2026-03-01 | 15 | 2026-03-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H11,09 | 11.09 | Đóng lỗi TV GS | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 15 | 2026-03-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 11.1 | Mổ gót nối chân MFD | Đang Trễ | 2026-03-01 | 15 | 2026-03-16 | 0% | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 11.11 | Lắp đặt MFD(Cao độ đáy nẹp TDC > 2470) | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 15 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 11.12 | Nghiệm Thu MFD | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 15 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 11.13 | Kéo Dây Khiển MFD | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 15 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 11.14 | Nghiệm Thu Dây Khiển MFD | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 15 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
H12 | 12 | Thi công ống gió hành lang 12F | Đang Trễ | 2026-03-17 | 15 | 2026-04-01 | 96.53% | 96.53%
H12,01 | 12.01 | Khoan Support | Đã Hoàn Thành | 2026-03-17 | 15 | 2026-04-01 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H12,02 | 12.02 | Lắp đặt ống gió | Đã Hoàn Thành | 2026-03-17 | 15 | 2026-04-01 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H12,03 | 12.03 | Lắp đặt Box gió | Đã Hoàn Thành | 2026-03-17 | 15 | 2026-04-01 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H12,04 | 12.04 | Cài nẹp TDC | Đã Hoàn Thành | 2026-03-17 | 15 | 2026-04-01 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H12,05 | 12.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2026-03-17 | 15 | 2026-04-01 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H12,06 | 12.06 | NT nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-17 | 15 | 2026-04-01 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H12,07 | 12.07 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-17 | 15 | 2026-04-01 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H12,08 | 12.08 | NT TV GS | Đã Nghiệm Thu | 2026-03-17 | 15 | 2026-04-01 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H12,09 | 12.09 | Đóng lỗi TV GS | Đang Trễ | 2026-03-17 | 15 | 2026-04-01 | 68.75% | 68.75% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 12.1 | Mổ gót nối chân MFD | Đang Trễ | 2026-03-17 | 15 | 2026-04-01 | 75% | 75% | TRUE |  |  |  | FALSE |  |  |  | TRUE |  |  |  | TRUE
| 12.11 | Lắp đặt MFD(Cao độ đáy nẹp TDC > 2470) | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 15 | 2026-08-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 12.12 | Nghiệm Thu MFD | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 15 | 2026-08-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 12.13 | Kéo Dây Khiển MFD | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 15 | 2026-08-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 12.14 | Nghiệm Thu Dây Khiển MFD | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 15 | 2026-08-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
H13 | 13 | Thi công ống gió hành lang 13F | Đang Trễ | 2026-04-20 | 15 | 2026-05-05 | 55.56% | 55.56%
H13,01 | 13.01 | Khoan Support | Đã Hoàn Thành | 2026-04-20 | 15 | 2026-05-05 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H13,02 | 13.02 | Lắp đặt ống gió | Đã Hoàn Thành | 2026-04-20 | 15 | 2026-05-05 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H13,03 | 13.03 | Lắp đặt Box gió | Đã Hoàn Thành | 2026-04-20 | 15 | 2026-05-05 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H13,04 | 13.04 | Cài nẹp TDC | Đã Hoàn Thành | 2026-04-20 | 15 | 2026-05-05 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H13,05 | 13.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2026-04-20 | 15 | 2026-05-05 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H13,06 | 13.06 | NT nội bộ | Đang Trễ | 2026-04-20 | 15 | 2026-05-05 | 0% | 0%
H13,07 | 13.07 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 2026-04-20 | 15 | 2026-05-05 | 0% | 0%
H13,08 | 13.08 | NT TV GS | Đang Trễ | 2026-04-20 | 15 | 2026-05-05 | 0% | 0%
H13,09 | 13.09 | Đóng lỗi TV GS | Đang Trễ | 2026-04-20 | 15 | 2026-05-05 | 0% | 0%
| 13.1 | Mổ gót nối chân MFD | Đang Trễ | 2026-04-20 | 15 | 2026-05-05 | 0% | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 13.11 | Lắp đặt MFD(Cao độ đáy nẹp TDC > 2470) | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 15 | 2026-08-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 13.12 | Nghiệm Thu MFD | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 15 | 2026-08-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 13.13 | Kéo Dây Khiển MFD | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 15 | 2026-08-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 13.14 | Nghiệm Thu Dây Khiển MFD | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 15 | 2026-08-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
H14 | 14 | Thi công ống gió hành lang 14F | Đang Trễ | 2026-05-01 | 15 | 2026-05-16 | 53.47% | 53.47%
H14,01 | 14.01 | Khoan Support | Đã Hoàn Thành | 2026-05-01 | 15 | 2026-05-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H14,02 | 14.02 | Lắp đặt ống gió | Đã Hoàn Thành | 2026-05-01 | 15 | 2026-05-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H14,03 | 14.03 | Lắp đặt Box gió | Đang Trễ | 2026-05-01 | 15 | 2026-05-16 | 93.75% | 93.75% | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H14,04 | 14.04 | Cài nẹp TDC | Đang Trễ | 2026-05-01 | 15 | 2026-05-16 | 93.75% | 93.75% | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H14,05 | 14.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Đang Trễ | 2026-05-01 | 15 | 2026-05-16 | 93.75% | 93.75% | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H14,06 | 14.06 | NT nội bộ | Đang Trễ | 2026-05-01 | 15 | 2026-05-16 | 0% | 0%
H14,07 | 14.07 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 2026-05-01 | 15 | 2026-05-16 | 0% | 0%
H14,08 | 14.08 | NT TV GS | Đang Trễ | 2026-05-01 | 15 | 2026-05-16 | 0% | 0%
H14,09 | 14.09 | Đóng lỗi TV GS | Đang Trễ | 2026-05-01 | 15 | 2026-05-16 | 0% | 0%
| 14.1 | Mổ gót nối chân MFD | Đang Trễ | 2026-05-01 | 15 | 2026-05-16 | 0% | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 14.11 | Lắp đặt MFD(Cao độ đáy nẹp TDC > 2470) | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 15 | 2026-08-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 14.12 | Nghiệm Thu MFD | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 15 | 2026-08-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 14.13 | Kéo Dây Khiển MFD | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 15 | 2026-08-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 14.14 | Nghiệm Thu Dây Khiển MFD | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 15 | 2026-08-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
H15 | 15 | Thi công ống gió hành lang 15F | Chuẩn bị | 2026-07-07 | 15 | 2026-07-22 | Chuẩn bị | 0%
H15,01 | 15.01 | Khoan Support | Chuẩn bị | 2026-07-07 | 15 | 2026-07-22 | Chuẩn bị | 0%
H15,02 | 15.02 | Lắp đặt ống gió | Chuẩn bị | 2026-07-07 | 15 | 2026-07-22 | Chuẩn bị | 0%
H15,03 | 15.03 | Lắp đặt Box gió | Chuẩn bị | 2026-07-07 | 15 | 2026-07-22 | Chuẩn bị | 0%
H15,04 | 15.04 | Cài nẹp TDC | Chuẩn bị | 2026-07-07 | 15 | 2026-07-22 | Chuẩn bị | 0%
H15,05 | 15.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Chuẩn bị | 2026-07-07 | 15 | 2026-07-22 | Chuẩn bị | 0%
H15,06 | 15.06 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-07 | 15 | 2026-07-22 | Chuẩn bị | 0%
H15,07 | 15.07 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-07 | 15 | 2026-07-22 | Chuẩn bị | 0%
H15,08 | 15.08 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2026-07-07 | 15 | 2026-07-22 | Chuẩn bị | 0%
H15,09 | 15.09 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2026-07-07 | 15 | 2026-07-22 | Chuẩn bị | 0%
| 15.1 | Mổ gót nối chân MFD | Chuẩn bị | 2026-07-07 | 15 | 2026-07-22 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 15.11 | Lắp đặt MFD(Cao độ đáy nẹp TDC > 2470) | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 15 | 2026-08-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 15.12 | Nghiệm Thu MFD | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 15 | 2026-08-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 15.13 | Kéo Dây Khiển MFD | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 15 | 2026-08-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 15.14 | Nghiệm Thu Dây Khiển MFD | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 15 | 2026-08-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
H16 | 16 | Thi công ống gió hành lang 16F | Đang Trễ | 2026-05-10 | 15 | 2026-05-25 | 55.56% | 55.56%
H16,01 | 16.01 | Khoan Support | Đã Hoàn Thành | 2026-05-10 | 15 | 2026-05-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H16,02 | 16.02 | Lắp đặt ống gió | Đã Hoàn Thành | 2026-05-10 | 15 | 2026-05-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H16,03 | 16.03 | Lắp đặt Box gió | Đã Hoàn Thành | 2026-05-10 | 15 | 2026-05-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H16,04 | 16.04 | Cài nẹp TDC | Đã Hoàn Thành | 2026-05-10 | 15 | 2026-05-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H16,05 | 16.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2026-05-10 | 15 | 2026-05-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H16,06 | 16.06 | NT nội bộ | Đang Trễ | 2026-05-10 | 15 | 2026-05-25 | 0% | 0%
H16,07 | 16.07 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 2026-05-10 | 15 | 2026-05-25 | 0% | 0%
H16,08 | 16.08 | NT TV GS | Đang Trễ | 2026-05-10 | 15 | 2026-05-25 | 0% | 0%
H16,09 | 16.09 | Đóng lỗi TV GS | Đang Trễ | 2026-05-10 | 15 | 2026-05-25 | 0% | 0%
| 16.1 | Mổ gót nối chân MFD | Đang Trễ | 2026-05-10 | 15 | 2026-05-25 | 0% | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 16.11 | Lắp đặt MFD(Cao độ đáy nẹp TDC > 2470) | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 15 | 2026-08-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 16.12 | Nghiệm Thu MFD | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 15 | 2026-08-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 16.13 | Kéo Dây Khiển MFD | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 15 | 2026-08-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 16.14 | Nghiệm Thu Dây Khiển MFD | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 15 | 2026-08-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
H17 | 17 | Thi công ống gió hành lang 17F | Đang thi công | 2026-06-03 | 15 | 2026-06-18 | 53.47% | 53.47%
H17,01 | 17.01 | Khoan Support | Đã Hoàn Thành | 2026-06-03 | 15 | 2026-06-18 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H17,02 | 17.02 | Lắp đặt ống gió | Đã Hoàn Thành | 2026-06-03 | 15 | 2026-06-18 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H17,03 | 17.03 | Lắp đặt Box gió | Đang thi công | 2026-06-03 | 15 | 2026-06-18 | 93.75% | 93.75% | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H17,04 | 17.04 | Cài nẹp TDC | Đang thi công | 2026-06-03 | 15 | 2026-06-18 | 93.75% | 93.75% | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H17,05 | 17.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Đang thi công | 2026-06-03 | 15 | 2026-06-18 | 93.75% | 93.75% | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H17,06 | 17.06 | NT nội bộ | Đang thi công | 2026-06-03 | 15 | 2026-06-18 | 0% | 0%
H17,07 | 17.07 | Đóng lỗi nội bộ | Đang thi công | 2026-06-03 | 15 | 2026-06-18 | 0% | 0%
H17,08 | 17.08 | NT TV GS | Đang thi công | 2026-06-03 | 15 | 2026-06-18 | 0% | 0%
H17,09 | 17.09 | Đóng lỗi TV GS | Đang thi công | 2026-06-03 | 15 | 2026-06-18 | 0% | 0%
| 17.1 | Mổ gót nối chân MFD | Đang thi công | 2026-06-03 | 15 | 2026-06-18 | 0% | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 17.11 | Lắp đặt MFD(Cao độ đáy nẹp TDC > 2470) | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 15 | 2026-08-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 17.12 | Nghiệm Thu MFD | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 15 | 2026-08-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 17.13 | Kéo Dây Khiển MFD | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 15 | 2026-08-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 17.14 | Nghiệm Thu Dây Khiển MFD | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 15 | 2026-08-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
H18 | 18 | Thi công ống gió hành lang 18F | Đang Trễ | 2026-05-15 | 15 | 2026-05-30 | 53.47% | 53.47%
H18,01 | 18.01 | Khoan Support | Đã Hoàn Thành | 2026-05-15 | 15 | 2026-05-30 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H18,02 | 18.02 | Lắp đặt ống gió | Đã Hoàn Thành | 2026-05-15 | 15 | 2026-05-30 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H18,03 | 18.03 | Lắp đặt Box gió | Đang Trễ | 2026-05-15 | 15 | 2026-05-30 | 93.75% | 93.75% | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H18,04 | 18.04 | Cài nẹp TDC | Đang Trễ | 2026-05-15 | 15 | 2026-05-30 | 93.75% | 93.75% | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H18,05 | 18.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Đang Trễ | 2026-05-15 | 15 | 2026-05-30 | 93.75% | 93.75% | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H18,06 | 18.06 | NT nội bộ | Đang Trễ | 2026-05-15 | 15 | 2026-05-30 | 0% | 0%
H18,07 | 18.07 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 2026-05-15 | 15 | 2026-05-30 | 0% | 0%
H18,08 | 18.08 | NT TV GS | Đang Trễ | 2026-05-15 | 15 | 2026-05-30 | 0% | 0%
H18,09 | 18.09 | Đóng lỗi TV GS | Đang Trễ | 2026-05-15 | 15 | 2026-05-30 | 0% | 0%
| 18.1 | Mổ gót nối chân MFD | Đang Trễ | 2026-05-15 | 15 | 2026-05-30 | 0% | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 18.11 | Lắp đặt MFD(Cao độ đáy nẹp TDC > 2470) | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 15 | 2026-08-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 18.12 | Nghiệm Thu MFD | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 15 | 2026-08-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 18.13 | Kéo Dây Khiển MFD | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 15 | 2026-08-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 18.14 | Nghiệm Thu Dây Khiển MFD | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 15 | 2026-08-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
H19 | 19 | Thi công ống gió hành lang 19F | Đang thi công | 2026-05-31 | 15 | 2026-06-15 | 53.47% | 53.47%
H19,01 | 19.01 | Khoan Support | Đã Hoàn Thành | 2026-05-31 | 15 | 2026-06-15 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H19,02 | 19.02 | Lắp đặt ống gió | Đã Hoàn Thành | 2026-05-31 | 15 | 2026-06-15 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H19,03 | 19.03 | Lắp đặt Box gió | Đang thi công | 2026-05-31 | 15 | 2026-06-15 | 93.75% | 93.75% | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H19,04 | 19.04 | Cài nẹp TDC | Đang thi công | 2026-05-31 | 15 | 2026-06-15 | 93.75% | 93.75% | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H19,05 | 19.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Đang thi công | 2026-05-31 | 15 | 2026-06-15 | 93.75% | 93.75% | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
H19,06 | 19.06 | NT nội bộ | Đang thi công | 2026-05-31 | 15 | 2026-06-15 | 0% | 0%
H19,07 | 19.07 | Đóng lỗi nội bộ | Đang thi công | 2026-05-31 | 15 | 2026-06-15 | 0% | 0%
H19,08 | 19.08 | NT TV GS | Đang thi công | 2026-05-31 | 15 | 2026-06-15 | 0% | 0%
H19,09 | 19.09 | Đóng lỗi TV GS | Đang thi công | 2026-05-31 | 15 | 2026-06-15 | 0% | 0%
| 19.1 | Mổ gót nối chân MFD | Đang thi công | 2026-05-31 | 15 | 2026-06-15 | 0% | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 19.11 | Lắp đặt MFD(Cao độ đáy nẹp TDC > 2470) | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 15 | 2026-08-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 19.12 | Nghiệm Thu MFD | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 15 | 2026-08-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 19.13 | Kéo Dây Khiển MFD | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 15 | 2026-08-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 19.14 | Nghiệm Thu Dây Khiển MFD | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 15 | 2026-08-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
H20 | 20 | Thi công ống gió hành lang 20F | Chuẩn bị | 2026-06-16 | 15 | 2026-07-01 | Chuẩn bị | 0%
H20,01 | 20.01 | Khoan Support | Chuẩn bị | 2026-06-16 | 15 | 2026-07-01 | Chuẩn bị | 0%
H20,02 | 20.02 | Lắp đặt ống gió | Chuẩn bị | 2026-06-16 | 15 | 2026-07-01 | Chuẩn bị | 0%
H20,03 | 20.03 | Lắp đặt Box gió | Chuẩn bị | 2026-06-16 | 15 | 2026-07-01 | Chuẩn bị | 0%
H20,04 | 20.04 | Cài nẹp TDC | Chuẩn bị | 2026-06-16 | 15 | 2026-07-01 | Chuẩn bị | 0%
H20,05 | 20.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Chuẩn bị | 2026-06-16 | 15 | 2026-07-01 | Chuẩn bị | 0%
H20,06 | 20.06 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2026-06-16 | 15 | 2026-07-01 | Chuẩn bị | 0%
H20,07 | 20.07 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-06-16 | 15 | 2026-07-01 | Chuẩn bị | 0%
H20,08 | 20.08 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2026-06-16 | 15 | 2026-07-01 | Chuẩn bị | 0%
H20,09 | 20.09 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2026-06-16 | 15 | 2026-07-01 | Chuẩn bị | 0%
| 20.1 | Mổ gót nối chân MFD | Chuẩn bị | 2026-06-16 | 15 | 2026-07-01 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 20.11 | Lắp đặt MFD(Cao độ đáy nẹp TDC > 2470) | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 15 | 2026-08-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 20.12 | Nghiệm Thu MFD | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 15 | 2026-08-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 20.13 | Kéo Dây Khiển MFD | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 15 | 2026-08-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 20.14 | Nghiệm Thu Dây Khiển MFD | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 15 | 2026-08-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
H21 | 21 | Thi công ống gió hành lang 21F | Chuẩn bị | 2026-07-02 | 15 | 2026-07-17 | Chuẩn bị | 0%
H21,01 | 21.01 | Khoan Support | Chuẩn bị | 2026-07-02 | 15 | 2026-07-17 | Chuẩn bị | 0%
H21,02 | 21.02 | Lắp đặt ống gió | Chuẩn bị | 2026-07-02 | 15 | 2026-07-17 | Chuẩn bị | 0%
H21,03 | 21.03 | Lắp đặt Box gió | Chuẩn bị | 2026-07-02 | 15 | 2026-07-17 | Chuẩn bị | 0%
H21,04 | 21.04 | Cài nẹp TDC | Chuẩn bị | 2026-07-02 | 15 | 2026-07-17 | Chuẩn bị | 0%
H21,05 | 21.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Chuẩn bị | 2026-07-02 | 15 | 2026-07-17 | Chuẩn bị | 0%
H21,06 | 21.06 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-02 | 15 | 2026-07-17 | Chuẩn bị | 0%
H21,07 | 21.07 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-02 | 15 | 2026-07-17 | Chuẩn bị | 0%
H21,08 | 21.08 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2026-07-02 | 15 | 2026-07-17 | Chuẩn bị | 0%
H21,09 | 21.09 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2026-07-02 | 15 | 2026-07-17 | Chuẩn bị | 0%
H22 | 22 | Thi công ống gió hành lang 22F | Chuẩn bị | 2026-07-18 | 15 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0%
H22,01 | 22.01 | Khoan Support | Chuẩn bị | 2026-07-18 | 15 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0%
H22,02 | 22.02 | Lắp đặt ống gió | Chuẩn bị | 2026-07-18 | 15 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0%
H22,03 | 22.03 | Lắp đặt Box gió | Chuẩn bị | 2026-07-18 | 15 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0%
H22,04 | 22.04 | Cài nẹp TDC | Chuẩn bị | 2026-07-18 | 15 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0%
H22,05 | 22.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Chuẩn bị | 2026-07-18 | 15 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0%
H22,06 | 22.06 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-18 | 15 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0%
H22,07 | 22.07 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-18 | 15 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0%
H22,08 | 22.08 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2026-07-18 | 15 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0%
H22,09 | 22.09 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2026-07-18 | 15 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0%
H23 | 23 | Thi công ống gió hành lang 23F | Chuẩn bị | 2026-08-03 | 15 | 2026-08-18 | Chuẩn bị | 0%
H23,01 | 23.01 | Khoan Support | Chuẩn bị | 2026-08-03 | 15 | 2026-08-18 | Chuẩn bị | 0%
H23,02 | 23.02 | Lắp đặt ống gió | Chuẩn bị | 2026-08-03 | 15 | 2026-08-18 | Chuẩn bị | 0%
H23,03 | 23.03 | Lắp đặt Box gió | Chuẩn bị | 2026-08-03 | 15 | 2026-08-18 | Chuẩn bị | 0%
H23,04 | 23.04 | Cài nẹp TDC | Chuẩn bị | 2026-08-03 | 15 | 2026-08-18 | Chuẩn bị | 0%
H23,05 | 23.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Chuẩn bị | 2026-08-03 | 15 | 2026-08-18 | Chuẩn bị | 0%
H23,06 | 23.06 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-03 | 15 | 2026-08-18 | Chuẩn bị | 0%
H23,07 | 23.07 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-03 | 15 | 2026-08-18 | Chuẩn bị | 0%
H23,08 | 23.08 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2026-08-03 | 15 | 2026-08-18 | Chuẩn bị | 0%
H23,09 | 23.09 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2026-08-03 | 15 | 2026-08-18 | Chuẩn bị | 0%
H24 | 24 | Thi công ống gió hành lang 24F | Chuẩn bị | 2026-08-19 | 15 | 2026-09-03 | Chuẩn bị | 0%
H24,01 | 24.01 | Khoan Support | Chuẩn bị | 2026-08-19 | 15 | 2026-09-03 | Chuẩn bị | 0%
H24,02 | 24.02 | Lắp đặt ống gió | Chuẩn bị | 2026-08-19 | 15 | 2026-09-03 | Chuẩn bị | 0%
H24,03 | 24.03 | Lắp đặt Box gió | Chuẩn bị | 2026-08-19 | 15 | 2026-09-03 | Chuẩn bị | 0%
H24,04 | 24.04 | Cài nẹp TDC | Chuẩn bị | 2026-08-19 | 15 | 2026-09-03 | Chuẩn bị | 0%
H24,05 | 24.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Chuẩn bị | 2026-08-19 | 15 | 2026-09-03 | Chuẩn bị | 0%
H24,06 | 24.06 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-19 | 15 | 2026-09-03 | Chuẩn bị | 0%
H24,07 | 24.07 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-19 | 15 | 2026-09-03 | Chuẩn bị | 0%
H24,08 | 24.08 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2026-08-19 | 15 | 2026-09-03 | Chuẩn bị | 0%
H24,09 | 24.09 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2026-08-19 | 15 | 2026-09-03 | Chuẩn bị | 0%
H25 | 25 | Thi công ống gió hành lang 25F | Chuẩn bị | 2026-09-04 | 15 | 2026-09-19 | Chuẩn bị | 0%
H25,01 | 25.01 | Khoan Support | Chuẩn bị | 2026-09-04 | 15 | 2026-09-19 | Chuẩn bị | 0%
H25,02 | 25.02 | Lắp đặt ống gió | Chuẩn bị | 2026-09-04 | 15 | 2026-09-19 | Chuẩn bị | 0%
H25,03 | 25.03 | Lắp đặt Box gió | Chuẩn bị | 2026-09-04 | 15 | 2026-09-19 | Chuẩn bị | 0%
H25,04 | 25.04 | Cài nẹp TDC | Chuẩn bị | 2026-09-04 | 15 | 2026-09-19 | Chuẩn bị | 0%
H25,05 | 25.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Chuẩn bị | 2026-09-04 | 15 | 2026-09-19 | Chuẩn bị | 0%
H25,06 | 25.06 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2026-09-04 | 15 | 2026-09-19 | Chuẩn bị | 0%
H25,07 | 25.07 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-09-04 | 15 | 2026-09-19 | Chuẩn bị | 0%
H25,08 | 25.08 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2026-09-04 | 15 | 2026-09-19 | Chuẩn bị | 0%
H25,09 | 25.09 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2026-09-04 | 15 | 2026-09-19 | Chuẩn bị | 0%
H26 | 26 | Thi công ống gió hành lang 26F | Chuẩn bị | 2026-09-20 | 15 | 2026-10-05 | Chuẩn bị | 0%
H26,01 | 26.01 | Khoan Support | Chuẩn bị | 2026-09-20 | 15 | 2026-10-05 | Chuẩn bị | 0%
H26,02 | 26.02 | Lắp đặt ống gió | Chuẩn bị | 2026-09-20 | 15 | 2026-10-05 | Chuẩn bị | 0%
H26,03 | 26.03 | Lắp đặt Box gió | Chuẩn bị | 2026-09-20 | 15 | 2026-10-05 | Chuẩn bị | 0%
H26,04 | 26.04 | Cài nẹp TDC | Chuẩn bị | 2026-09-20 | 15 | 2026-10-05 | Chuẩn bị | 0%
H26,05 | 26.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Chuẩn bị | 2026-09-20 | 15 | 2026-10-05 | Chuẩn bị | 0%
H26,06 | 26.06 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2026-09-20 | 15 | 2026-10-05 | Chuẩn bị | 0%
H26,07 | 26.07 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-09-20 | 15 | 2026-10-05 | Chuẩn bị | 0%
H26,08 | 26.08 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2026-09-20 | 15 | 2026-10-05 | Chuẩn bị | 0%
H26,09 | 26.09 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2026-09-20 | 15 | 2026-10-05 | Chuẩn bị | 0%
H27 | 27 | Thi công ống gió hành lang 27F | Chuẩn bị | 2026-10-06 | 15 | 2026-10-21 | Chuẩn bị | 0%
H27,01 | 27.01 | Khoan Support | Chuẩn bị | 2026-10-06 | 15 | 2026-10-21 | Chuẩn bị | 0%
H27,02 | 27.02 | Lắp đặt ống gió | Chuẩn bị | 2026-10-06 | 15 | 2026-10-21 | Chuẩn bị | 0%
H27,03 | 27.03 | Lắp đặt Box gió | Chuẩn bị | 2026-10-06 | 15 | 2026-10-21 | Chuẩn bị | 0%
H27,04 | 27.04 | Cài nẹp TDC | Chuẩn bị | 2026-10-06 | 15 | 2026-10-21 | Chuẩn bị | 0%
H27,05 | 27.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Chuẩn bị | 2026-10-06 | 15 | 2026-10-21 | Chuẩn bị | 0%
H27,06 | 27.06 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2026-10-06 | 15 | 2026-10-21 | Chuẩn bị | 0%
H27,07 | 27.07 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-10-06 | 15 | 2026-10-21 | Chuẩn bị | 0%
H27,08 | 27.08 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2026-10-06 | 15 | 2026-10-21 | Chuẩn bị | 0%
H27,09 | 27.09 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2026-10-06 | 15 | 2026-10-21 | Chuẩn bị | 0%
H28 | 28 | Thi công ống gió hành lang 28F | Chuẩn bị | 2026-10-22 | 15 | 2026-11-06 | Chuẩn bị | 0%
H28,01 | 28.01 | Khoan Support | Chuẩn bị | 2026-10-22 | 15 | 2026-11-06 | Chuẩn bị | 0%
H28,02 | 28.02 | Lắp đặt ống gió | Chuẩn bị | 2026-10-22 | 15 | 2026-11-06 | Chuẩn bị | 0%
H28,03 | 28.03 | Lắp đặt Box gió | Chuẩn bị | 2026-10-22 | 15 | 2026-11-06 | Chuẩn bị | 0%
H28,04 | 28.04 | Cài nẹp TDC | Chuẩn bị | 2026-10-22 | 15 | 2026-11-06 | Chuẩn bị | 0%
H28,05 | 28.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Chuẩn bị | 2026-10-22 | 15 | 2026-11-06 | Chuẩn bị | 0%
H28,06 | 28.06 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2026-10-22 | 15 | 2026-11-06 | Chuẩn bị | 0%
H28,07 | 28.07 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-10-22 | 15 | 2026-11-06 | Chuẩn bị | 0%
H28,08 | 28.08 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2026-10-22 | 15 | 2026-11-06 | Chuẩn bị | 0%
H28,09 | 28.09 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2026-10-22 | 15 | 2026-11-06 | Chuẩn bị | 0%
H29 | 29 | Thi công ống gió hành lang 29F | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 15 | 2026-11-22 | Chuẩn bị | 0%
H29,01 | 29.01 | Khoan Support | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 15 | 2026-11-22 | Chuẩn bị | 0%
H29,02 | 29.02 | Lắp đặt ống gió | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 15 | 2026-11-22 | Chuẩn bị | 0%
H29,03 | 29.03 | Lắp đặt Box gió | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 15 | 2026-11-22 | Chuẩn bị | 0%
H29,04 | 29.04 | Cài nẹp TDC | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 15 | 2026-11-22 | Chuẩn bị | 0%
H29,05 | 29.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 15 | 2026-11-22 | Chuẩn bị | 0%
H29,06 | 29.06 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 15 | 2026-11-22 | Chuẩn bị | 0%
H29,07 | 29.07 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 15 | 2026-11-22 | Chuẩn bị | 0%
H29,08 | 29.08 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 15 | 2026-11-22 | Chuẩn bị | 0%
H29,09 | 29.09 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 15 | 2026-11-22 | Chuẩn bị | 0%
H30 | 30 | Thi công ống gió hành lang 30F | Chuẩn bị | 2026-11-23 | 15 | 2026-12-08 | Chuẩn bị | 0%
H30,01 | 30.01 | Khoan Support | Chuẩn bị | 2026-11-23 | 15 | 2026-12-08 | Chuẩn bị | 0%
H30,02 | 30.02 | Lắp đặt ống gió | Chuẩn bị | 2026-11-23 | 15 | 2026-12-08 | Chuẩn bị | 0%
H30,03 | 30.03 | Lắp đặt Box gió | Chuẩn bị | 2026-11-23 | 15 | 2026-12-08 | Chuẩn bị | 0%
H30,04 | 30.04 | Cài nẹp TDC | Chuẩn bị | 2026-11-23 | 15 | 2026-12-08 | Chuẩn bị | 0%
H30,05 | 30.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Chuẩn bị | 2026-11-23 | 15 | 2026-12-08 | Chuẩn bị | 0%
H30,06 | 30.06 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2026-11-23 | 15 | 2026-12-08 | Chuẩn bị | 0%
H30,07 | 30.07 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-11-23 | 15 | 2026-12-08 | Chuẩn bị | 0%
H30,08 | 30.08 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2026-11-23 | 15 | 2026-12-08 | Chuẩn bị | 0%
H30,09 | 30.09 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2026-11-23 | 15 | 2026-12-08 | Chuẩn bị | 0%
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
H31 | 31 | Thi công ống gió hành lang 31F | Chuẩn bị | 2026-12-09 | 15 | 2026-12-24 | Chuẩn bị | 0%
H31,01 | 31.01 | Khoan Support | Chuẩn bị | 2026-12-09 | 15 | 2026-12-24 | Chuẩn bị | 0%
H31,02 | 31.02 | Lắp đặt ống gió | Chuẩn bị | 2026-12-09 | 15 | 2026-12-24 | Chuẩn bị | 0%
H31,03 | 31.03 | Lắp đặt Box gió | Chuẩn bị | 2026-12-09 | 15 | 2026-12-24 | Chuẩn bị | 0%
H31,04 | 31.04 | Cài nẹp TDC | Chuẩn bị | 2026-12-09 | 15 | 2026-12-24 | Chuẩn bị | 0%
H31,05 | 31.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Chuẩn bị | 2026-12-09 | 15 | 2026-12-24 | Chuẩn bị | 0%
H31,06 | 31.06 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2026-12-09 | 15 | 2026-12-24 | Chuẩn bị | 0%
H31,07 | 31.07 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-12-09 | 15 | 2026-12-24 | Chuẩn bị | 0%
H31,08 | 31.08 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2026-12-09 | 15 | 2026-12-24 | Chuẩn bị | 0%
H31,09 | 31.09 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2026-12-09 | 15 | 2026-12-24 | Chuẩn bị | 0%
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE

## TRACKING OGCH
TRACKING TIẾN ĐỘ ỐNG GIÓ CĂN HỘ THÁP A - Mr. Thừa
38
CODE | STT | CHI TIẾT CÔNG VIỆC | GHI CHÚ | NGÀY BẮT ĐẦU | SỐ NGÀY HOÀN THÀNH | NGÀY KẾT THÚC | % Tiến độ | Lắp đặt | CH 01 | CH 02 | CH 03 | CH 04 | CH 05 | CH 06 | CH 07 | CH 08 | CH 09 | CH 10 | CH 11 | CH 12 | CH 13 | CH 14 | CH 15 | CH 16 | CH 17 | CH 18 | CH 19 | CH 20 | CH 21 | CH 22 | CH 23 | CH 24 | CH 25 | CH 26 | CH 27 | CH 28 | CH 29 | CH 30 | CH 31 | CH 32 | CH 33 | CH 34 | CH 35 | CH 36 | CH 37 | CH 38 | Link Bản vẽ BBNT
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column14 |  | Column15 | Column16 | [21 empty] | Column17 | Column18 | Column19 |  | Column20 |  | Column21 | [5 empty] | Column22 | Column36
2026-12-12
| OGCH | Thi Công Ống Gió Căn Hộ | Đang thi công |  |  | 2026-10-10 | 41.17%
OGCH1 | 1 | Thi công ống gió căn hộ 1F | Chuẩn bị | 2026-07-05 | 15 | 2026-07-20 | Chuẩn bị | 0% | [38 empty] | BV-BBNT
OGCH1,01 | 1.01 | Lắp đặt support + Sơn đầu ty | Chuẩn bị | 2026-07-05 | 15 | 2026-07-20 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
OGCH1,02 | 1.02 | Lắp đặt ống uPVC | Chuẩn bị | 2026-07-05 | 15 | 2026-07-20 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
OGCH1,03 | 1.03 | Lắp đặt Box gió | Chuẩn bị | 2026-07-05 | 15 | 2026-07-20 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
OGCH1,04 | 1.04 | Cao độ ống uPVC đi sát trần | Chuẩn bị | 2026-07-05 | 15 | 2026-07-20 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
OGCH1,05 | 1.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Chuẩn bị | 2026-07-05 | 15 | 2026-07-20 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
OGCH1,06 | 1.06 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-05 | 15 | 2026-07-20 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
OGCH1,07 | 1.07 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-05 | 15 | 2026-07-20 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
OGCH1,08 | 1.08 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2026-07-05 | 15 | 2026-07-20 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
OGCH1,09 | 1.09 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2026-07-05 | 15 | 2026-07-20 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Column14: FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
OGCH2 | 2 | Thi công ống gió căn hộ 2F | Chuẩn bị | 2026-07-21 | 15 | 2026-08-05 | Chuẩn bị | 0% | [38 empty] | BV-BBNT
OGCH2,01 | 2.01 | Lắp đặt support + Sơn đầu ty | Chuẩn bị | 2026-07-21 | 15 | 2026-08-05 | Chuẩn bị | 0%
OGCH2,02 | 2.02 | Lắp đặt ống uPVC | Chuẩn bị | 2026-07-21 | 15 | 2026-08-05 | Chuẩn bị | 0% |  |  | FALSE
OGCH2,03 | 2.03 | Lắp đặt Box gió | Chuẩn bị | 2026-07-21 | 15 | 2026-08-05 | Chuẩn bị | 0%
OGCH2,04 | 2.04 | Cao độ ống uPVC đi sát trần | Chuẩn bị | 2026-07-21 | 15 | 2026-08-05 | Chuẩn bị | 0%
OGCH2,05 | 2.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Chuẩn bị | 2026-07-21 | 15 | 2026-08-05 | Chuẩn bị | 0%
OGCH2,06 | 2.06 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-21 | 15 | 2026-08-05 | Chuẩn bị | 0%
OGCH2,07 | 2.07 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-21 | 15 | 2026-08-05 | Chuẩn bị | 0%
OGCH2,08 | 2.08 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2026-07-21 | 15 | 2026-08-05 | Chuẩn bị | 0%
OGCH2,09 | 2.09 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2026-07-21 | 15 | 2026-08-05 | Chuẩn bị | 0%
Column14: FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
OGCH3 | 3 | Thi công ống gió căn hộ 3F | Chuẩn bị | 2026-08-06 | 15 | 2026-08-21 | Chuẩn bị | 0% | [38 empty] | BV-BBNT
OGCH3,01 | 3.01 | Lắp đặt support + Sơn đầu ty | Chuẩn bị | 2026-08-06 | 15 | 2026-08-21 | Chuẩn bị | 0%
OGCH3,02 | 3.02 | Lắp đặt ống uPVC | Chuẩn bị | 2026-08-06 | 15 | 2026-08-21 | Chuẩn bị | 0%
OGCH3,03 | 3.03 | Lắp đặt Box gió | Chuẩn bị | 2026-08-06 | 15 | 2026-08-21 | Chuẩn bị | 0%
OGCH3,04 | 3.04 | Cao độ ống uPVC đi sát trần | Chuẩn bị | 2026-08-06 | 15 | 2026-08-21 | Chuẩn bị | 0%
OGCH3,05 | 3.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Chuẩn bị | 2026-08-06 | 15 | 2026-08-21 | Chuẩn bị | 0%
OGCH3,06 | 3.06 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-06 | 15 | 2026-08-21 | Chuẩn bị | 0%
OGCH3,07 | 3.07 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-06 | 15 | 2026-08-21 | Chuẩn bị | 0%
OGCH3,08 | 3.08 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2026-08-06 | 15 | 2026-08-21 | Chuẩn bị | 0%
OGCH3,09 | 3.09 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2026-08-06 | 15 | 2026-08-21 | Chuẩn bị | 0%
Column14: FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
OGCH4 | 4 | Thi công ống gió căn hộ 4F | Đang thi công | 2026-05-26 | 15 | 2026-06-10 | 52.63% | 52.63% | [38 empty] | BV-BBNT
OGCH4,01 | 4.01 | Lắp đặt support + Sơn đầu ty | Đã Hoàn Thành | 2026-05-26 | 15 | 2026-06-10 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH4,02 | 4.02 | Lắp đặt ống uPVC | Đã Hoàn Thành | 2026-05-26 | 15 | 2026-06-10 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH4,03 | 4.03 | Lắp đặt Box gió | Đang thi công | 2026-05-26 | 15 | 2026-06-10 | 89.47% | 89.47% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | TRUE | TRUE | TRUE |  | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH4,04 | 4.04 | Cao độ ống uPVC đi sát trần | Đã Hoàn Thành | 2026-05-26 | 15 | 2026-06-10 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH4,05 | 4.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Đang thi công | 2026-05-26 | 15 | 2026-06-10 | 84.21% | 84.21% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE |  | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH4,06 | 4.06 | NT nội bộ | Đang thi công | 2026-05-26 | 15 | 2026-06-10 | 0% | 0%
OGCH4,07 | 4.07 | Đóng lỗi nội bộ | Đang thi công | 2026-05-26 | 15 | 2026-06-10 | 0% | 0%
OGCH4,08 | 4.08 | NT TV GS | Đang thi công | 2026-05-26 | 15 | 2026-06-10 | 0% | 0%
OGCH4,09 | 4.09 | Đóng lỗi TV GS | Đang thi công | 2026-05-26 | 15 | 2026-06-10 | 0% | 0%
Column14: FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
OGCH5 | 5 | Thi công ống gió căn hộ 5F | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-01 | 15 | 2025-11-16 | 100% | 100% | [38 empty] | BV-BBNT
OGCH5,01 | 5.01 | Lắp đặt support + Sơn đầu ty | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 15 | 2025-11-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH5,02 | 5.02 | Lắp đặt ống uPVC | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 15 | 2025-11-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH5,03 | 5.03 | Lắp đặt Box gió | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 15 | 2025-11-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH5,04 | 5.04 | Cao độ ống uPVC đi sát trần | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 15 | 2025-11-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH5,05 | 5.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 15 | 2025-11-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH5,06 | 5.06 | NT nội bộ | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-01 | 15 | 2025-11-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH5,07 | 5.07 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 15 | 2025-11-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH5,08 | 5.08 | NT TV GS | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-01 | 15 | 2025-11-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH5,09 | 5.09 | Đóng lỗi TV GS | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 15 | 2025-11-16 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH6 | 6 | Thi công ống gió căn hộ 6F | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-17 | 15 | 2025-12-02 | 100% | 100% | [38 empty] | BV-BBNT
OGCH6,01 | 6.01 | Lắp đặt support + Sơn đầu ty | Đã Hoàn Thành | 2025-11-17 | 15 | 2025-12-02 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH6,02 | 6.02 | Lắp đặt ống uPVC | Đã Hoàn Thành | 2025-11-17 | 15 | 2025-12-02 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH6,03 | 6.03 | Lắp đặt Box gió | Đã Hoàn Thành | 2025-11-17 | 15 | 2025-12-02 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH6,04 | 6.04 | Cao độ ống uPVC đi sát trần | Đã Hoàn Thành | 2025-11-17 | 15 | 2025-12-02 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH6,05 | 6.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2025-11-17 | 15 | 2025-12-02 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH6,06 | 6.06 | NT nội bộ | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-17 | 15 | 2025-12-02 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH6,07 | 6.07 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-17 | 15 | 2025-12-02 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH6,08 | 6.08 | NT TV GS | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-17 | 15 | 2025-12-02 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH6,09 | 6.09 | Đóng lỗi TV GS | Đã Hoàn Thành | 2025-11-17 | 15 | 2025-12-02 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH7 | 7 | Thi công ống gió căn hộ 7F | Đã Nghiệm Thu | 2025-12-03 | 15 | 2025-12-18 | 100% | 100% | [38 empty] | BV-BBNT
OGCH7,01 | 7.01 | Lắp đặt support + Sơn đầu ty | Đã Hoàn Thành | 2025-12-03 | 15 | 2025-12-18 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH7,02 | 7.02 | Lắp đặt ống uPVC | Đã Hoàn Thành | 2025-12-03 | 15 | 2025-12-18 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH7,03 | 7.03 | Lắp đặt Box gió | Đã Hoàn Thành | 2025-12-03 | 15 | 2025-12-18 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH7,04 | 7.04 | Cao độ ống uPVC đi sát trần | Đã Hoàn Thành | 2025-12-03 | 15 | 2025-12-18 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH7,05 | 7.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2025-12-03 | 15 | 2025-12-18 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH7,06 | 7.06 | NT nội bộ | Đã Nghiệm Thu | 2025-12-03 | 15 | 2025-12-18 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH7,07 | 7.07 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-12-03 | 15 | 2025-12-18 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH7,08 | 7.08 | NT TV GS | Đã Nghiệm Thu | 2025-12-03 | 15 | 2025-12-18 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH7,09 | 7.09 | Đóng lỗi TV GS | Đã Hoàn Thành | 2025-12-03 | 15 | 2025-12-18 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH8 | 8 | Thi công ống gió căn hộ 8F | Đã Nghiệm Thu | 2025-12-19 | 15 | 2026-01-03 | 100% | 100% | [38 empty] | BV-BBNT
OGCH8,01 | 8.01 | Lắp đặt support + Sơn đầu ty | Đã Hoàn Thành | 2025-12-19 | 15 | 2026-01-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH8,02 | 8.02 | Lắp đặt ống uPVC | Đã Hoàn Thành | 2025-12-19 | 15 | 2026-01-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH8,03 | 8.03 | Lắp đặt Box gió | Đã Hoàn Thành | 2025-12-19 | 15 | 2026-01-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH8,04 | 8.04 | Cao độ ống uPVC đi sát trần | Đã Hoàn Thành | 2025-12-19 | 15 | 2026-01-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH8,05 | 8.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2025-12-19 | 15 | 2026-01-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH8,06 | 8.06 | NT nội bộ | Đã Nghiệm Thu | 2025-12-19 | 15 | 2026-01-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH8,07 | 8.07 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-12-19 | 15 | 2026-01-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH8,08 | 8.08 | NT TV GS | Đã Nghiệm Thu | 2025-12-19 | 15 | 2026-01-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH8,09 | 8.09 | Đóng lỗi TV GS | Đã Hoàn Thành | 2025-12-19 | 15 | 2026-01-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH9 | 9 | Thi công ống gió căn hộ 9F | Đã Nghiệm Thu | 2026-01-04 | 15 | 2026-01-19 | 100% | 100% | [38 empty] | BV-BBNT
OGCH9,01 | 9.01 | Lắp đặt support + Sơn đầu ty | Đã Hoàn Thành | 2026-01-04 | 15 | 2026-01-19 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH9,02 | 9.02 | Lắp đặt ống uPVC | Đã Hoàn Thành | 2026-01-04 | 15 | 2026-01-19 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH9,03 | 9.03 | Lắp đặt Box gió | Đã Hoàn Thành | 2026-01-04 | 15 | 2026-01-19 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH9,04 | 9.04 | Cao độ ống uPVC đi sát trần | Đã Hoàn Thành | 2026-01-04 | 15 | 2026-01-19 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH9,05 | 9.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2026-01-04 | 15 | 2026-01-19 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH9,06 | 9.06 | NT nội bộ | Đã Nghiệm Thu | 2026-01-04 | 15 | 2026-01-19 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH9,07 | 9.07 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-01-04 | 15 | 2026-01-19 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH9,08 | 9.08 | NT TV GS | Đã Nghiệm Thu | 2026-01-04 | 15 | 2026-01-19 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH9,09 | 9.09 | Đóng lỗi TV GS | Đã Hoàn Thành | 2026-01-04 | 15 | 2026-01-19 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH10 | 10 | Thi công ống gió căn hộ 10F | Đã Nghiệm Thu | 2026-01-20 | 15 | 2026-02-04 | 100% | 100% | [38 empty] | BV-BBNT
OGCH10,01 | 10.01 | Lắp đặt support + Sơn đầu ty | Đã Hoàn Thành | 2026-01-20 | 15 | 2026-02-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH10,02 | 10.02 | Lắp đặt ống uPVC | Đã Hoàn Thành | 2026-01-20 | 15 | 2026-02-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH10,03 | 10.03 | Lắp đặt Box gió | Đã Hoàn Thành | 2026-01-20 | 15 | 2026-02-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH10,04 | 10.04 | Cao độ ống uPVC đi sát trần | Đã Hoàn Thành | 2026-01-20 | 15 | 2026-02-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH10,05 | 10.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2026-01-20 | 15 | 2026-02-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH10,06 | 10.06 | NT nội bộ | Đã Nghiệm Thu | 2026-01-20 | 15 | 2026-02-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH10,07 | 10.07 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-01-20 | 15 | 2026-02-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH10,08 | 10.08 | NT TV GS | Đã Nghiệm Thu | 2026-01-20 | 15 | 2026-02-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH10,09 | 10.09 | Đóng lỗi TV GS | Đã Hoàn Thành | 2026-01-20 | 15 | 2026-02-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH11 | 11 | Thi công ống gió căn hộ 11F | Đã Nghiệm Thu | 2026-02-05 | 15 | 2026-02-20 | 100% | 100% | [38 empty] | BV-BBNT
OGCH11,01 | 11.01 | Lắp đặt support + Sơn đầu ty | Đã Hoàn Thành | 2026-02-05 | 15 | 2026-02-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH11,02 | 11.02 | Lắp đặt ống uPVC | Đã Hoàn Thành | 2026-02-05 | 15 | 2026-02-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH11,03 | 11.03 | Lắp đặt Box gió | Đã Hoàn Thành | 2026-02-05 | 15 | 2026-02-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH11,04 | 11.04 | Cao độ ống uPVC đi sát trần | Đã Hoàn Thành | 2026-02-05 | 15 | 2026-02-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH11,05 | 11.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2026-02-05 | 15 | 2026-02-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH11,06 | 11.06 | NT nội bộ | Đã Nghiệm Thu | 2026-02-05 | 15 | 2026-02-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH11,07 | 11.07 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-02-05 | 15 | 2026-02-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH11,08 | 11.08 | NT TV GS | Đã Nghiệm Thu | 2026-02-05 | 15 | 2026-02-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH11,09 | 11.09 | Đóng lỗi TV GS | Đã Hoàn Thành | 2026-02-05 | 15 | 2026-02-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH12 | 12 | Thi công ống gió căn hộ 12F | Đã Nghiệm Thu | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | [38 empty] | BV-BBNT
OGCH12,01 | 12.01 | Lắp đặt support + Sơn đầu ty | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH12,02 | 12.02 | Lắp đặt ống uPVC | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH12,03 | 12.03 | Lắp đặt Box gió | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH12,04 | 12.04 | Cao độ ống uPVC đi sát trần | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH12,05 | 12.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH12,06 | 12.06 | NT nội bộ | Đã Nghiệm Thu | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH12,07 | 12.07 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH12,08 | 12.08 | NT TV GS | Đã Nghiệm Thu | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH12,09 | 12.09 | Đóng lỗi TV GS | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH13 | 13 | Thi công ống gió căn hộ 13F | Đã Nghiệm Thu | 2026-03-12 | 10 | 2026-03-22 | 100% | 100% | [38 empty] | BV-BBNT
OGCH13,01 | 13.01 | Lắp đặt support + Sơn đầu ty | Đã Hoàn Thành | 2026-03-12 | 10 | 2026-03-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH13,02 | 13.02 | Lắp đặt ống uPVC | Đã Hoàn Thành | 2026-03-12 | 10 | 2026-03-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH13,03 | 13.03 | Lắp đặt Box gió | Đã Hoàn Thành | 2026-03-12 | 10 | 2026-03-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH13,04 | 13.04 | Cao độ ống uPVC đi sát trần | Đã Hoàn Thành | 2026-03-12 | 10 | 2026-03-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH13,05 | 13.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2026-03-12 | 10 | 2026-03-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH13,06 | 13.06 | NT nội bộ | Đã Nghiệm Thu | 2026-03-12 | 10 | 2026-03-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH13,07 | 13.07 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-12 | 10 | 2026-03-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH13,08 | 13.08 | NT TV GS | Đã Nghiệm Thu | 2026-03-12 | 10 | 2026-03-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH13,09 | 13.09 | Đóng lỗi TV GS | Đã Hoàn Thành | 2026-03-12 | 10 | 2026-03-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH14 | 14 | Thi công ống gió căn hộ 14F | Đang Trễ | 2026-04-01 | 10 | 2026-04-11 | 55.56% | 55.56% | [38 empty] | BV-BBNT
OGCH14,01 | 14.01 | Lắp đặt support + Sơn đầu ty | Đã Hoàn Thành | 2026-04-01 | 10 | 2026-04-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH14,02 | 14.02 | Lắp đặt ống uPVC | Đã Hoàn Thành | 2026-04-01 | 10 | 2026-04-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH14,03 | 14.03 | Lắp đặt Box gió | Đã Hoàn Thành | 2026-04-01 | 10 | 2026-04-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH14,04 | 14.04 | Cao độ ống uPVC đi sát trần | Đã Hoàn Thành | 2026-04-01 | 10 | 2026-04-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH14,05 | 14.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2026-04-01 | 10 | 2026-04-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH14,06 | 14.06 | NT nội bộ | Đang Trễ | 2026-04-01 | 10 | 2026-04-11 | 0% | 0%
OGCH14,07 | 14.07 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 2026-04-01 | 10 | 2026-04-11 | 0% | 0%
OGCH14,08 | 14.08 | NT TV GS | Đang Trễ | 2026-04-01 | 10 | 2026-04-11 | 0% | 0%
OGCH14,09 | 14.09 | Đóng lỗi TV GS | Đang Trễ | 2026-04-01 | 10 | 2026-04-11 | 0% | 0%
OGCH15 | 15 | Thi công ống gió căn hộ 15F | Đang Trễ | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 55.56% | 55.56% | [38 empty] | BV-BBNT
OGCH15,01 | 15.01 | Lắp đặt support + Sơn đầu ty | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH15,02 | 15.02 | Lắp đặt ống uPVC | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH15,03 | 15.03 | Lắp đặt Box gió | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH15,04 | 15.04 | Cao độ ống uPVC đi sát trần | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH15,05 | 15.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH15,06 | 15.06 | NT nội bộ | Đang Trễ | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 0% | 0%
OGCH15,07 | 15.07 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 0% | 0%
OGCH15,08 | 15.08 | NT TV GS | Đang Trễ | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 0% | 0%
OGCH15,09 | 15.09 | Đóng lỗi TV GS | Đang Trễ | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 0% | 0%
OGCH16 | 16 | Thi công ống gió căn hộ 16F | Đang Trễ | 2026-04-23 | 10 | 2026-05-03 | 48.83% | 48.83% | [38 empty] | BV-BBNT
OGCH16,01 | 16.01 | Lắp đặt support + Sơn đầu ty | Đã Hoàn Thành | 2026-04-23 | 10 | 2026-05-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH16,02 | 16.02 | Lắp đặt ống uPVC | Đang Trễ | 2026-04-23 | 10 | 2026-05-03 | 89.47% | 89.47% | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH16,03 | 16.03 | Lắp đặt Box gió | Đang Trễ | 2026-04-23 | 10 | 2026-05-03 | 84.21% | 84.21% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE
OGCH16,04 | 16.04 | Cao độ ống uPVC đi sát trần | Đang Trễ | 2026-04-23 | 10 | 2026-05-03 | 73.68% | 73.68% | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE
OGCH16,05 | 16.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Đang Trễ | 2026-04-23 | 10 | 2026-05-03 | 92.11% | 92.11% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE
OGCH16,06 | 16.06 | NT nội bộ | Đang Trễ | 2026-04-23 | 10 | 2026-05-03 | 0% | 0%
OGCH16,07 | 16.07 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 2026-04-23 | 10 | 2026-05-03 | 0% | 0%
OGCH16,08 | 16.08 | NT TV GS | Đang Trễ | 2026-04-23 | 10 | 2026-05-03 | 0% | 0%
OGCH16,09 | 16.09 | Đóng lỗi TV GS | Đang Trễ | 2026-04-23 | 10 | 2026-05-03 | 0% | 0%
OGCH17 | 17 | Thi công ống gió căn hộ 17F | Đang Trễ | 2026-05-04 | 10 | 2026-05-14 | 40.64% | 40.64% | [38 empty] | BV-BBNT
OGCH17,01 | 17.01 | Lắp đặt support + Sơn đầu ty | Đã Hoàn Thành | 2026-05-04 | 10 | 2026-05-14 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH17,02 | 17.02 | Lắp đặt ống uPVC | Đã Hoàn Thành | 2026-05-04 | 10 | 2026-05-14 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH17,03 | 17.03 | Lắp đặt Box gió | Đang Trễ | 2026-05-04 | 10 | 2026-05-14 | 65.79% | 65.79% | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE
OGCH17,04 | 17.04 | Cao độ ống uPVC đi sát trần | Đã Hoàn Thành | 2026-05-04 | 10 | 2026-05-14 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH17,05 | 17.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Đang Trễ | 2026-05-04 | 10 | 2026-05-14 | 0% | 0%
OGCH17,06 | 17.06 | NT nội bộ | Đang Trễ | 2026-05-04 | 10 | 2026-05-14 | 0% | 0%
OGCH17,07 | 17.07 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 2026-05-04 | 10 | 2026-05-14 | 0% | 0%
OGCH17,08 | 17.08 | NT TV GS | Đang Trễ | 2026-05-04 | 10 | 2026-05-14 | 0% | 0%
OGCH17,09 | 17.09 | Đóng lỗi TV GS | Đang Trễ | 2026-05-04 | 10 | 2026-05-14 | 0% | 0%
OGCH18 | 18 | Thi công ống gió căn hộ 18F | Đang Trễ | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 40.64% | 40.64% | [38 empty] | BV-BBNT
OGCH18,01 | 18.01 | Lắp đặt support + Sơn đầu ty | Đã Hoàn Thành | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH18,02 | 18.02 | Lắp đặt ống uPVC | Đã Hoàn Thành | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH18,03 | 18.03 | Lắp đặt Box gió | Đang Trễ | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 65.79% | 65.79% | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE
OGCH18,04 | 18.04 | Cao độ ống uPVC đi sát trần | Đã Hoàn Thành | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
OGCH18,05 | 18.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Đang Trễ | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 0% | 0%
OGCH18,06 | 18.06 | NT nội bộ | Đang Trễ | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 0% | 0%
OGCH18,07 | 18.07 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 0% | 0%
OGCH18,08 | 18.08 | NT TV GS | Đang Trễ | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 0% | 0%
OGCH18,09 | 18.09 | Đóng lỗi TV GS | Đang Trễ | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 0% | 0%
OGCH19 | 19 | Thi công ống gió căn hộ 19F | Đang Trễ | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 | 0% | 0% | [38 empty] | BV-BBNT
OGCH19,01 | 19.01 | Lắp đặt support + Sơn đầu ty | Đang Trễ | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
OGCH19,02 | 19.02 | Lắp đặt ống uPVC | Đang Trễ | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 | 0% | 0% | FALSE
OGCH19,03 | 19.03 | Lắp đặt Box gió | Đang Trễ | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 | 0% | 0%
OGCH19,04 | 19.04 | Cao độ ống uPVC đi sát trần | Đang Trễ | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 | 0% | 0%
OGCH19,05 | 19.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Đang Trễ | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
OGCH19,06 | 19.06 | NT nội bộ | Đang Trễ | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 | 0% | 0% | FALSE
OGCH19,07 | 19.07 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 | 0% | 0%
OGCH19,08 | 19.08 | NT TV GS | Đang Trễ | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 | 0% | 0%
OGCH19,09 | 19.09 | Đóng lỗi TV GS | Đang Trễ | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 | 0% | 0%
OGCH20 | 20 | Thi công ống gió căn hộ 20F | Đang thi công | 2026-06-06 | 10 | 2026-06-16 | 0% | 0% | [38 empty] | BV-BBNT
OGCH20,01 | 20.01 | Lắp đặt support + Sơn đầu ty | Đang thi công | 2026-06-06 | 10 | 2026-06-16 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
OGCH20,02 | 20.02 | Lắp đặt ống uPVC | Đang thi công | 2026-06-06 | 10 | 2026-06-16 | 0% | 0% | FALSE
OGCH20,03 | 20.03 | Lắp đặt Box gió | Đang thi công | 2026-06-06 | 10 | 2026-06-16 | 0% | 0%
OGCH20,04 | 20.04 | Cao độ ống uPVC đi sát trần | Đang thi công | 2026-06-06 | 10 | 2026-06-16 | 0% | 0%
OGCH20,05 | 20.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Đang thi công | 2026-06-06 | 10 | 2026-06-16 | 0% | 0%
OGCH20,06 | 20.06 | NT nội bộ | Đang thi công | 2026-06-06 | 10 | 2026-06-16 | 0% | 0%
OGCH20,07 | 20.07 | Đóng lỗi nội bộ | Đang thi công | 2026-06-06 | 10 | 2026-06-16 | 0% | 0%
OGCH20,08 | 20.08 | NT TV GS | Đang thi công | 2026-06-06 | 10 | 2026-06-16 | 0% | 0%
OGCH20,09 | 20.09 | Đóng lỗi TV GS | Đang thi công | 2026-06-06 | 10 | 2026-06-16 | 0% | 0%
OGCH21 | 21 | Thi công ống gió căn hộ 21F | Chuẩn bị | 2026-06-17 | 10 | 2026-06-27 | Chuẩn bị | 0% | [38 empty] | BV-BBNT
OGCH21,01 | 21.01 | Lắp đặt support + Sơn đầu ty | Chuẩn bị | 2026-06-17 | 10 | 2026-06-27 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
OGCH21,02 | 21.02 | Lắp đặt ống uPVC | Chuẩn bị | 2026-06-17 | 10 | 2026-06-27 | Chuẩn bị | 0% | FALSE
OGCH21,03 | 21.03 | Lắp đặt Box gió | Chuẩn bị | 2026-06-17 | 10 | 2026-06-27 | Chuẩn bị | 0%
OGCH21,04 | 21.04 | Cao độ ống uPVC đi sát trần | Chuẩn bị | 2026-06-17 | 10 | 2026-06-27 | Chuẩn bị | 0%
OGCH21,05 | 21.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Chuẩn bị | 2026-06-17 | 10 | 2026-06-27 | Chuẩn bị | 0%
OGCH21,06 | 21.06 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2026-06-17 | 10 | 2026-06-27 | Chuẩn bị | 0%
OGCH21,07 | 21.07 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-06-17 | 10 | 2026-06-27 | Chuẩn bị | 0%
OGCH21,08 | 21.08 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2026-06-17 | 10 | 2026-06-27 | Chuẩn bị | 0%
OGCH21,09 | 21.09 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2026-06-17 | 10 | 2026-06-27 | Chuẩn bị | 0%
OGCH22 | 22 | Thi công ống gió căn hộ 22F | Chuẩn bị | 2026-06-28 | 10 | 2026-07-08 | Chuẩn bị | 0% | [38 empty] | BV-BBNT
OGCH22,01 | 22.01 | Lắp đặt support + Sơn đầu ty | Chuẩn bị | 2026-06-28 | 10 | 2026-07-08 | Chuẩn bị | 0%
OGCH22,02 | 22.02 | Lắp đặt ống uPVC | Chuẩn bị | 2026-06-28 | 10 | 2026-07-08 | Chuẩn bị | 0%
OGCH22,03 | 22.03 | Lắp đặt Box gió | Chuẩn bị | 2026-06-28 | 10 | 2026-07-08 | Chuẩn bị | 0%
OGCH22,04 | 22.04 | Cao độ ống uPVC đi sát trần | Chuẩn bị | 2026-06-28 | 10 | 2026-07-08 | Chuẩn bị | 0%
OGCH22,05 | 22.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Chuẩn bị | 2026-06-28 | 10 | 2026-07-08 | Chuẩn bị | 0%
OGCH22,06 | 22.06 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2026-06-28 | 10 | 2026-07-08 | Chuẩn bị | 0%
OGCH22,07 | 22.07 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-06-28 | 10 | 2026-07-08 | Chuẩn bị | 0%
OGCH22,08 | 22.08 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2026-06-28 | 10 | 2026-07-08 | Chuẩn bị | 0%
OGCH22,09 | 22.09 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2026-06-28 | 10 | 2026-07-08 | Chuẩn bị | 0%
OGCH23 | 23 | Thi công ống gió căn hộ 23F | Chuẩn bị | 2026-07-09 | 10 | 2026-07-19 | Chuẩn bị | 0% | [38 empty] | BV-BBNT
OGCH23,01 | 23.01 | Lắp đặt support + Sơn đầu ty | Chuẩn bị | 2026-07-09 | 10 | 2026-07-19 | Chuẩn bị | 0%
OGCH23,02 | 23.02 | Lắp đặt ống uPVC | Chuẩn bị | 2026-07-09 | 10 | 2026-07-19 | Chuẩn bị | 0%
OGCH23,03 | 23.03 | Lắp đặt Box gió | Chuẩn bị | 2026-07-09 | 10 | 2026-07-19 | Chuẩn bị | 0%
OGCH23,04 | 23.04 | Cao độ ống uPVC đi sát trần | Chuẩn bị | 2026-07-09 | 10 | 2026-07-19 | Chuẩn bị | 0%
OGCH23,05 | 23.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Chuẩn bị | 2026-07-09 | 10 | 2026-07-19 | Chuẩn bị | 0%
OGCH23,06 | 23.06 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-09 | 10 | 2026-07-19 | Chuẩn bị | 0%
OGCH23,07 | 23.07 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-09 | 10 | 2026-07-19 | Chuẩn bị | 0%
OGCH23,08 | 23.08 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2026-07-09 | 10 | 2026-07-19 | Chuẩn bị | 0%
OGCH23,09 | 23.09 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2026-07-09 | 10 | 2026-07-19 | Chuẩn bị | 0%
OGCH24 | 24 | Thi công ống gió căn hộ 24F | Chuẩn bị | 2026-07-20 | 15 | 2026-08-04 | Chuẩn bị | 0% | [38 empty] | BV-BBNT
OGCH24,01 | 24.01 | Lắp đặt support + Sơn đầu ty | Chuẩn bị | 2026-07-20 | 15 | 2026-08-04 | Chuẩn bị | 0%
OGCH24,02 | 24.02 | Lắp đặt ống uPVC | Chuẩn bị | 2026-07-20 | 15 | 2026-08-04 | Chuẩn bị | 0%
OGCH24,03 | 24.03 | Lắp đặt Box gió | Chuẩn bị | 2026-07-20 | 15 | 2026-08-04 | Chuẩn bị | 0%
OGCH24,04 | 24.04 | Cao độ ống uPVC đi sát trần | Chuẩn bị | 2026-07-20 | 15 | 2026-08-04 | Chuẩn bị | 0%
OGCH24,05 | 24.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Chuẩn bị | 2026-07-20 | 15 | 2026-08-04 | Chuẩn bị | 0%
OGCH24,06 | 24.06 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-20 | 15 | 2026-08-04 | Chuẩn bị | 0%
OGCH24,07 | 24.07 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-20 | 15 | 2026-08-04 | Chuẩn bị | 0%
OGCH24,08 | 24.08 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2026-07-20 | 15 | 2026-08-04 | Chuẩn bị | 0%
OGCH24,09 | 24.09 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2026-07-20 | 15 | 2026-08-04 | Chuẩn bị | 0%
OGCH25 | 25 | Thi công ống gió căn hộ 25F | Chuẩn bị | 2026-08-05 | 15 | 2026-08-20 | Chuẩn bị | 0% | [38 empty] | BV-BBNT
OGCH25,01 | 25.01 | Lắp đặt support + Sơn đầu ty | Chuẩn bị | 2026-08-05 | 15 | 2026-08-20 | Chuẩn bị | 0%
OGCH25,02 | 25.02 | Lắp đặt ống uPVC | Chuẩn bị | 2026-08-05 | 15 | 2026-08-20 | Chuẩn bị | 0%
OGCH25,03 | 25.03 | Lắp đặt Box gió | Chuẩn bị | 2026-08-05 | 15 | 2026-08-20 | Chuẩn bị | 0%
OGCH25,04 | 25.04 | Cao độ ống uPVC đi sát trần | Chuẩn bị | 2026-08-05 | 15 | 2026-08-20 | Chuẩn bị | 0%
OGCH25,05 | 25.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Chuẩn bị | 2026-08-05 | 15 | 2026-08-20 | Chuẩn bị | 0%
OGCH25,06 | 25.06 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-05 | 15 | 2026-08-20 | Chuẩn bị | 0%
OGCH25,07 | 25.07 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-05 | 15 | 2026-08-20 | Chuẩn bị | 0%
OGCH25,08 | 25.08 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2026-08-05 | 15 | 2026-08-20 | Chuẩn bị | 0%
OGCH25,09 | 25.09 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2026-08-05 | 15 | 2026-08-20 | Chuẩn bị | 0%
OGCH26 | 26 | Thi công ống gió căn hộ 26F | Chuẩn bị | 2026-08-21 | 15 | 2026-09-05 | Chuẩn bị | 0% | [38 empty] | BV-BBNT
OGCH26,01 | 26.01 | Lắp đặt support + Sơn đầu ty | Chuẩn bị | 2026-08-21 | 15 | 2026-09-05 | Chuẩn bị | 0%
OGCH26,02 | 26.02 | Lắp đặt ống uPVC | Chuẩn bị | 2026-08-21 | 15 | 2026-09-05 | Chuẩn bị | 0%
OGCH26,03 | 26.03 | Lắp đặt Box gió | Chuẩn bị | 2026-08-21 | 15 | 2026-09-05 | Chuẩn bị | 0%
OGCH26,04 | 26.04 | Cao độ ống uPVC đi sát trần | Chuẩn bị | 2026-08-21 | 15 | 2026-09-05 | Chuẩn bị | 0%
OGCH26,05 | 26.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Chuẩn bị | 2026-08-21 | 15 | 2026-09-05 | Chuẩn bị | 0%
OGCH26,06 | 26.06 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-21 | 15 | 2026-09-05 | Chuẩn bị | 0%
OGCH26,07 | 26.07 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-21 | 15 | 2026-09-05 | Chuẩn bị | 0%
OGCH26,08 | 26.08 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2026-08-21 | 15 | 2026-09-05 | Chuẩn bị | 0%
OGCH26,09 | 26.09 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2026-08-21 | 15 | 2026-09-05 | Chuẩn bị | 0%
OGCH27 | 27 | Thi công ống gió căn hộ 27F | Chuẩn bị | 2026-09-06 | 15 | 2026-09-21 | Chuẩn bị | 0% | [38 empty] | BV-BBNT
OGCH27,01 | 27.01 | Lắp đặt support + Sơn đầu ty | Chuẩn bị | 2026-09-06 | 15 | 2026-09-21 | Chuẩn bị | 0%
OGCH27,02 | 27.02 | Lắp đặt ống uPVC | Chuẩn bị | 2026-09-06 | 15 | 2026-09-21 | Chuẩn bị | 0%
OGCH27,03 | 27.03 | Lắp đặt Box gió | Chuẩn bị | 2026-09-06 | 15 | 2026-09-21 | Chuẩn bị | 0%
OGCH27,04 | 27.04 | Cao độ ống uPVC đi sát trần | Chuẩn bị | 2026-09-06 | 15 | 2026-09-21 | Chuẩn bị | 0%
OGCH27,05 | 27.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Chuẩn bị | 2026-09-06 | 15 | 2026-09-21 | Chuẩn bị | 0%
OGCH27,06 | 27.06 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2026-09-06 | 15 | 2026-09-21 | Chuẩn bị | 0%
OGCH27,07 | 27.07 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-09-06 | 15 | 2026-09-21 | Chuẩn bị | 0%
OGCH27,08 | 27.08 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2026-09-06 | 15 | 2026-09-21 | Chuẩn bị | 0%
OGCH27,09 | 27.09 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2026-09-06 | 15 | 2026-09-21 | Chuẩn bị | 0%
OGCH28 | 28 | Thi công ống gió căn hộ 28F | Chuẩn bị | 2026-09-22 | 15 | 2026-10-07 | Chuẩn bị | 0% | [38 empty] | BV-BBNT
OGCH28,01 | 28.01 | Lắp đặt support + Sơn đầu ty | Chuẩn bị | 2026-09-22 | 15 | 2026-10-07 | Chuẩn bị | 0%
OGCH28,02 | 28.02 | Lắp đặt ống uPVC | Chuẩn bị | 2026-09-22 | 15 | 2026-10-07 | Chuẩn bị | 0%
OGCH28,03 | 28.03 | Lắp đặt Box gió | Chuẩn bị | 2026-09-22 | 15 | 2026-10-07 | Chuẩn bị | 0%
OGCH28,04 | 28.04 | Cao độ ống uPVC đi sát trần | Chuẩn bị | 2026-09-22 | 15 | 2026-10-07 | Chuẩn bị | 0%
OGCH28,05 | 28.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Chuẩn bị | 2026-09-22 | 15 | 2026-10-07 | Chuẩn bị | 0%
OGCH28,06 | 28.06 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2026-09-22 | 15 | 2026-10-07 | Chuẩn bị | 0%
OGCH28,07 | 28.07 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-09-22 | 15 | 2026-10-07 | Chuẩn bị | 0%
OGCH28,08 | 28.08 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2026-09-22 | 15 | 2026-10-07 | Chuẩn bị | 0%
OGCH28,09 | 28.09 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2026-09-22 | 15 | 2026-10-07 | Chuẩn bị | 0%
OGCH29 | 29 | Thi công ống gió căn hộ 29F | Chuẩn bị | 2026-10-08 | 15 | 2026-10-23 | Chuẩn bị | 0% | [38 empty] | BV-BBNT
OGCH29,01 | 29.01 | Lắp đặt support + Sơn đầu ty | Chuẩn bị | 2026-10-08 | 15 | 2026-10-23 | Chuẩn bị | 0%
OGCH29,02 | 29.02 | Lắp đặt ống uPVC | Chuẩn bị | 2026-10-08 | 15 | 2026-10-23 | Chuẩn bị | 0%
OGCH29,03 | 29.03 | Lắp đặt Box gió | Chuẩn bị | 2026-10-08 | 15 | 2026-10-23 | Chuẩn bị | 0%
OGCH29,04 | 29.04 | Cao độ ống uPVC đi sát trần | Chuẩn bị | 2026-10-08 | 15 | 2026-10-23 | Chuẩn bị | 0%
OGCH29,05 | 29.05 | Hoàn thiện lắp đặt | Chuẩn bị | 2026-10-08 | 15 | 2026-10-23 | Chuẩn bị | 0%
OGCH29,06 | 29.06 | NT nội bộ | Chuẩn bị | 2026-10-08 | 15 | 2026-10-23 | Chuẩn bị | 0%
OGCH29,07 | 29.07 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-10-08 | 15 | 2026-10-23 | Chuẩn bị | 0%
OGCH29,08 | 29.08 | NT TV GS | Chuẩn bị | 2026-10-08 | 15 | 2026-10-23 | Chuẩn bị | 0%
OGCH29,09 | 29.09 | Đóng lỗi TV GS | Chuẩn bị | 2026-10-08 | 15 | 2026-10-23 | Chuẩn bị | 0%

## TRACKING ODNN Zone 1
TRACKING TIẾN ĐỘ ỐNG ĐỒNG NƯỚC NGƯNG ZONE 1 THÁP A - Mr. HẢI
[8 empty] | 70% | 22
CODE | STT | CHI TIẾT CÔNG VIỆC | GHI CHÚ | NGÀY BẮT ĐẦU | SỐ NGÀY HOÀN THÀNH | NGÀY KẾT THÚC | % Tiến độ | Lắp đặt | CH 01 | CH 02 | CH 03 | CH 04 | CH 05 | CH 06 | CH 07 | CH 08 | CH 09 | CH 10 | CH 11 | CH 12 | CH 13 | CH 14 | CH 15 | CH 16 | CH 17 | CH 18 | CH 19 | CH 20 | CH 21 | CH 22 | Link Bản vẽ BBNT
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column14 | Column15 | Column16 | Column17 | Column18 | Column19 | Column20 | Column21 | Column22 | Column23 | Column24 | Column25 | Column26 | Column27 | Column28 | Column29 | Column30 | Column31 | Column32 | Column33 | Column34 | Column35 | Column36
2026-07-05
| A | THI CÔNG LẮP ĐẶT ODNN | Đang thi công |  |  | 2026-12-12
A1 | 1 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 1F | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | BV-BBNT
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 1F | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,01 | 1.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,02 | 1.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,03 | 1.03 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,04 | 1.04 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | BV-BBNT
A1,05 | 1.05 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,06 | 1.06 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 1F | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,07 | 1.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,08 | 1.08 | Thi công xong ống layout | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,09 | 1.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,1 | 1.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 1F | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,11 | 1.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,12 | 1.12 | Cắt đục tường | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,13 | 1.13 | Vệ sinh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,14 | 1.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,15 | 1.15 | Cố định + Lót ống | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,16 | 1.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,17 | 1.17 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,18 | 1.18 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,19 | 1.19 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Thử kín + Test áp | Chuẩn bị | 2026-07-16 | 3 | 2026-07-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 1.2 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-19 | 3 | 2026-07-22 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 1.21 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-19 | 3 | 2026-07-22 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 1.22 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-19 | 3 | 2026-07-22 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 1.23 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-19 | 3 | 2026-07-22 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2 | 2 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 2F | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 2F | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,01 | 2.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,02 | 2.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,03 | 2.03 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,04 | 2.04 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,05 | 2.05 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,06 | 2.06 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 2F | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,07 | 2.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,08 | 2.08 | Thi công xong ống layout | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,09 | 2.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,1 | 2.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 2F | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,11 | 2.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,12 | 2.12 | Cắt đục tường | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,13 | 2.13 | Vệ sinh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,14 | 2.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,15 | 2.15 | Cố định + Lót ống | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,16 | 2.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,17 | 2.17 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,18 | 2.18 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,19 | 2.19 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Thử kín + Test áp | Chuẩn bị | 2026-08-02 | 3 | 2026-08-05 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 2.2 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-05 | 3 | 2026-08-08 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 2.21 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-05 | 3 | 2026-08-08 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 2.22 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-05 | 3 | 2026-08-08 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 2.23 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-05 | 3 | 2026-08-08 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3 | 3 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 3F | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 3F | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,01 | 3.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,02 | 3.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,03 | 3.03 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,04 | 3.04 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,05 | 3.05 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,06 | 3.06 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 3F | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,07 | 3.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,08 | 3.08 | Thi công xong ống layout | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,09 | 3.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,1 | 3.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 3F | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,11 | 3.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,12 | 3.12 | Cắt đục tường | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,13 | 3.13 | Vệ sinh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,14 | 3.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,15 | 3.15 | Cố định + Lót ống | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,16 | 3.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,17 | 3.17 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,18 | 3.18 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,19 | 3.19 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Thử kín + Test áp | Chuẩn bị | 2026-08-19 | 3 | 2026-08-22 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 3.2 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-22 | 3 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 3.21 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-22 | 3 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 3.22 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-22 | 3 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 3.23 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-22 | 3 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A4 | 4 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 4F | Đang Trễ | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 | 28.57% | 28.57% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 4F | Đã Nghiệm Thu | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A4,01 | 4.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A4,02 | 4.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A4,03 | 4.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đang Trễ | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A4,04 | 4.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A4,05 | 4.05 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A4,06 | 4.06 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 4F | Đã Hoàn Thành | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A4,07 | 4.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A4,08 | 4.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A4,09 | 4.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A4,1 | 4.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 4F | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A4,11 | 4.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A4,12 | 4.12 | Cắt đục tường | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A4,13 | 4.13 | Vệ sinh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A4,14 | 4.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A4,15 | 4.15 | Cố định + Lót ống | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A4,16 | 4.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A4,17 | 4.17 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A4,18 | 4.18 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A4,19 | 4.19 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Thử kín + Test áp | Chuẩn bị | 2026-07-11 | 3 | 2026-07-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 4.2 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-11 | 3 | 2026-07-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 4.21 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-11 | 3 | 2026-07-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 4.22 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-11 | 3 | 2026-07-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 4.23 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-11 | 3 | 2026-07-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A5 | 5 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 5F | Đang Trễ | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 78.57% | 78.57% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 5F | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,01 | 5.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,02 | 5.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,03 | 5.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,04 | 5.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,05 | 5.05 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,06 | 5.06 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 5F | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,07 | 5.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,08 | 5.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,09 | 5.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,1 | 5.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 5F | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,11 | 5.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,12 | 5.12 | Cắt đục tường | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,13 | 5.13 | Vệ sinh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,14 | 5.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,15 | 5.15 | Cố định + Lót ống | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,16 | 5.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,17 | 5.17 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,18 | 5.18 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,19 | 5.19 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Thử kín + Test áp | Đang Trễ | 2025-11-11 | 3 | 2025-11-14 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 5.2 | Nghiệm thu nội bộ | Đang Trễ | 2025-11-11 | 3 | 2025-11-14 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 5.21 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 2025-11-11 | 3 | 2025-11-14 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 5.22 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 2025-11-11 | 3 | 2025-11-14 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 5.23 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 2025-11-11 | 3 | 2025-11-14 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A6 | 6 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 6F | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 6F | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,01 | 6.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,02 | 6.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,03 | 6.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,04 | 6.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,05 | 6.05 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,06 | 6.06 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 6F | Đã Hoàn Thành | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,07 | 6.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,08 | 6.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,09 | 6.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,1 | 6.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 6F | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,11 | 6.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Đã Hoàn Thành | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,12 | 6.12 | Cắt đục tường | Đã Hoàn Thành | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,13 | 6.13 | Vệ sinh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,14 | 6.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,15 | 6.15 | Cố định + Lót ống | Đã Hoàn Thành | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,16 | 6.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Đã Hoàn Thành | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,17 | 6.17 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,18 | 6.18 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,19 | 6.19 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thử kín + Test áp | Đã Hoàn Thành | 2025-11-25 | 3 | 2025-11-28 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 6.2 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-25 | 3 | 2025-11-28 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 6.21 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-25 | 3 | 2025-11-28 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 6.22 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-25 | 3 | 2025-11-28 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 6.23 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2025-11-25 | 3 | 2025-11-28 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7 | 7 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 7F | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 7F | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,01 | 7.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,02 | 7.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,03 | 7.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,04 | 7.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,05 | 7.05 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,06 | 7.06 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 7F | Đã Hoàn Thành | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,07 | 7.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,08 | 7.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,09 | 7.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,1 | 7.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 7F | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,11 | 7.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Đã Hoàn Thành | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,12 | 7.12 | Cắt đục tường | Đã Hoàn Thành | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,13 | 7.13 | Vệ sinh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,14 | 7.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,15 | 7.15 | Cố định + Lót ống | Đã Hoàn Thành | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,16 | 7.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Đã Hoàn Thành | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,17 | 7.17 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,18 | 7.18 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,19 | 7.19 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thử kín + Test áp | Đã Hoàn Thành | 2025-12-09 | 3 | 2025-12-12 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 7.2 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-12-09 | 3 | 2025-12-12 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 7.21 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-12-09 | 3 | 2025-12-12 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 7.22 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2025-12-09 | 3 | 2025-12-12 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 7.23 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2025-12-09 | 3 | 2025-12-12 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2026-06-03
A8 | 8 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 8F | Đang Trễ | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 99.84% | 99.84% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 8F | Đã Nghiệm Thu | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,01 | 8.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,02 | 8.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,03 | 8.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,04 | 8.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,05 | 8.05 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,06 | 8.06 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 8F | Đã Hoàn Thành | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,07 | 8.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,08 | 8.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,09 | 8.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,1 | 8.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 8F | Đã Nghiệm Thu | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,11 | 8.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Đã Hoàn Thành | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,12 | 8.12 | Cắt đục tường | Đã Hoàn Thành | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,13 | 8.13 | Vệ sinh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,14 | 8.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,15 | 8.15 | Cố định + Lót ống | Đã Hoàn Thành | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,16 | 8.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Đã Hoàn Thành | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,17 | 8.17 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,18 | 8.18 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,19 | 8.19 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thử kín + Test áp | Đã Hoàn Thành | 2025-12-23 | 3 | 2025-12-26 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 8.2 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-12-23 | 3 | 2025-12-26 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 8.21 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-12-23 | 3 | 2025-12-26 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 8.22 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2025-12-23 | 3 | 2025-12-26 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 8.23 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 2025-12-23 | 3 | 2025-12-26 | 95.45% | 95.45% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2026-06-05
A9 | 9 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 9F | Đang Trễ | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 89.12% | 89.12% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 9F | Đã Nghiệm Thu | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,01 | 9.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,02 | 9.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,03 | 9.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,04 | 9.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,05 | 9.05 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,06 | 9.06 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 9F | Đã Hoàn Thành | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,07 | 9.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,08 | 9.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,09 | 9.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,1 | 9.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 9F | Đã Nghiệm Thu | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,11 | 9.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Đã Hoàn Thành | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,12 | 9.12 | Cắt đục tường | Đã Hoàn Thành | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,13 | 9.13 | Vệ sinh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,14 | 9.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,15 | 9.15 | Cố định + Lót ống | Đang Trễ | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 95.45% | 95.45% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,16 | 9.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Đã Hoàn Thành | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,17 | 9.17 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,18 | 9.18 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,19 | 9.19 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thử kín + Test áp | Đã Hoàn Thành | 2026-01-06 | 3 | 2026-01-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 9.2 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-01-06 | 3 | 2026-01-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 9.21 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 2026-01-06 | 3 | 2026-01-09 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 9.22 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 2026-01-06 | 3 | 2026-01-09 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 9.23 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 2026-01-06 | 3 | 2026-01-09 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A10 | 10 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 10F | Đang Trễ | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 82.14% | 82.14% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 10F | Đã Nghiệm Thu | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,01 | 10.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,02 | 10.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,03 | 10.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,04 | 10.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,05 | 10.05 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,06 | 10.06 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 10F | Đã Hoàn Thành | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,07 | 10.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,08 | 10.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,09 | 10.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,1 | 10.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 10F | Đã Nghiệm Thu | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,11 | 10.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Đã Hoàn Thành | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,12 | 10.12 | Cắt đục tường | Đã Hoàn Thành | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,13 | 10.13 | Vệ sinh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,14 | 10.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,15 | 10.15 | Cố định + Lót ống | Đã Hoàn Thành | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,16 | 10.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Đã Hoàn Thành | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,17 | 10.17 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,18 | 10.18 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,19 | 10.19 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thử kín + Test áp | Đang Trễ | 2026-01-20 | 3 | 2026-01-23 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 10.2 | Nghiệm thu nội bộ | Đang Trễ | 2026-01-20 | 3 | 2026-01-23 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 10.21 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 2026-01-20 | 3 | 2026-01-23 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 10.22 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 2026-01-20 | 3 | 2026-01-23 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 10.23 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 2026-01-20 | 3 | 2026-01-23 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A11 | 11 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 11F | Đang Trễ | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 82.14% | 82.14% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 11F | Đã Nghiệm Thu | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,01 | 11.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,02 | 11.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,03 | 11.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,04 | 11.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,05 | 11.05 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,06 | 11.06 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 11F | Đã Hoàn Thành | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,07 | 11.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,08 | 11.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,09 | 11.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,1 | 11.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 11F | Đã Nghiệm Thu | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,11 | 11.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Đã Hoàn Thành | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,12 | 11.12 | Cắt đục tường | Đã Hoàn Thành | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,13 | 11.13 | Vệ sinh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,14 | 11.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,15 | 11.15 | Cố định + Lót ống | Đã Hoàn Thành | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,16 | 11.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Đã Hoàn Thành | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,17 | 11.17 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,18 | 11.18 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,19 | 11.19 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thử kín + Test áp | Đang Trễ | 2026-02-03 | 3 | 2026-02-06 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 11.2 | Nghiệm thu nội bộ | Đang Trễ | 2026-02-03 | 3 | 2026-02-06 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 11.21 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 2026-02-03 | 3 | 2026-02-06 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 11.22 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 2026-02-03 | 3 | 2026-02-06 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 11.23 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 2026-02-03 | 3 | 2026-02-06 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A12 | 12 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 12F | Đang Trễ | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 82.14% | 82.14% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 12F | Đã Nghiệm Thu | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,01 | 12.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,02 | 12.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,03 | 12.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,04 | 12.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,05 | 12.05 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,06 | 12.06 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 12F | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,07 | 12.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,08 | 12.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,09 | 12.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,1 | 12.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 12F | Đã Nghiệm Thu | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,11 | 12.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,12 | 12.12 | Cắt đục tường | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,13 | 12.13 | Vệ sinh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,14 | 12.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,15 | 12.15 | Cố định + Lót ống | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,16 | 12.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,17 | 12.17 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,18 | 12.18 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,19 | 12.19 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thử kín + Test áp | Đang Trễ | 2026-03-11 | 3 | 2026-03-14 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 12.2 | Nghiệm thu nội bộ | Đang Trễ | 2026-03-11 | 3 | 2026-03-14 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 12.21 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 2026-03-11 | 3 | 2026-03-14 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 12.22 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 2026-03-11 | 3 | 2026-03-14 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 12.23 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 2026-03-11 | 3 | 2026-03-14 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A13 | 13 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 13F | Đang Trễ | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 82.14% | 82.14% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 13F | Đã Nghiệm Thu | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,01 | 13.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,02 | 13.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,03 | 13.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,04 | 13.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,05 | 13.05 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,06 | 13.06 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 13F | Đã Hoàn Thành | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,07 | 13.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,08 | 13.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,09 | 13.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,1 | 13.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 13F | Đã Nghiệm Thu | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,11 | 13.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Đã Hoàn Thành | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,12 | 13.12 | Cắt đục tường | Đã Hoàn Thành | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,13 | 13.13 | Vệ sinh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,14 | 13.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,15 | 13.15 | Cố định + Lót ống | Đã Hoàn Thành | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,16 | 13.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Đã Hoàn Thành | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,17 | 13.17 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,18 | 13.18 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,19 | 13.19 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thử kín + Test áp | Đang Trễ | 2026-03-25 | 3 | 2026-03-28 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 13.2 | Nghiệm thu nội bộ | Đang Trễ | 2026-03-25 | 3 | 2026-03-28 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 13.21 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 2026-03-25 | 3 | 2026-03-28 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 13.22 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 2026-03-25 | 3 | 2026-03-28 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 13.23 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 2026-03-25 | 3 | 2026-03-28 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A14 | 14 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 14F | Đang Trễ | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 82.14% | 82.14% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 14F | Đã Nghiệm Thu | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,01 | 14.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,02 | 14.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,03 | 14.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,04 | 14.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,05 | 14.05 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,06 | 14.06 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 14F | Đã Hoàn Thành | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,07 | 14.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,08 | 14.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,09 | 14.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,1 | 14.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 14F | Đã Nghiệm Thu | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,11 | 14.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Đã Hoàn Thành | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,12 | 14.12 | Cắt đục tường | Đã Hoàn Thành | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,13 | 14.13 | Vệ sinh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,14 | 14.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,15 | 14.15 | Cố định + Lót ống | Đã Hoàn Thành | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,16 | 14.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Đã Hoàn Thành | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,17 | 14.17 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,18 | 14.18 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,19 | 14.19 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thử kín + Test áp | Đang Trễ | 2026-04-08 | 3 | 2026-04-11 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 14.2 | Nghiệm thu nội bộ | Đang Trễ | 2026-04-08 | 3 | 2026-04-11 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 14.21 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 2026-04-08 | 3 | 2026-04-11 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 14.22 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 2026-04-08 | 3 | 2026-04-11 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 14.23 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 2026-04-08 | 3 | 2026-04-11 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A15 | 15 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 15F | Đang Trễ | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 82.14% | 82.14% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 15F | Đã Nghiệm Thu | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,01 | 15.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,02 | 15.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,03 | 15.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,04 | 15.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,05 | 15.05 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,06 | 15.06 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 15F | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,07 | 15.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,08 | 15.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,09 | 15.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,1 | 15.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 15F | Đã Nghiệm Thu | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,11 | 15.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,12 | 15.12 | Cắt đục tường | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,13 | 15.13 | Vệ sinh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,14 | 15.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,15 | 15.15 | Cố định + Lót ống | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,16 | 15.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,17 | 15.17 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,18 | 15.18 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,19 | 15.19 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thử kín + Test áp | Đang Trễ | 2026-04-22 | 3 | 2026-04-25 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 15.2 | Nghiệm thu nội bộ | Đang Trễ | 2026-04-22 | 3 | 2026-04-25 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 15.21 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 2026-04-22 | 3 | 2026-04-25 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 15.22 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 2026-04-22 | 3 | 2026-04-25 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 15.23 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 2026-04-22 | 3 | 2026-04-25 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A16 | 16 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 16F | Đang Trễ | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 82.14% | 82.14% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 16F | Đã Nghiệm Thu | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,01 | 16.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,02 | 16.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,03 | 16.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,04 | 16.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,05 | 16.05 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,06 | 16.06 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 16F | Đã Hoàn Thành | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,07 | 16.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,08 | 16.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,09 | 16.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,1 | 16.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 16F | Đã Nghiệm Thu | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,11 | 16.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Đã Hoàn Thành | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,12 | 16.12 | Cắt đục tường | Đã Hoàn Thành | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,13 | 16.13 | Vệ sinh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,14 | 16.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,15 | 16.15 | Cố định + Lót ống | Đã Hoàn Thành | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,16 | 16.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Đã Hoàn Thành | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,17 | 16.17 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,18 | 16.18 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,19 | 16.19 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thử kín + Test áp | Đang Trễ | 2026-05-06 | 3 | 2026-05-09 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 16.2 | Nghiệm thu nội bộ | Đang Trễ | 2026-05-06 | 3 | 2026-05-09 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 16.21 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 2026-05-06 | 3 | 2026-05-09 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 16.22 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 2026-05-06 | 3 | 2026-05-09 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 16.23 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 2026-05-06 | 3 | 2026-05-09 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A17 | 17 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 17F | Đang thi công | 2026-05-10 | 10 | 2026-07-15 | 42.86% | 42.86% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 17F | Đã Nghiệm Thu | 2026-05-10 | 10 | 2026-05-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A17,01 | 17.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2026-05-10 | 10 | 2026-05-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A17,02 | 17.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2026-05-10 | 10 | 2026-05-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A17,03 | 17.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-10 | 10 | 2026-05-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A17,04 | 17.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-10 | 10 | 2026-05-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A17,05 | 17.05 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-05-10 | 10 | 2026-05-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A17,06 | 17.06 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-05-10 | 10 | 2026-05-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 17F | Đã Hoàn Thành | 2026-05-10 | 10 | 2026-05-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A17,07 | 17.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2026-05-10 | 10 | 2026-05-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A17,08 | 17.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2026-05-10 | 10 | 2026-05-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A17,09 | 17.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2026-05-10 | 10 | 2026-05-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A17,1 | 17.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-10 | 10 | 2026-05-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 17F | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0%
A17,11 | 17.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0%
A17,12 | 17.12 | Cắt đục tường | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0%
A17,13 | 17.13 | Vệ sinh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0%
A17,14 | 17.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0%
A17,15 | 17.15 | Cố định + Lót ống | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0%
A17,16 | 17.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0%
|  | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0%
A17,17 | 17.17 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0%
A17,18 | 17.18 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0%
A17,19 | 17.19 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thử kín + Test áp | Chuẩn bị | 2026-07-11 | 3 | 2026-07-14 | Chuẩn bị | 0%
| 17.2 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-11 | 3 | 2026-07-14 | Chuẩn bị | 0%
| 17.21 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-11 | 3 | 2026-07-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 17.22 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-11 | 3 | 2026-07-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 17.23 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-11 | 3 | 2026-07-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A18 | 18 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 18F | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 42.86% | 42.86% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 18F | Đã Nghiệm Thu | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A18,01 | 18.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A18,02 | 18.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A18,03 | 18.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A18,04 | 18.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A18,05 | 18.05 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A18,06 | 18.06 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 18F | Đã Hoàn Thành | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A18,07 | 18.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A18,08 | 18.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A18,09 | 18.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A18,1 | 18.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 18F | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 0% | 0%
A18,11 | 18.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 0% | 0%
A18,12 | 18.12 | Cắt đục tường | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 0% | 0%
A18,13 | 18.13 | Vệ sinh cắt đục | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 0% | 0%
A18,14 | 18.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 0% | 0%
A18,15 | 18.15 | Cố định + Lót ống | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 0% | 0%
A18,16 | 18.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 0% | 0%
|  | Nghiệm thu nội bộ | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 0% | 0%
A18,17 | 18.17 | Đóng lỗi nội bộ | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 0% | 0%
A18,18 | 18.18 | Nghiệm thu TVGS | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 0% | 0%
A18,19 | 18.19 | Đóng lỗi TVGS | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 0% | 0%
|  | Thử kín + Test áp | Chuẩn bị | 2026-06-15 | 3 | 2026-06-18 | Chuẩn bị | 0%
| 18.2 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-06-15 | 3 | 2026-06-18 | Chuẩn bị | 0%
| 18.21 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-06-15 | 3 | 2026-06-18 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 18.22 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-06-15 | 3 | 2026-06-18 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 18.23 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-06-15 | 3 | 2026-06-18 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A19 | 19 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 19F | Đang Trễ | 2026-05-01 | 10 | 2026-05-11 | 42.86% | 42.86% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 19F | Đã Nghiệm Thu | 2026-05-01 | 10 | 2026-05-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A19,01 | 19.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2026-05-01 | 10 | 2026-05-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A19,02 | 19.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2026-05-01 | 10 | 2026-05-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A19,03 | 19.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-01 | 10 | 2026-05-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A19,04 | 19.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-01 | 10 | 2026-05-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A19,05 | 19.05 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-05-01 | 10 | 2026-05-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A19,06 | 19.06 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-05-01 | 10 | 2026-05-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 19F | Đã Hoàn Thành | 2026-05-01 | 10 | 2026-05-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A19,07 | 19.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2026-05-01 | 10 | 2026-05-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A19,08 | 19.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2026-05-01 | 10 | 2026-05-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A19,09 | 19.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2026-05-01 | 10 | 2026-05-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A19,1 | 19.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-01 | 10 | 2026-05-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 19F | Chuẩn bị | 2026-06-30 | 10 | 2026-07-10 | Chuẩn bị | 0%
A19,11 | 19.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Chuẩn bị | 2026-06-30 | 10 | 2026-07-10 | Chuẩn bị | 0%
A19,12 | 19.12 | Cắt đục tường | Chuẩn bị | 2026-06-30 | 10 | 2026-07-10 | Chuẩn bị | 0%
A19,13 | 19.13 | Vệ sinh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-06-30 | 10 | 2026-07-10 | Chuẩn bị | 0%
A19,14 | 19.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-06-30 | 10 | 2026-07-10 | Chuẩn bị | 0%
A19,15 | 19.15 | Cố định + Lót ống | Chuẩn bị | 2026-06-30 | 10 | 2026-07-10 | Chuẩn bị | 0%
A19,16 | 19.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Chuẩn bị | 2026-06-30 | 10 | 2026-07-10 | Chuẩn bị | 0%
|  | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-06-30 | 10 | 2026-07-10 | Chuẩn bị | 0%
A19,17 | 19.17 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-06-30 | 10 | 2026-07-10 | Chuẩn bị | 0%
A19,18 | 19.18 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-06-30 | 10 | 2026-07-10 | Chuẩn bị | 0%
A19,19 | 19.19 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-06-30 | 10 | 2026-07-10 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thử kín + Test áp | Chuẩn bị | 2026-07-10 | 3 | 2026-07-13 | Chuẩn bị | 0%
| 19.2 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-10 | 3 | 2026-07-13 | Chuẩn bị | 0%
| 19.21 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-10 | 3 | 2026-07-13 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 19.22 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-10 | 3 | 2026-07-13 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 19.23 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-10 | 3 | 2026-07-13 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A20 | 20 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 20F | Đang Trễ | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 42.86% | 42.86% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 20F | Đã Nghiệm Thu | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A20,01 | 20.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A20,02 | 20.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A20,03 | 20.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A20,04 | 20.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A20,05 | 20.05 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A20,06 | 20.06 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 20F | Đã Hoàn Thành | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A20,07 | 20.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A20,08 | 20.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A20,09 | 20.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A20,1 | 20.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 20F | Chuẩn bị | 2026-07-15 | 10 | 2026-07-25 | Chuẩn bị | 0%
A20,11 | 20.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Chuẩn bị | 2026-07-15 | 10 | 2026-07-25 | Chuẩn bị | 0%
A20,12 | 20.12 | Cắt đục tường | Chuẩn bị | 2026-07-15 | 10 | 2026-07-25 | Chuẩn bị | 0%
A20,13 | 20.13 | Vệ sinh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-07-15 | 10 | 2026-07-25 | Chuẩn bị | 0%
A20,14 | 20.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-07-15 | 10 | 2026-07-25 | Chuẩn bị | 0%
A20,15 | 20.15 | Cố định + Lót ống | Chuẩn bị | 2026-07-15 | 10 | 2026-07-25 | Chuẩn bị | 0%
A20,16 | 20.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Chuẩn bị | 2026-07-15 | 10 | 2026-07-25 | Chuẩn bị | 0%
|  | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-15 | 10 | 2026-07-25 | Chuẩn bị | 0%
A20,17 | 20.17 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-15 | 10 | 2026-07-25 | Chuẩn bị | 0%
A20,18 | 20.18 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-15 | 10 | 2026-07-25 | Chuẩn bị | 0%
A20,19 | 20.19 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-15 | 10 | 2026-07-25 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thử kín + Test áp | Chuẩn bị | 2026-07-25 | 3 | 2026-07-28 | Chuẩn bị | 0%
| 20.2 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-25 | 3 | 2026-07-28 | Chuẩn bị | 0%
| 20.21 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-25 | 3 | 2026-07-28 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 20.22 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-25 | 3 | 2026-07-28 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 20.23 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-25 | 3 | 2026-07-28 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A21 | 21 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 21F | Đang Trễ | 2026-05-20 | 10 | 2026-05-30 | 42.86% | 42.86% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 21F | Đã Nghiệm Thu | 2026-05-20 | 10 | 2026-05-30 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A21,01 | 21.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2026-05-20 | 10 | 2026-05-30 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A21,02 | 21.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2026-05-20 | 10 | 2026-05-30 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A21,03 | 21.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-20 | 10 | 2026-05-30 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A21,04 | 21.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-20 | 10 | 2026-05-30 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A21,05 | 21.05 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-05-20 | 10 | 2026-05-30 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A21,06 | 21.06 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-05-20 | 10 | 2026-05-30 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 21F | Đã Hoàn Thành | 2026-05-20 | 10 | 2026-05-30 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A21,07 | 21.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2026-05-20 | 10 | 2026-05-30 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A21,08 | 21.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2026-05-20 | 10 | 2026-05-30 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A21,09 | 21.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2026-05-20 | 10 | 2026-05-30 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A21,1 | 21.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-20 | 10 | 2026-05-30 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 21F | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 10 | 2026-08-09 | Chuẩn bị | 0%
A21,11 | 21.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 10 | 2026-08-09 | Chuẩn bị | 0%
A21,12 | 21.12 | Cắt đục tường | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 10 | 2026-08-09 | Chuẩn bị | 0%
A21,13 | 21.13 | Vệ sinh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 10 | 2026-08-09 | Chuẩn bị | 0%
A21,14 | 21.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 10 | 2026-08-09 | Chuẩn bị | 0%
A21,15 | 21.15 | Cố định + Lót ống | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 10 | 2026-08-09 | Chuẩn bị | 0%
A21,16 | 21.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 10 | 2026-08-09 | Chuẩn bị | 0%
|  | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 10 | 2026-08-09 | Chuẩn bị | 0%
A21,17 | 21.17 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 10 | 2026-08-09 | Chuẩn bị | 0%
A21,18 | 21.18 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 10 | 2026-08-09 | Chuẩn bị | 0%
A21,19 | 21.19 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 10 | 2026-08-09 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thử kín + Test áp | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 3 | 2026-08-12 | Chuẩn bị | 0%
| 21.2 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 3 | 2026-08-12 | Chuẩn bị | 0%
| 21.21 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 3 | 2026-08-12 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 21.22 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 3 | 2026-08-12 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 21.23 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 3 | 2026-08-12 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A22 | 22 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 22F | Đang Trễ | 2026-05-25 | 10 | 2026-06-04 | 42.86% | 42.86% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 22F | Đã Nghiệm Thu | 2026-05-25 | 10 | 2026-06-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A22,01 | 22.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2026-05-25 | 10 | 2026-06-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A22,02 | 22.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2026-05-25 | 10 | 2026-06-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A22,03 | 22.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-25 | 10 | 2026-06-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A22,04 | 22.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-25 | 10 | 2026-06-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A22,05 | 22.05 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-05-25 | 10 | 2026-06-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A22,06 | 22.06 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-05-25 | 10 | 2026-06-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 22F | Đã Hoàn Thành | 2026-05-25 | 10 | 2026-06-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A22,07 | 22.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2026-05-25 | 10 | 2026-06-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A22,08 | 22.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2026-05-25 | 10 | 2026-06-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A22,09 | 22.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2026-05-25 | 10 | 2026-06-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A22,1 | 22.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-25 | 10 | 2026-06-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 22F | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
A22,11 | 22.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
A22,12 | 22.12 | Cắt đục tường | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
A22,13 | 22.13 | Vệ sinh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
A22,14 | 22.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
A22,15 | 22.15 | Cố định + Lót ống | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
A22,16 | 22.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
|  | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
A22,17 | 22.17 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
A22,18 | 22.18 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
A22,19 | 22.19 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thử kín + Test áp | Chuẩn bị | 2026-08-25 | 3 | 2026-08-28 | Chuẩn bị | 0%
| 22.2 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-25 | 3 | 2026-08-28 | Chuẩn bị | 0%
| 22.21 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-25 | 3 | 2026-08-28 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 22.22 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-25 | 3 | 2026-08-28 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 22.23 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-25 | 3 | 2026-08-28 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A23 | 23 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 23F | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 10.71% | 10.71% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 23F | Đã Nghiệm Thu | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A23,01 | 23.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A23,02 | 23.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A23,03 | 23.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 0% | 0%
A23,04 | 23.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 0% | 0%
A23,05 | 23.05 | Nghiệm thu TVGS | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 0% | 0%
A23,06 | 23.06 | Đóng lỗi TVGS | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 0% | 0%
|  | Thi công layout Nước Ngưng 23F | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 0% | 0% | FALSE
A23,07 | 23.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 0% | 0% | FALSE
A23,08 | 23.08 | Thi công xong ống layout | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 0% | 0% | FALSE
A23,09 | 23.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 0% | 0% | FALSE
A23,1 | 23.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 0% | 0% | FALSE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 23F | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
A23,11 | 23.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
A23,12 | 23.12 | Cắt đục tường | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
A23,13 | 23.13 | Vệ sinh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
A23,14 | 23.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
A23,15 | 23.15 | Cố định + Lót ống | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
A23,16 | 23.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
|  | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
A23,17 | 23.17 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
A23,18 | 23.18 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
A23,19 | 23.19 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thử kín + Test áp | Chuẩn bị | 2026-08-25 | 3 | 2026-08-28 | Chuẩn bị | 0%
| 23.2 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-25 | 3 | 2026-08-28 | Chuẩn bị | 0%
| 23.21 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-25 | 3 | 2026-08-28 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 23.22 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-25 | 3 | 2026-08-28 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 23.23 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-25 | 3 | 2026-08-28 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A24 | 24 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 24F | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0% | FALSE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 24F | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0% | FALSE
A24,01 | 24.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0% | FALSE
A24,02 | 24.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0% | FALSE
A24,03 | 24.03 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0% | FALSE
A24,04 | 24.04 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0%
A24,05 | 24.05 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0%
A24,06 | 24.06 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thi công layout Nước Ngưng 24F | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0% | FALSE
A24,07 | 24.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0% | FALSE
A24,08 | 24.08 | Thi công xong ống layout | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0% | FALSE
A24,09 | 24.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0% | FALSE
A24,1 | 24.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0% | FALSE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 24F | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0% | FALSE
A24,11 | 24.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0%
A24,12 | 24.12 | Cắt đục tường | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0%
A24,13 | 24.13 | Vệ sinh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0%
A24,14 | 24.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0%
A24,15 | 24.15 | Cố định + Lót ống | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0%
A24,16 | 24.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0%
|  | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0%
A24,17 | 24.17 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0%
A24,18 | 24.18 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0%
A24,19 | 24.19 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thử kín + Test áp | Chuẩn bị | 2026-09-08 | 3 | 2026-09-11 | Chuẩn bị | 0%
| 24.2 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-09-08 | 3 | 2026-09-11 | Chuẩn bị | 0%
| 24.21 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-09-08 | 3 | 2026-09-11 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 24.22 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-09-08 | 3 | 2026-09-11 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 24.23 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-09-08 | 3 | 2026-09-11 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A25 | 25 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 25F | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 25F | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
A25,01 | 25.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
A25,02 | 25.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
A25,03 | 25.03 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
A25,04 | 25.04 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
A25,05 | 25.05 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
A25,06 | 25.06 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thi công layout Nước Ngưng 25F | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
A25,07 | 25.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
A25,08 | 25.08 | Thi công xong ống layout | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
A25,09 | 25.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
A25,1 | 25.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 25F | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
A25,11 | 25.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
A25,12 | 25.12 | Cắt đục tường | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
A25,13 | 25.13 | Vệ sinh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
A25,14 | 25.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
A25,15 | 25.15 | Cố định + Lót ống | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
A25,16 | 25.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
|  | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
A25,17 | 25.17 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
A25,18 | 25.18 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
A25,19 | 25.19 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thử kín + Test áp | Chuẩn bị | 2026-09-22 | 3 | 2026-09-25 | Chuẩn bị | 0%
| 25.2 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-09-22 | 3 | 2026-09-25 | Chuẩn bị | 0%
| 25.21 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-09-22 | 3 | 2026-09-25 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 25.22 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-09-22 | 3 | 2026-09-25 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 25.23 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-09-22 | 3 | 2026-09-25 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A26 | 26 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 26F | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 26F | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A26,01 | 26.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A26,02 | 26.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A26,03 | 26.03 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A26,04 | 26.04 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A26,05 | 26.05 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A26,06 | 26.06 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thi công layout Nước Ngưng 26F | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A26,07 | 26.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A26,08 | 26.08 | Thi công xong ống layout | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A26,09 | 26.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A26,1 | 26.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 26F | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A26,11 | 26.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A26,12 | 26.12 | Cắt đục tường | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A26,13 | 26.13 | Vệ sinh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A26,14 | 26.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A26,15 | 26.15 | Cố định + Lót ống | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A26,16 | 26.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
|  | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A26,17 | 26.17 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A26,18 | 26.18 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A26,19 | 26.19 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thử kín + Test áp | Chuẩn bị | 2026-10-06 | 3 | 2026-10-09 | Chuẩn bị | 0%
| 26.2 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-10-06 | 3 | 2026-10-09 | Chuẩn bị | 0%
| 26.21 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-10-06 | 3 | 2026-10-09 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 26.22 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-10-06 | 3 | 2026-10-09 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 26.23 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-10-06 | 3 | 2026-10-09 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A27 | 27 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 27F | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 27F | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
A27,01 | 27.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
A27,02 | 27.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
A27,03 | 27.03 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
A27,04 | 27.04 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
A27,05 | 27.05 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
A27,06 | 27.06 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thi công layout Nước Ngưng 27F | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
A27,07 | 27.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
A27,08 | 27.08 | Thi công xong ống layout | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
A27,09 | 27.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
A27,1 | 27.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 27F | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
A27,11 | 27.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
A27,12 | 27.12 | Cắt đục tường | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
A27,13 | 27.13 | Vệ sinh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
A27,14 | 27.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
A27,15 | 27.15 | Cố định + Lót ống | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
A27,16 | 27.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
|  | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
A27,17 | 27.17 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
A27,18 | 27.18 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
A27,19 | 27.19 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thử kín + Test áp | Chuẩn bị | 2026-10-20 | 3 | 2026-10-23 | Chuẩn bị | 0%
| 27.2 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-10-20 | 3 | 2026-10-23 | Chuẩn bị | 0%
| 27.21 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-10-20 | 3 | 2026-10-23 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 27.22 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-10-20 | 3 | 2026-10-23 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 27.23 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-10-20 | 3 | 2026-10-23 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A28 | 28 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 28F | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 28F | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,01 | 28.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,02 | 28.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,03 | 28.03 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,04 | 28.04 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,05 | 28.05 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,06 | 28.06 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thi công layout Nước Ngưng 28F | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,07 | 28.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,08 | 28.08 | Thi công xong ống layout | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,09 | 28.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,1 | 28.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 28F | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,11 | 28.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,12 | 28.12 | Cắt đục tường | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,13 | 28.13 | Vệ sinh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,14 | 28.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,15 | 28.15 | Cố định + Lót ống | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,16 | 28.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
|  | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,17 | 28.17 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,18 | 28.18 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,19 | 28.19 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thử kín + Test áp | Chuẩn bị | 2026-11-03 | 3 | 2026-11-06 | Chuẩn bị | 0%
| 28.2 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-11-03 | 3 | 2026-11-06 | Chuẩn bị | 0%
| 28.21 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-11-03 | 3 | 2026-11-06 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 28.22 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-11-03 | 3 | 2026-11-06 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 28.23 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-11-03 | 3 | 2026-11-06 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A29 | 29 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 29F | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 29F | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
A29,01 | 29.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
A29,02 | 29.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
A29,03 | 29.03 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
A29,04 | 29.04 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
A29,05 | 29.05 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
A29,06 | 29.06 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thi công layout Nước Ngưng 29F | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
A29,07 | 29.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
A29,08 | 29.08 | Thi công xong ống layout | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
A29,09 | 29.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
A29,1 | 29.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 29F | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
A29,11 | 29.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
A29,12 | 29.12 | Cắt đục tường | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
A29,13 | 29.13 | Vệ sinh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
A29,14 | 29.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
A29,15 | 29.15 | Cố định + Lót ống | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
A29,16 | 29.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
|  | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
A29,17 | 29.17 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
A29,18 | 29.18 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
A29,19 | 29.19 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thử kín + Test áp | Chuẩn bị | 2026-11-17 | 3 | 2026-11-20 | Chuẩn bị | 0%
| 29.2 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-11-17 | 3 | 2026-11-20 | Chuẩn bị | 0%
| 29.21 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-11-17 | 3 | 2026-11-20 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 29.22 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-11-17 | 3 | 2026-11-20 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 29.23 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-11-17 | 3 | 2026-11-20 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE

## TRACKING ODNN Zone 2
TRACKING TIẾN ĐỘ ỐNG ĐỒNG NƯỚC NGƯNG ZONE 2 THÁP A - Mr. THẮNG
[8 empty] | 70% | 22
CODE | STT | CHI TIẾT CÔNG VIỆC | GHI CHÚ | NGÀY BẮT ĐẦU | SỐ NGÀY HOÀN THÀNH | NGÀY KẾT THÚC | % Tiến độ | Lắp đặt | CH 23 | CH 24 | CH 25 | CH 26 | CH 27 | CH 28 | CH 29 | CH 30 | CH 31 | CH 32 | CH 33 | CH 34 | CH 35 | CH 36 | CH 37 | CH 38 | Link Bản vẽ BBNT
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column14 | Column16 | Column17 | Column18 | Column19 | Column20 | Column21 | Column22 | Column23 | Column24 | Column25 | Column26 | Column27 | Column28 | Column29 | Column35 | Column36
2026-07-05
| A | THI CÔNG LẮP ĐẶT ODNN | Đang thi công |  |  | 2026-12-12
A1 | 1 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 1F | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | BV-BBNT
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 1F | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,01 | 1.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,02 | 1.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,03 | 1.03 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,04 | 1.04 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | BV-BBNT
A1,05 | 1.05 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,06 | 1.06 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 1F | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,07 | 1.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,08 | 1.08 | Thi công xong ống layout | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,09 | 1.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,1 | 1.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 1F | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,11 | 1.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,12 | 1.12 | Cắt đục tường | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,13 | 1.13 | Vệ sinh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,14 | 1.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,15 | 1.15 | Cố định + Lót ống | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,16 | 1.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,17 | 1.17 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,18 | 1.18 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A1,19 | 1.19 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-06 | 10 | 2026-07-16 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Thử kín + Test áp | Chuẩn bị | 2026-07-16 | 3 | 2026-07-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 1.2 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-19 | 3 | 2026-07-22 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 1.21 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-19 | 3 | 2026-07-22 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 1.22 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-19 | 3 | 2026-07-22 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 1.23 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-19 | 3 | 2026-07-22 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2 | 2 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 2F | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 2F | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,01 | 2.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,02 | 2.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,03 | 2.03 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,04 | 2.04 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,05 | 2.05 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,06 | 2.06 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 2F | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,07 | 2.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,08 | 2.08 | Thi công xong ống layout | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,09 | 2.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,1 | 2.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 2F | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,11 | 2.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,12 | 2.12 | Cắt đục tường | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,13 | 2.13 | Vệ sinh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,14 | 2.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,15 | 2.15 | Cố định + Lót ống | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,16 | 2.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,17 | 2.17 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,18 | 2.18 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A2,19 | 2.19 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-23 | 10 | 2026-08-02 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Thử kín + Test áp | Chuẩn bị | 2026-08-02 | 3 | 2026-08-05 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 2.2 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-05 | 3 | 2026-08-08 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 2.21 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-05 | 3 | 2026-08-08 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 2.22 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-05 | 3 | 2026-08-08 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 2.23 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-05 | 3 | 2026-08-08 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3 | 3 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 3F | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 3F | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,01 | 3.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,02 | 3.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,03 | 3.03 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,04 | 3.04 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,05 | 3.05 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,06 | 3.06 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 3F | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,07 | 3.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,08 | 3.08 | Thi công xong ống layout | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,09 | 3.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,1 | 3.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 3F | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,11 | 3.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,12 | 3.12 | Cắt đục tường | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,13 | 3.13 | Vệ sinh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,14 | 3.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,15 | 3.15 | Cố định + Lót ống | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,16 | 3.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,17 | 3.17 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,18 | 3.18 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A3,19 | 3.19 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 10 | 2026-08-19 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Thử kín + Test áp | Chuẩn bị | 2026-08-19 | 3 | 2026-08-22 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 3.2 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-22 | 3 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 3.21 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-22 | 3 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 3.22 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-22 | 3 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 3.23 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-22 | 3 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A4 | 4 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 4F | Đang Trễ | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 | 28.57% | 28.57% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 4F | Đã Nghiệm Thu | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A4,01 | 4.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A4,02 | 4.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A4,03 | 4.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đang Trễ | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A4,04 | 4.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A4,05 | 4.05 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A4,06 | 4.06 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 4F | Đã Hoàn Thành | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A4,07 | 4.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A4,08 | 4.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A4,09 | 4.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A4,1 | 4.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-26 | 10 | 2026-06-05 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 4F | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A4,11 | 4.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A4,12 | 4.12 | Cắt đục tường | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A4,13 | 4.13 | Vệ sinh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A4,14 | 4.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A4,15 | 4.15 | Cố định + Lót ống | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A4,16 | 4.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A4,17 | 4.17 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A4,18 | 4.18 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A4,19 | 4.19 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Thử kín + Test áp | Chuẩn bị | 2026-07-11 | 3 | 2026-07-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 4.2 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-11 | 3 | 2026-07-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 4.21 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-11 | 3 | 2026-07-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 4.22 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-11 | 3 | 2026-07-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 4.23 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-11 | 3 | 2026-07-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A5 | 5 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 5F | Đang Trễ | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 75% | 75% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 5F | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,01 | 5.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,02 | 5.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,03 | 5.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,04 | 5.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,05 | 5.05 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,06 | 5.06 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 5F | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,07 | 5.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,08 | 5.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,09 | 5.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,1 | 5.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 5F | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,11 | 5.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,12 | 5.12 | Cắt đục tường | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,13 | 5.13 | Vệ sinh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,14 | 5.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,15 | 5.15 | Cố định + Lót ống | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,16 | 5.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,17 | 5.17 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A5,18 | 5.18 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A5,19 | 5.19 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-11 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Thử kín + Test áp | Đang Trễ | 2025-11-11 | 3 | 2025-11-14 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 5.2 | Nghiệm thu nội bộ | Đang Trễ | 2025-11-11 | 3 | 2025-11-14 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 5.21 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 2025-11-11 | 3 | 2025-11-14 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 5.22 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 2025-11-11 | 3 | 2025-11-14 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 5.23 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 2025-11-11 | 3 | 2025-11-14 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A6 | 6 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 6F | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 6F | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,01 | 6.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,02 | 6.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,03 | 6.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,04 | 6.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,05 | 6.05 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,06 | 6.06 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 6F | Đã Hoàn Thành | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,07 | 6.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,08 | 6.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,09 | 6.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,1 | 6.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 6F | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,11 | 6.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Đã Hoàn Thành | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,12 | 6.12 | Cắt đục tường | Đã Hoàn Thành | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,13 | 6.13 | Vệ sinh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,14 | 6.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,15 | 6.15 | Cố định + Lót ống | Đã Hoàn Thành | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,16 | 6.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Đã Hoàn Thành | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,17 | 6.17 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,18 | 6.18 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A6,19 | 6.19 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2025-11-15 | 10 | 2025-11-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thử kín + Test áp | Đã Hoàn Thành | 2025-11-25 | 3 | 2025-11-28 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 6.2 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-25 | 3 | 2025-11-28 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 6.21 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-25 | 3 | 2025-11-28 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 6.22 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-25 | 3 | 2025-11-28 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 6.23 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2025-11-25 | 3 | 2025-11-28 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7 | 7 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 7F | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 7F | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,01 | 7.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,02 | 7.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,03 | 7.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,04 | 7.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,05 | 7.05 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,06 | 7.06 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 7F | Đã Hoàn Thành | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,07 | 7.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,08 | 7.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,09 | 7.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,1 | 7.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 7F | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,11 | 7.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Đã Hoàn Thành | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,12 | 7.12 | Cắt đục tường | Đã Hoàn Thành | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,13 | 7.13 | Vệ sinh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,14 | 7.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,15 | 7.15 | Cố định + Lót ống | Đã Hoàn Thành | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,16 | 7.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Đã Hoàn Thành | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,17 | 7.17 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,18 | 7.18 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A7,19 | 7.19 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2025-11-29 | 10 | 2025-12-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thử kín + Test áp | Đã Hoàn Thành | 2025-12-09 | 3 | 2025-12-12 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 7.2 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-12-09 | 3 | 2025-12-12 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 7.21 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-12-09 | 3 | 2025-12-12 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 7.22 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2025-12-09 | 3 | 2025-12-12 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 7.23 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2025-12-09 | 3 | 2025-12-12 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2026-06-03
A8 | 8 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 8F | Đã Nghiệm Thu | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 8F | Đã Nghiệm Thu | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,01 | 8.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,02 | 8.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,03 | 8.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,04 | 8.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,05 | 8.05 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,06 | 8.06 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 8F | Đã Hoàn Thành | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,07 | 8.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,08 | 8.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,09 | 8.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,1 | 8.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 8F | Đã Nghiệm Thu | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,11 | 8.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Đã Hoàn Thành | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,12 | 8.12 | Cắt đục tường | Đã Hoàn Thành | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,13 | 8.13 | Vệ sinh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,14 | 8.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,15 | 8.15 | Cố định + Lót ống | Đã Hoàn Thành | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,16 | 8.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Đã Hoàn Thành | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,17 | 8.17 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,18 | 8.18 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A8,19 | 8.19 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2025-12-13 | 10 | 2025-12-23 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thử kín + Test áp | Đã Hoàn Thành | 2025-12-23 | 3 | 2025-12-26 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 8.2 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-12-23 | 3 | 2025-12-26 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 8.21 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-12-23 | 3 | 2025-12-26 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 8.22 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2025-12-23 | 3 | 2025-12-26 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 8.23 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2025-12-23 | 3 | 2025-12-26 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2026-06-05
A9 | 9 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 9F | Đang Trễ | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 89.29% | 89.29% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 9F | Đã Nghiệm Thu | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,01 | 9.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,02 | 9.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,03 | 9.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,04 | 9.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,05 | 9.05 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,06 | 9.06 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 9F | Đã Hoàn Thành | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,07 | 9.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,08 | 9.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,09 | 9.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,1 | 9.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 9F | Đã Nghiệm Thu | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,11 | 9.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Đã Hoàn Thành | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,12 | 9.12 | Cắt đục tường | Đã Hoàn Thành | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,13 | 9.13 | Vệ sinh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,14 | 9.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,15 | 9.15 | Cố định + Lót ống | Đã Hoàn Thành | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,16 | 9.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Đã Hoàn Thành | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,17 | 9.17 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,18 | 9.18 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A9,19 | 9.19 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2025-12-27 | 10 | 2026-01-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thử kín + Test áp | Đã Hoàn Thành | 2026-01-06 | 3 | 2026-01-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 9.2 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-01-06 | 3 | 2026-01-09 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 9.21 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 2026-01-06 | 3 | 2026-01-09 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 9.22 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 2026-01-06 | 3 | 2026-01-09 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 9.23 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 2026-01-06 | 3 | 2026-01-09 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A10 | 10 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 10F | Đang Trễ | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 82.14% | 82.14% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 10F | Đã Nghiệm Thu | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,01 | 10.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,02 | 10.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,03 | 10.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,04 | 10.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,05 | 10.05 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,06 | 10.06 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 10F | Đã Hoàn Thành | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,07 | 10.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,08 | 10.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,09 | 10.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,1 | 10.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 10F | Đã Nghiệm Thu | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,11 | 10.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Đã Hoàn Thành | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,12 | 10.12 | Cắt đục tường | Đã Hoàn Thành | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,13 | 10.13 | Vệ sinh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,14 | 10.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,15 | 10.15 | Cố định + Lót ống | Đã Hoàn Thành | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,16 | 10.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Đã Hoàn Thành | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,17 | 10.17 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,18 | 10.18 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A10,19 | 10.19 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-01-10 | 10 | 2026-01-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thử kín + Test áp | Đang Trễ | 2026-01-20 | 3 | 2026-01-23 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 10.2 | Nghiệm thu nội bộ | Đang Trễ | 2026-01-20 | 3 | 2026-01-23 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 10.21 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 2026-01-20 | 3 | 2026-01-23 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 10.22 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 2026-01-20 | 3 | 2026-01-23 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 10.23 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 2026-01-20 | 3 | 2026-01-23 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A11 | 11 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 11F | Đang Trễ | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 82.14% | 82.14% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 11F | Đã Nghiệm Thu | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,01 | 11.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,02 | 11.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,03 | 11.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,04 | 11.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,05 | 11.05 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,06 | 11.06 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 11F | Đã Hoàn Thành | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,07 | 11.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,08 | 11.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,09 | 11.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,1 | 11.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 11F | Đã Nghiệm Thu | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,11 | 11.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Đã Hoàn Thành | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,12 | 11.12 | Cắt đục tường | Đã Hoàn Thành | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,13 | 11.13 | Vệ sinh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,14 | 11.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,15 | 11.15 | Cố định + Lót ống | Đã Hoàn Thành | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,16 | 11.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Đã Hoàn Thành | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,17 | 11.17 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,18 | 11.18 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A11,19 | 11.19 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-01-24 | 10 | 2026-02-03 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thử kín + Test áp | Đang Trễ | 2026-02-03 | 3 | 2026-02-06 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 11.2 | Nghiệm thu nội bộ | Đang Trễ | 2026-02-03 | 3 | 2026-02-06 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 11.21 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 2026-02-03 | 3 | 2026-02-06 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 11.22 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 2026-02-03 | 3 | 2026-02-06 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 11.23 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 2026-02-03 | 3 | 2026-02-06 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A12 | 12 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 12F | Đang Trễ | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 82.14% | 82.14% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 12F | Đã Nghiệm Thu | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,01 | 12.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,02 | 12.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,03 | 12.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,04 | 12.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,05 | 12.05 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,06 | 12.06 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 12F | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,07 | 12.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,08 | 12.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,09 | 12.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,1 | 12.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 12F | Đã Nghiệm Thu | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,11 | 12.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,12 | 12.12 | Cắt đục tường | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,13 | 12.13 | Vệ sinh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,14 | 12.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,15 | 12.15 | Cố định + Lót ống | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,16 | 12.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,17 | 12.17 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,18 | 12.18 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A12,19 | 12.19 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-03-01 | 10 | 2026-03-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thử kín + Test áp | Đang Trễ | 2026-03-11 | 3 | 2026-03-14 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 12.2 | Nghiệm thu nội bộ | Đang Trễ | 2026-03-11 | 3 | 2026-03-14 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 12.21 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 2026-03-11 | 3 | 2026-03-14 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 12.22 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 2026-03-11 | 3 | 2026-03-14 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 12.23 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 2026-03-11 | 3 | 2026-03-14 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A13 | 13 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 13F | Đang Trễ | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 82.14% | 82.14% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 13F | Đã Nghiệm Thu | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,01 | 13.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,02 | 13.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,03 | 13.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,04 | 13.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,05 | 13.05 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,06 | 13.06 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 13F | Đã Hoàn Thành | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,07 | 13.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,08 | 13.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,09 | 13.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,1 | 13.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 13F | Đã Nghiệm Thu | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,11 | 13.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Đã Hoàn Thành | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,12 | 13.12 | Cắt đục tường | Đã Hoàn Thành | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,13 | 13.13 | Vệ sinh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,14 | 13.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,15 | 13.15 | Cố định + Lót ống | Đã Hoàn Thành | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,16 | 13.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Đã Hoàn Thành | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,17 | 13.17 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,18 | 13.18 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A13,19 | 13.19 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-03-15 | 10 | 2026-03-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thử kín + Test áp | Đang Trễ | 2026-03-25 | 3 | 2026-03-28 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 13.2 | Nghiệm thu nội bộ | Đang Trễ | 2026-03-25 | 3 | 2026-03-28 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 13.21 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 2026-03-25 | 3 | 2026-03-28 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 13.22 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 2026-03-25 | 3 | 2026-03-28 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 13.23 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 2026-03-25 | 3 | 2026-03-28 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A14 | 14 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 14F | Đang Trễ | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 82.14% | 82.14% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 14F | Đã Nghiệm Thu | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,01 | 14.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,02 | 14.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,03 | 14.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,04 | 14.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,05 | 14.05 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,06 | 14.06 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 14F | Đã Hoàn Thành | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,07 | 14.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,08 | 14.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,09 | 14.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,1 | 14.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 14F | Đã Nghiệm Thu | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,11 | 14.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Đã Hoàn Thành | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,12 | 14.12 | Cắt đục tường | Đã Hoàn Thành | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,13 | 14.13 | Vệ sinh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,14 | 14.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,15 | 14.15 | Cố định + Lót ống | Đã Hoàn Thành | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,16 | 14.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Đã Hoàn Thành | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,17 | 14.17 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,18 | 14.18 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A14,19 | 14.19 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-03-29 | 10 | 2026-04-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thử kín + Test áp | Đang Trễ | 2026-04-08 | 3 | 2026-04-11 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 14.2 | Nghiệm thu nội bộ | Đang Trễ | 2026-04-08 | 3 | 2026-04-11 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 14.21 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 2026-04-08 | 3 | 2026-04-11 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 14.22 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 2026-04-08 | 3 | 2026-04-11 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 14.23 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 2026-04-08 | 3 | 2026-04-11 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A15 | 15 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 15F | Đang Trễ | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 82.14% | 82.14% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 15F | Đã Nghiệm Thu | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,01 | 15.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,02 | 15.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,03 | 15.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,04 | 15.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,05 | 15.05 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,06 | 15.06 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 15F | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,07 | 15.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,08 | 15.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,09 | 15.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,1 | 15.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 15F | Đã Nghiệm Thu | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,11 | 15.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,12 | 15.12 | Cắt đục tường | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,13 | 15.13 | Vệ sinh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,14 | 15.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,15 | 15.15 | Cố định + Lót ống | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,16 | 15.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,17 | 15.17 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,18 | 15.18 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A15,19 | 15.19 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-22 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thử kín + Test áp | Đang Trễ | 2026-04-22 | 3 | 2026-04-25 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 15.2 | Nghiệm thu nội bộ | Đang Trễ | 2026-04-22 | 3 | 2026-04-25 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 15.21 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 2026-04-22 | 3 | 2026-04-25 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 15.22 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 2026-04-22 | 3 | 2026-04-25 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 15.23 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 2026-04-22 | 3 | 2026-04-25 | 0% | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A16 | 16 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 16F | Đang Trễ | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 82.14% | 82.14% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 16F | Đã Nghiệm Thu | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,01 | 16.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,02 | 16.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,03 | 16.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,04 | 16.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,05 | 16.05 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,06 | 16.06 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 16F | Đã Hoàn Thành | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,07 | 16.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,08 | 16.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,09 | 16.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,1 | 16.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 16F | Đã Nghiệm Thu | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,11 | 16.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Đã Hoàn Thành | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,12 | 16.12 | Cắt đục tường | Đã Hoàn Thành | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,13 | 16.13 | Vệ sinh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,14 | 16.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Đã Hoàn Thành | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,15 | 16.15 | Cố định + Lót ống | Đã Hoàn Thành | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,16 | 16.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Đã Hoàn Thành | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,17 | 16.17 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,18 | 16.18 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A16,19 | 16.19 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-04-26 | 10 | 2026-05-06 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thử kín + Test áp | Đang Trễ | 2026-05-06 | 3 | 2026-05-09 | 0% | 0%
| 16.2 | Nghiệm thu nội bộ | Đang Trễ | 2026-05-06 | 3 | 2026-05-09 | 0% | 0%
| 16.21 | Đóng lỗi nội bộ | Đang Trễ | 2026-05-06 | 3 | 2026-05-09 | 0% | 0%
| 16.22 | Nghiệm thu TVGS | Đang Trễ | 2026-05-06 | 3 | 2026-05-09 | 0% | 0%
| 16.23 | Đóng lỗi TVGS | Đang Trễ | 2026-05-06 | 3 | 2026-05-09 | 0% | 0%
A17 | 17 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 17F | Đang thi công | 2026-05-10 | 10 | 2026-07-15 | 42.86% | 42.86% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 17F | Đã Nghiệm Thu | 2026-05-10 | 10 | 2026-05-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A17,01 | 17.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2026-05-10 | 10 | 2026-05-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A17,02 | 17.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2026-05-10 | 10 | 2026-05-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A17,03 | 17.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-10 | 10 | 2026-05-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A17,04 | 17.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-10 | 10 | 2026-05-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A17,05 | 17.05 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-05-10 | 10 | 2026-05-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A17,06 | 17.06 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-05-10 | 10 | 2026-05-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 17F | Đã Hoàn Thành | 2026-05-10 | 10 | 2026-05-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A17,07 | 17.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2026-05-10 | 10 | 2026-05-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A17,08 | 17.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2026-05-10 | 10 | 2026-05-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A17,09 | 17.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2026-05-10 | 10 | 2026-05-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A17,1 | 17.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-10 | 10 | 2026-05-20 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 17F | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0%
A17,11 | 17.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0%
A17,12 | 17.12 | Cắt đục tường | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0%
A17,13 | 17.13 | Vệ sinh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0%
A17,14 | 17.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0%
A17,15 | 17.15 | Cố định + Lót ống | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0%
A17,16 | 17.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0%
|  | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0%
A17,17 | 17.17 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0%
A17,18 | 17.18 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0%
A17,19 | 17.19 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-01 | 10 | 2026-07-11 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thử kín + Test áp | Chuẩn bị | 2026-07-11 | 3 | 2026-07-14 | Chuẩn bị | 0%
| 17.2 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-11 | 3 | 2026-07-14 | Chuẩn bị | 0%
| 17.21 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-11 | 3 | 2026-07-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 17.22 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-11 | 3 | 2026-07-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 17.23 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-11 | 3 | 2026-07-14 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A18 | 18 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 18F | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 42.86% | 42.86% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 18F | Đã Nghiệm Thu | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A18,01 | 18.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A18,02 | 18.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A18,03 | 18.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A18,04 | 18.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A18,05 | 18.05 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A18,06 | 18.06 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 18F | Đã Hoàn Thành | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A18,07 | 18.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A18,08 | 18.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A18,09 | 18.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A18,1 | 18.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 18F | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 0% | 0%
A18,11 | 18.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 0% | 0%
A18,12 | 18.12 | Cắt đục tường | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 0% | 0%
A18,13 | 18.13 | Vệ sinh cắt đục | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 0% | 0%
A18,14 | 18.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 0% | 0%
A18,15 | 18.15 | Cố định + Lót ống | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 0% | 0%
A18,16 | 18.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 0% | 0%
|  | Nghiệm thu nội bộ | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 0% | 0%
A18,17 | 18.17 | Đóng lỗi nội bộ | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 0% | 0%
A18,18 | 18.18 | Nghiệm thu TVGS | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 0% | 0%
A18,19 | 18.19 | Đóng lỗi TVGS | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 0% | 0%
|  | Thử kín + Test áp | Chuẩn bị | 2026-06-15 | 3 | 2026-06-18 | Chuẩn bị | 0%
| 18.2 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-06-15 | 3 | 2026-06-18 | Chuẩn bị | 0%
| 18.21 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-06-15 | 3 | 2026-06-18 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 18.22 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-06-15 | 3 | 2026-06-18 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 18.23 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-06-15 | 3 | 2026-06-18 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A19 | 19 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 19F | Đang Trễ | 2026-05-01 | 10 | 2026-05-11 | 42.86% | 42.86% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 19F | Đã Nghiệm Thu | 2026-05-01 | 10 | 2026-05-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A19,01 | 19.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2026-05-01 | 10 | 2026-05-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A19,02 | 19.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2026-05-01 | 10 | 2026-05-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A19,03 | 19.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-01 | 10 | 2026-05-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A19,04 | 19.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-01 | 10 | 2026-05-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A19,05 | 19.05 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-05-01 | 10 | 2026-05-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A19,06 | 19.06 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-05-01 | 10 | 2026-05-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 19F | Đã Hoàn Thành | 2026-05-01 | 10 | 2026-05-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A19,07 | 19.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2026-05-01 | 10 | 2026-05-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A19,08 | 19.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2026-05-01 | 10 | 2026-05-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A19,09 | 19.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2026-05-01 | 10 | 2026-05-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A19,1 | 19.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-01 | 10 | 2026-05-11 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 19F | Chuẩn bị | 2026-06-30 | 10 | 2026-07-10 | Chuẩn bị | 0%
A19,11 | 19.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Chuẩn bị | 2026-06-30 | 10 | 2026-07-10 | Chuẩn bị | 0%
A19,12 | 19.12 | Cắt đục tường | Chuẩn bị | 2026-06-30 | 10 | 2026-07-10 | Chuẩn bị | 0%
A19,13 | 19.13 | Vệ sinh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-06-30 | 10 | 2026-07-10 | Chuẩn bị | 0%
A19,14 | 19.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-06-30 | 10 | 2026-07-10 | Chuẩn bị | 0%
A19,15 | 19.15 | Cố định + Lót ống | Chuẩn bị | 2026-06-30 | 10 | 2026-07-10 | Chuẩn bị | 0%
A19,16 | 19.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Chuẩn bị | 2026-06-30 | 10 | 2026-07-10 | Chuẩn bị | 0%
|  | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-06-30 | 10 | 2026-07-10 | Chuẩn bị | 0%
A19,17 | 19.17 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-06-30 | 10 | 2026-07-10 | Chuẩn bị | 0%
A19,18 | 19.18 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-06-30 | 10 | 2026-07-10 | Chuẩn bị | 0%
A19,19 | 19.19 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-06-30 | 10 | 2026-07-10 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thử kín + Test áp | Chuẩn bị | 2026-07-10 | 3 | 2026-07-13 | Chuẩn bị | 0%
| 19.2 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-10 | 3 | 2026-07-13 | Chuẩn bị | 0%
| 19.21 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-10 | 3 | 2026-07-13 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 19.22 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-10 | 3 | 2026-07-13 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 19.23 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-10 | 3 | 2026-07-13 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A20 | 20 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 20F | Đang Trễ | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 42.86% | 42.86% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 20F | Đã Nghiệm Thu | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A20,01 | 20.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A20,02 | 20.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A20,03 | 20.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A20,04 | 20.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A20,05 | 20.05 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A20,06 | 20.06 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 20F | Đã Hoàn Thành | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A20,07 | 20.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A20,08 | 20.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A20,09 | 20.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A20,1 | 20.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-25 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 20F | Chuẩn bị | 2026-07-15 | 10 | 2026-07-25 | Chuẩn bị | 0%
A20,11 | 20.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Chuẩn bị | 2026-07-15 | 10 | 2026-07-25 | Chuẩn bị | 0%
A20,12 | 20.12 | Cắt đục tường | Chuẩn bị | 2026-07-15 | 10 | 2026-07-25 | Chuẩn bị | 0%
A20,13 | 20.13 | Vệ sinh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-07-15 | 10 | 2026-07-25 | Chuẩn bị | 0%
A20,14 | 20.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-07-15 | 10 | 2026-07-25 | Chuẩn bị | 0%
A20,15 | 20.15 | Cố định + Lót ống | Chuẩn bị | 2026-07-15 | 10 | 2026-07-25 | Chuẩn bị | 0%
A20,16 | 20.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Chuẩn bị | 2026-07-15 | 10 | 2026-07-25 | Chuẩn bị | 0%
|  | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-15 | 10 | 2026-07-25 | Chuẩn bị | 0%
A20,17 | 20.17 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-15 | 10 | 2026-07-25 | Chuẩn bị | 0%
A20,18 | 20.18 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-15 | 10 | 2026-07-25 | Chuẩn bị | 0%
A20,19 | 20.19 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-15 | 10 | 2026-07-25 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thử kín + Test áp | Chuẩn bị | 2026-07-25 | 3 | 2026-07-28 | Chuẩn bị | 0%
| 20.2 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-25 | 3 | 2026-07-28 | Chuẩn bị | 0%
| 20.21 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-25 | 3 | 2026-07-28 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 20.22 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-25 | 3 | 2026-07-28 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 20.23 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-25 | 3 | 2026-07-28 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A21 | 21 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 21F | Đang Trễ | 2026-05-20 | 10 | 2026-05-30 | 42.86% | 42.86%
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 21F | Đã Nghiệm Thu | 2026-05-20 | 10 | 2026-05-30 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A21,01 | 21.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2026-05-20 | 10 | 2026-05-30 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A21,02 | 21.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2026-05-20 | 10 | 2026-05-30 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A21,03 | 21.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-20 | 10 | 2026-05-30 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A21,04 | 21.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-20 | 10 | 2026-05-30 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A21,05 | 21.05 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-05-20 | 10 | 2026-05-30 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A21,06 | 21.06 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-05-20 | 10 | 2026-05-30 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 21F | Đã Hoàn Thành | 2026-05-20 | 10 | 2026-05-30 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A21,07 | 21.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2026-05-20 | 10 | 2026-05-30 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A21,08 | 21.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2026-05-20 | 10 | 2026-05-30 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A21,09 | 21.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2026-05-20 | 10 | 2026-05-30 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A21,1 | 21.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-20 | 10 | 2026-05-30 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 21F | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 10 | 2026-08-09 | Chuẩn bị | 0%
A21,11 | 21.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 10 | 2026-08-09 | Chuẩn bị | 0%
A21,12 | 21.12 | Cắt đục tường | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 10 | 2026-08-09 | Chuẩn bị | 0%
A21,13 | 21.13 | Vệ sinh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 10 | 2026-08-09 | Chuẩn bị | 0%
A21,14 | 21.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 10 | 2026-08-09 | Chuẩn bị | 0%
A21,15 | 21.15 | Cố định + Lót ống | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 10 | 2026-08-09 | Chuẩn bị | 0%
A21,16 | 21.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 10 | 2026-08-09 | Chuẩn bị | 0%
|  | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 10 | 2026-08-09 | Chuẩn bị | 0%
A21,17 | 21.17 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 10 | 2026-08-09 | Chuẩn bị | 0%
A21,18 | 21.18 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 10 | 2026-08-09 | Chuẩn bị | 0%
A21,19 | 21.19 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-07-30 | 10 | 2026-08-09 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thử kín + Test áp | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 3 | 2026-08-12 | Chuẩn bị | 0%
| 21.2 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 3 | 2026-08-12 | Chuẩn bị | 0%
| 21.21 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 3 | 2026-08-12 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 21.22 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 3 | 2026-08-12 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 21.23 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-09 | 3 | 2026-08-12 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A22 | 22 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 22F | Đang Trễ | 2026-05-25 | 10 | 2026-06-04 | 42.86% | 42.86%
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 22F | Đã Nghiệm Thu | 2026-05-25 | 10 | 2026-06-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A22,01 | 22.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2026-05-25 | 10 | 2026-06-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A22,02 | 22.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2026-05-25 | 10 | 2026-06-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A22,03 | 22.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-25 | 10 | 2026-06-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A22,04 | 22.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-25 | 10 | 2026-06-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A22,05 | 22.05 | Nghiệm thu TVGS | Đã Nghiệm Thu | 2026-05-25 | 10 | 2026-06-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A22,06 | 22.06 | Đóng lỗi TVGS | Đã Hoàn Thành | 2026-05-25 | 10 | 2026-06-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout Nước Ngưng 22F | Đã Hoàn Thành | 2026-05-25 | 10 | 2026-06-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A22,07 | 22.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2026-05-25 | 10 | 2026-06-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A22,08 | 22.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2026-05-25 | 10 | 2026-06-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A22,09 | 22.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2026-05-25 | 10 | 2026-06-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A22,1 | 22.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2026-05-25 | 10 | 2026-06-04 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 22F | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
A22,11 | 22.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
A22,12 | 22.12 | Cắt đục tường | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
A22,13 | 22.13 | Vệ sinh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
A22,14 | 22.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
A22,15 | 22.15 | Cố định + Lót ống | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
A22,16 | 22.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
|  | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
A22,17 | 22.17 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
A22,18 | 22.18 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
A22,19 | 22.19 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thử kín + Test áp | Chuẩn bị | 2026-08-25 | 3 | 2026-08-28 | Chuẩn bị | 0%
| 22.2 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-25 | 3 | 2026-08-28 | Chuẩn bị | 0%
| 22.21 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-25 | 3 | 2026-08-28 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 22.22 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-25 | 3 | 2026-08-28 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 22.23 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-25 | 3 | 2026-08-28 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A23 | 23 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 23F | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 28.57% | 28.57%
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 23F | Đã Nghiệm Thu | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A23,01 | 23.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A23,02 | 23.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A23,03 | 23.03 | Nghiệm thu nội bộ | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 0% | 0%
A23,04 | 23.04 | Đóng lỗi nội bộ | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 0% | 0%
A23,05 | 23.05 | Nghiệm thu TVGS | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 0% | 0%
A23,06 | 23.06 | Đóng lỗi TVGS | Đang thi công | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 0% | 0%
|  | Thi công layout Nước Ngưng 23F | Đã Hoàn Thành | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A23,07 | 23.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A23,08 | 23.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A23,09 | 23.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A23,1 | 23.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2026-06-05 | 10 | 2026-06-15 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 23F | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
A23,11 | 23.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
A23,12 | 23.12 | Cắt đục tường | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
A23,13 | 23.13 | Vệ sinh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
A23,14 | 23.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
A23,15 | 23.15 | Cố định + Lót ống | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
A23,16 | 23.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
|  | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
A23,17 | 23.17 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
A23,18 | 23.18 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
A23,19 | 23.19 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-15 | 10 | 2026-08-25 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thử kín + Test áp | Chuẩn bị | 2026-08-25 | 3 | 2026-08-28 | Chuẩn bị | 0%
| 23.2 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-25 | 3 | 2026-08-28 | Chuẩn bị | 0%
| 23.21 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-25 | 3 | 2026-08-28 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 23.22 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-25 | 3 | 2026-08-28 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 23.23 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-25 | 3 | 2026-08-28 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A24 | 24 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 24F | Đang thi công | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | 28.57% | 28.57%
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 24F | Đã Nghiệm Thu | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A24,01 | 24.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Đã Hoàn Thành | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A24,02 | 24.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Đã Hoàn Thành | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A24,03 | 24.03 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0%
A24,04 | 24.04 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0%
A24,05 | 24.05 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0%
A24,06 | 24.06 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thi công layout Nước Ngưng 24F | Đã Hoàn Thành | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A24,07 | 24.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Đã Hoàn Thành | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A24,08 | 24.08 | Thi công xong ống layout | Đã Hoàn Thành | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A24,09 | 24.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Đã Hoàn Thành | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
A24,1 | 24.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Đã Hoàn Thành | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | 100% | 100% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 24F | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0%
A24,11 | 24.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0%
A24,12 | 24.12 | Cắt đục tường | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0%
A24,13 | 24.13 | Vệ sinh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0%
A24,14 | 24.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0%
A24,15 | 24.15 | Cố định + Lót ống | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0%
A24,16 | 24.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0%
|  | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0%
A24,17 | 24.17 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0%
A24,18 | 24.18 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0%
A24,19 | 24.19 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-08-29 | 10 | 2026-09-08 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thử kín + Test áp | Chuẩn bị | 2026-09-08 | 3 | 2026-09-11 | Chuẩn bị | 0%
| 24.2 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-09-08 | 3 | 2026-09-11 | Chuẩn bị | 0%
| 24.21 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-09-08 | 3 | 2026-09-11 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 24.22 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-09-08 | 3 | 2026-09-11 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 24.23 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-09-08 | 3 | 2026-09-11 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A25 | 25 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 25F | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 25F | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
A25,01 | 25.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
A25,02 | 25.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
A25,03 | 25.03 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
A25,04 | 25.04 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
A25,05 | 25.05 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
A25,06 | 25.06 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thi công layout Nước Ngưng 25F | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
A25,07 | 25.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
A25,08 | 25.08 | Thi công xong ống layout | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
A25,09 | 25.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
A25,1 | 25.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 25F | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
A25,11 | 25.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
A25,12 | 25.12 | Cắt đục tường | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
A25,13 | 25.13 | Vệ sinh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
A25,14 | 25.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
A25,15 | 25.15 | Cố định + Lót ống | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
A25,16 | 25.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
|  | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
A25,17 | 25.17 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
A25,18 | 25.18 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
A25,19 | 25.19 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-09-12 | 10 | 2026-09-22 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thử kín + Test áp | Chuẩn bị | 2026-09-22 | 3 | 2026-09-25 | Chuẩn bị | 0%
| 25.2 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-09-22 | 3 | 2026-09-25 | Chuẩn bị | 0%
| 25.21 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-09-22 | 3 | 2026-09-25 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 25.22 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-09-22 | 3 | 2026-09-25 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 25.23 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-09-22 | 3 | 2026-09-25 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A26 | 26 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 26F | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 26F | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A26,01 | 26.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A26,02 | 26.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A26,03 | 26.03 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A26,04 | 26.04 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A26,05 | 26.05 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A26,06 | 26.06 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thi công layout Nước Ngưng 26F | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A26,07 | 26.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A26,08 | 26.08 | Thi công xong ống layout | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A26,09 | 26.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A26,1 | 26.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 26F | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A26,11 | 26.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A26,12 | 26.12 | Cắt đục tường | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A26,13 | 26.13 | Vệ sinh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A26,14 | 26.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A26,15 | 26.15 | Cố định + Lót ống | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A26,16 | 26.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
|  | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A26,17 | 26.17 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A26,18 | 26.18 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
A26,19 | 26.19 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-09-26 | 10 | 2026-10-06 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thử kín + Test áp | Chuẩn bị | 2026-10-06 | 3 | 2026-10-09 | Chuẩn bị | 0%
| 26.2 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-10-06 | 3 | 2026-10-09 | Chuẩn bị | 0%
| 26.21 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-10-06 | 3 | 2026-10-09 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 26.22 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-10-06 | 3 | 2026-10-09 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 26.23 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-10-06 | 3 | 2026-10-09 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A27 | 27 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 27F | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 27F | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
A27,01 | 27.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
A27,02 | 27.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
A27,03 | 27.03 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
A27,04 | 27.04 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
A27,05 | 27.05 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
A27,06 | 27.06 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thi công layout Nước Ngưng 27F | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
A27,07 | 27.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
A27,08 | 27.08 | Thi công xong ống layout | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
A27,09 | 27.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
A27,1 | 27.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 27F | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
A27,11 | 27.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
A27,12 | 27.12 | Cắt đục tường | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
A27,13 | 27.13 | Vệ sinh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
A27,14 | 27.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
A27,15 | 27.15 | Cố định + Lót ống | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
A27,16 | 27.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
|  | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
A27,17 | 27.17 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
A27,18 | 27.18 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
A27,19 | 27.19 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thử kín + Test áp | Chuẩn bị | 2026-10-20 | 3 | 2026-10-23 | Chuẩn bị | 0%
| 27.2 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-10-20 | 3 | 2026-10-23 | Chuẩn bị | 0%
| 27.21 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-10-20 | 3 | 2026-10-23 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 27.22 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-10-20 | 3 | 2026-10-23 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 27.23 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-10-20 | 3 | 2026-10-23 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A28 | 28 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 28F | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 28F | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,01 | 28.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,02 | 28.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,03 | 28.03 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,04 | 28.04 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,05 | 28.05 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,06 | 28.06 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thi công layout Nước Ngưng 28F | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,07 | 28.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,08 | 28.08 | Thi công xong ống layout | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,09 | 28.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,1 | 28.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 28F | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,11 | 28.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,12 | 28.12 | Cắt đục tường | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,13 | 28.13 | Vệ sinh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,14 | 28.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,15 | 28.15 | Cố định + Lót ống | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,16 | 28.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
|  | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,17 | 28.17 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,18 | 28.18 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
A28,19 | 28.19 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-10-24 | 10 | 2026-11-03 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thử kín + Test áp | Chuẩn bị | 2026-11-03 | 3 | 2026-11-06 | Chuẩn bị | 0%
| 28.2 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-11-03 | 3 | 2026-11-06 | Chuẩn bị | 0%
| 28.21 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-11-03 | 3 | 2026-11-06 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 28.22 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-11-03 | 3 | 2026-11-06 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 28.23 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-11-03 | 3 | 2026-11-06 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
A29 | 29 | Thi công Ôngs Đồng Nước Ngưng 29F | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
|  | Trực Đứng Nước Ngưng 29F | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
A29,01 | 29.01 | Lắp đặt support + Lót + Cùm | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
A29,02 | 29.02 | Trục thẳng + Si quấn + sleeve lồng | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
A29,03 | 29.03 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
A29,04 | 29.04 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
A29,05 | 29.05 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
A29,06 | 29.06 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thi công layout Nước Ngưng 29F | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
A29,07 | 29.07 | Lắp ống chờ kicker + Khoan ty support | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
A29,08 | 29.08 | Thi công xong ống layout | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
A29,09 | 29.09 | Lót cùm + rockwool + fill silicone Vitsil + Si quấn | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
A29,1 | 29.1 | Cao độ ống + độ dốc 1% + Cao độ đầu chờ | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thi công layout ống đồng nước ngưng + ống âm 29F | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
A29,11 | 29.11 | Marking tường: Ống đồng 90mm, Nước ngưng 70mm | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
A29,12 | 29.12 | Cắt đục tường | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
A29,13 | 29.13 | Vệ sinh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
A29,14 | 29.14 | Lắp đặt ống âm ngay tim rãnh cắt đục | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
A29,15 | 29.15 | Cố định + Lót ống | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
A29,16 | 29.16 | Cao độ đầu chờ ống đồng nước ngưng | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
|  | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
A29,17 | 29.17 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
A29,18 | 29.18 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
A29,19 | 29.19 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-11-07 | 10 | 2026-11-17 | Chuẩn bị | 0%
|  | Thử kín + Test áp | Chuẩn bị | 2026-11-17 | 3 | 2026-11-20 | Chuẩn bị | 0%
| 29.2 | Nghiệm thu nội bộ | Chuẩn bị | 2026-11-17 | 3 | 2026-11-20 | Chuẩn bị | 0%
| 29.21 | Đóng lỗi nội bộ | Chuẩn bị | 2026-11-17 | 3 | 2026-11-20 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 29.22 | Nghiệm thu TVGS | Chuẩn bị | 2026-11-17 | 3 | 2026-11-20 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 29.23 | Đóng lỗi TVGS | Chuẩn bị | 2026-11-17 | 3 | 2026-11-20 | Chuẩn bị | 0% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE